PLANI KOMUNAL I VEPRIMIT PËR TË ZHVENDOSURIT DHE ZGJIDHJE TË QËNDRUESHME

Komuna e lipjanit

ZYRA KOMUNALE PËR KOMUNITETE DHE KTHIM

2016

# PARATHËNJE

Plani Komunal për Veprim (PKV), konfirmon përkushtimin dhe vullnetin politik  të Komunës së Lipjanit për ofrimin e mjedisit të sigurt dhe mundësinë e kthimit e të gjithë qytetarëve, të zhvendosur brenda dhe jashtë Kosovës, pa dallim etnie, fesë dhe përkatësisë politike. Konsideratë e veçantë do t'i kushtohet integrimit socio-ekonomik gjatë hartimit të planit të veprimit i cili do ti përgjigjet aftësive aktuale të familjeve të kthyera në mënyrë që të sigurohet zgjidhja e qëndrueshme e të kthyerve.

# Arsyeshmëria e Planit Komunal të Veprimit (PKV)

Ky plan veprimi ka për qëllim ta ndihmojë Komunën në përmbushjen e obligimeve të veta në lidhje me procesin e kthimit dhe të ri-integrimit në bazë të Rregullores nr. 02/2010 për Zyrat Komunale për Komunitete dhe Kthim, në bazë të kërkesës për asistencë për kthim vullnetarë nga personat e zhvendosur dhe vlerësimit të nevojave specifike sipas sistemit të menaxhimit të të dhënave.

# 1. HYRJE

Institucionet e Kosovës kanë një detyrim kushtetues për të krijuar kushtet dhe të sigurojnë mjetet e nevojshme për personat e zhvendosur që të kthehen në shtëpitë e tyre në mënyrë të sigurt dhe me dinjitet.  I tërë ky proces kërkon bashkëpunim dhe koordinim me institucionet përkatëse që mund të kontribuojnë në suksesin e procesit të kthimit dhe stabilizimit të komuniteteve.

PKV përcakton aktivitetet për kthim te qëndrueshëm dhe zhvillimin e të gjitha komuniteteve, i cili ka ndikim në të gjitha aspektet e jetës (ekonomike, shoqërore dhe institucionale) në të gjitha nivelet.

Ne mënyrë që të sigurohet zbatimi i PKV-së, Komuna zotohet që ky plan do të jetë në përputhshmëri të plotë me strategjitë dhe planet tjera zhvillimore komunale, si dhe do të planifikoj dhe ndaj fondet ne bazë të kërkesave dhe nevojave të qytetarëve të vet, dhe do të kërkoj fonde në bashkërendim me akterët tjerë për realizimin e këtij plani.

# 2. KORNIZA LIGJORE

Korniza ligjore e Kosovës riafirmon të drejtën për kthim në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe përvijon garanci gjithëpërfshirëse për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të drejtave të komuniteteve.

Plani komunal i veprimit bazohet në nenin 156 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe është në pajtim me Ligjin nr. 03/L-047 për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre në Kosovë, Strategjia për Komunitete Dhe Kthim 2014 - 2018, Udhëzuesi për zbatimin e përkrahjes për kthim; Marrëveshja për stabilizim asocim kapitulli 23, 24 - programi nacional për implementimin e MSA-se; Rregulloren nr. 02/2010 për Zyrat Komunale për Komunitete dhe Kthim. Programi Komunal 3 vjeçar per banim 2016-2019 i miratuar me Vendimin e KK Lipjan, 15Nr.360-11818. Plani Zhvillimor Komunal ,  2013- 2023+.

# 3. OBJEKTIVAT DHE FUSHËVEPRIMI

Objektivat e identifikuara në këtë dokument, janë zhvilluar në aktivitete konkrete në PKV, në mënyrë që t’i mbulojnë të gjitha fushat e veprimit të Komunës së Lipjanit me qëllim që të adresohen nevojat e të zhvendosurve kosovarë. Komuna e Lipjanit synon kthimin e qëndrueshëm dhe stabilizimin e komuniteteve, prandaj objektivat e mëposhtme në mënyrë konkrete kontribuojnë në realizimin e këtij synimi:

1.	Kthimi i qëndrueshëm i personave të zhvendosur brenda vendit dhe personave të zhvendosur në Serbi, Mal të Zi dhe Maqedoni;

1.1 Mbështetja e të gjithë personave të interesuar për kthim;

1.2	Menaxhimi i të dhënave në bashkëpunim me MKK-në;

1.3. Ofrimi i strehimit dhe asistencës socio-ekonomike për familjet e zhvendosura sipas kritereve dhe cenueshmërisë;

1.4 Forcimi i mekanizmave ekzistues të informimit për kushtet dhe kriteret e kthimit, si dhe për të drejtat dhe detyrimet e komuniteteve;

1.5 Ofrimi i mundësive për ndarjen e tokës për rastet e veçanta sipas Ligjit në fuqi për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës;

1.6 Dialog ndëretnik në mes të personave të zhvendosur dhe komunitetit pranues;

2. 	Integrimi socio-ekonomik;

2.1	 Mbështetja për integrim ekonomik në bazë të vlerësimit te nevojave për jetesë dhe mirëqenie socio-ekonomike në bazë të kritereve të përgjithshme të përzgjedhjes për asistencë, te përcaktuara me rregullore;

2.2 Krijimi dhe mbështetja e projekteve zhvillimore ekonomike të bazuara në komunitete;

2.3   Monitorimi dhe raportimi

3. Fuqizimi i kapaciteteve komunale për kthim dhe  ri-integrim;

# 4. PASQYRA KOMUNALE

### 4.1 INFORMATA tË PËRGJITHSHME dhe TË DHËNAT DEMOGRAFIKE

Komuna e Lipjanit ka pozitë të përshtatshme gjeografike sepse gjëndet në pjesën qëndrore të Republikës së Kosovës dhe në udhëkryqin e rrugëve më të rëndësishme të rajonit. Kufizohet me komunat: Ferizaj, Fushë Kosovë, Graçanicë, Prishtinë, Drenas, Suharekë, Malishevë, Shtime, Ferizaj, Gjilan dhe Artanë.

Në komunën e Lipjanit jetojnë rreth 57.605 banorë, në qytetin e Lipjanit jetojnë rreth 10,000 banorë, ndërsa pjesa tjetër jetojnë në zonat rurale (fshatra). Territori administrativ i komunës është i pozicionuar në jug të Prishtinës dhe mbulon sipërfaqen prej 338.47 km2. Dendësia e popullsisë 169.59 b/km2, ndërkaq dendësia mesatare e popullsisë në shkallë vendi 205 b/km2, 3.2% e territorit të shtetit.

Para konfliktit të vitit 1999, në ketë komunë kanë jetuar një numër më i madh i komuniteteve jo shumicë se sa statistikat aktuale (sidomos nga komuniteti serb dhe rom), ku një pjesë e tyre ende mbeten të zhvendosur në Serbi dhe Mal të Zi. Po ashtu, si rezultat i ngjarjeve të Marsit të vitit 2004, një pjesë e populluar nga komuniteti Serb në pjesën urbane të qytetit u zhvendosen në  fshatrat fqinje.

Sa i përket komuniteteve Rom, Egjiptian e Ashkali tradicionalisht kanë jetuar në gjendje të vështirë socio-ekonomike në komunën e Lipjanit. Ata jetojnë në disa lokalitete por shumica kryesisht janë të orientuar në disa vende: Gadime, Magure, Medvec, Lipjan qytet, Hallaq, Dobrajë etj. Pas konfliktit, pjesëtarët e këtyre komuniteteve kryesisht janë kthyer ne mënyrë spontane.

Në bazë të regjistrimit te popullsisë nga ana e Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) të kryer më 2011, popullsia totale është 57,605.

| Popullsia në Komunën e Lipjanit | Gjithsej | Etniteti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Shqiptar | Serb | Turk | Boshnjak | Rom | Ashkali | Egjiptian | Te tjerë | Preferoj te mos përgjigjen | Te dhënat nuk janë ne dispozicion |
| Total | 57,605 | 54467 | 513 | 128 | 42 | 342 | 1812 | 4 | 260 | 4 | 27 |

Tabela 1: Popullsia në komunën e Lipjanit sipas Agjencisë së Statistikave te Kosovës 2011.

### 4.2 Edukimi

Në komunën e Lipjanit gjinden 24 shkolla fillore me 14,712 nxënës dhe 669 mësimdhënës; 3 shkolla të mesme me 3,260 nxënës dhe 174 mësimdhënës dhe 3 kopshte me 144 fëmijë me 13 edukatore. Gjithashtu, është edhe një shkollë fillore me 3 paralele të ndara me gjithsej 90 nxënës, si dhe 1 institucion parashkollor me 42 nxënës që kryejnë aktivitetet e tyre sipas planit dhe programit të Serbisë.

### 4.3 Ekonomia dhe mirËqenia sociale

Situata ekonomike në komunë është një reflektim i qartë i një realiteti në mbarë Kosovën me një shkallë të lartë të papunësisë dhe mungesë të përgjithshme të zhvillimit ekonomik. Në bazë të statistikave të Qendrës për Punë Sociale në komunën e Lipjanit shfrytëzues të ndihmave sociale janë gjithsej 1,143 familje me 5229 individ.

Ekonomia e komunës së Lipjanit është e bazuar kryesisht në bujqësi dhe biznese të vogla tregtare. Janë rreth 1,500 biznese te regjistruara private. Në komunën e Lipjanit, numri i të punësuarve në sektorin publik është rreth 1,505. Minierat në Magurë dhe Babush nuk funksionojnë, kryesisht për shkak të teknologjisë së dëmtuar dhe të vjetruar. Nuk ka të dhëna mbi numrin e të papunësuarve, edhe pse besohet të jetë i lartë si në mbar Kosovën.

### 4.4 Shëndetësia

Në Komunën e Lipjanit kryhen shërbime primare mjekësore. Këto shërbime qytetarët e Komunës së Lipjanit i kryejnë në Qendra Kryesore të Mjekësisë Familjare, si dhe në katër (4) Qendra Mjekësore familjare dhe shtatë (7) shtëpi shëndeti nëpër fshatra. Të gjitha komunitetet kanë qasje në shërbimet dhe qendrat shëndetësore. Megjithatë, për shërbimet primare, komuniteti serb shfrytëzon shërbimet e ofruara nga institucionet Serbe, të vendosura në nj kontejner në pronën e Kishës Ortodokse Serbe në Lipjan. Sektori i shëndetësisë ka 227 të punësuar, 133 femra dhe 94 meshkuj, duke përfshirë edhe mjekët, infermieret dhe personelin ndihmës.

# 5. INFORMATA TË PËRGJITHSHME PËR PERSONAT E ZHVENDOSUR

Komuna e Lipjanit ende vazhdon të ketë persona të zhvendosur përbrenda Kosovës dhe jashtë saj (Serbi dhe Mal të zi) si pasojë e konfliktit të viti 1999. Statistikat e fundit të nxjerra nga UNHCR, del se janë rreth 31 familje me 123 individ që kanë shprehur dëshirën për kthim në komunën e Lipjanit, që nga viti 2010. Prej tyre: Serb 21 familje me 74 individ, Roma 5 familje me 30 individ; Ashkali 2 familje me 9 individ, Malazez 1 individ, Egjiptian 1 familje me 7 individ dhe Boshnjak 1 familje me 2 individ.

Nga numri total (31) i kerkesave të paraqitura qe nga viti 2009 keto kerkesa eshte dashte te rifreskohen dhe te procesohen, dhe si te tilla ne proces te shqyrtimit/aprovimit/pritje nga ana e nen grupit komunal per kthim (Task Forces) dhe Komisionit Qendor per Rishikim ne MKK jane 11 kerkesa (3 Serb, 4 Ashkali, 3 Rom dhe 1 Kroat) te cilat do të reflektohen ne PKV per kete period, ndersa 8 kerkesat e mbetura do te shqyrtohen ne te ardhmen nga mekanizmat egzistues.

Vlen të përmendet që nga kjo listë totale e aplikuesve, 8 familje të komunitetit Serb që janë me origjinë nga fshati Sllovi dhe janë të zhvendosur në Serbi për shkak të mungesës së krijimit të kushteve për kthim në vendin e origjinës, komuna është duke avokuar që t’ju mundësoj kthimin në një lokacion me të përshtatshëm (në komunën e Gracanicës), për të siguruar kthim të qëndrueshëm.

Që nga viti 2010 deri me 2015 janë regjistruar si të kthyer 24 familje me 116 individ në komunën e Lipjanit

Tabela 2: Numri i familjeve/individëve të kthyera gjatë periudhës 2010/2015.

# 6. NEVOJAT DHE SFIDAT E IDENTIFIKUARA

Sfidat me të cilat përballen të kthyerit dhe janë të përgjithshme, për të gjitha komunitetet duke përfshirë edhe komunitetin shumicë, si në sferën e punësimit, zhvillimit ekonomik, bujqësisë, çështjet e ndihmës sociale, etj.

Megjithatë, ka edhe nevoja që janë të veçanta për PZH-të dhe të kthyerit, si në vijim: nevoja e të dhënave bazë dhe planifikimi mbi përkrahjen adekuate në komunën e Lipjanit si dhe në rajon Mali i Zi, Serbi dhe Maqedoni; nevoja e të dhënave të sakta për PZh-të në Kosovë; fonde të pamjaftueshme për asistencë gjate procesit të kthimit; vlerësimi jo adekuat i fizibilitetit të projekteve për krijimin e të ardhurave; zhvillimi i ngadalësuar ekonomik dhe i mirëqenies sociale; infrastruktura joadekuate publike në zonat e largëta rurale; përkrahje e pamjaftueshme për grupet e cenueshme të të kthyerve: të rinjtë, gratë, personat me aftësi të kufizuara; nevoja për ndarje të tokës; lirimi i pronave te uzurpuara; fuqizimi i marrëdhënieve tregtare mes komuniteteve dhe bizneseve, pra kushtet të cilat mundësojnë një kthim të qëndrueshëm.

# 7. ZGJIDHJET E MUNDSHME

Për realizimin e suksesshëm te procesit te kthimit nevojitet një menaxhim i te dhënave konkrete të të zhvendosurve si dhe planifikimi për mbështetje adekuate ne planifikimin e nevojave financiare të aktiviteteve të kthimit (mundësia e përfshirjes direket te Komunës me projekte të vogla të cilat mund t’i bashkë-financoj me MKK-në dhe donatorë të mundshëm.

Konkretisht komuna do te lehtësoj procedurat dhe ofroj mundësitë për  kyçje nё shërbime publike, qasje në dokumente personale,  arsim, shëndetësi etj.); mbështetja e nismave pёr bashkëveprim ndëretnik; krijimi i kushteve të favorshme për zhvillim ekonomik dhe punësim të barabartë për të gjithё qytetarët e saj; rritja e fondeve për grupet e cenueshme: forcimi i koordinimit në mes të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, veçanërisht në lidhje me zbatimin e projekteve për te zhvendosurit dhe te kthyerit në fushën e arsimit, shëndetësisë, infrastrukturës, bujqësia, prona, punësimit dhe mirëqenies, dhe sipërmarrjeve të reja.

# 8. INTEGRIMI SOCIO-EKONOMIK – KUSHTET JETËSORE

Territorin e komunës së Lipjanit e karakterizojnë pasuritë e begatshme tokësore dhe nëntokësore, pozita mjaft e volitshme gjeografike dhe fuqia e re punëtore, të cilat kanë qenë dhe janë bazë e fortë për një zhvillim te suksesshëm ekonomik. Segmentet ekonomikë më të zhvilluara në komunën e Lipjanit janë bujqësia, blegtoria, industria e përpunuar, hoteleria dhe turizmi.

Mbështetja për integrimin ekonomik do të sigurohet në bazë të vlerësimit të nevojave të kategorive të të  kthyerve bazuar në Rregulloren për kthimin e personave të zhvendosur dhe zgjidhje të qëndrueshme  e cila i përgjigjet nevojave dhe aftësive aktuale të familjeve të kthyera dhe adresimin e tyre përmes programeve të integrimit socio-ekonomik. Mbështetja socio-ekonomike duhet te përqendrohet në krijimin dhe fuqizimin e bizneseve të vogla dhe të mesme të bazuara në komunitet si dhe rrjetëzimin e tyre me tregun aktual biznesor.

Për më tepër segmentet ekonomike më të zhvilluara në komunë do të jenë fokus në aftësimin profesional të të kthyerve, më qëllim të përgatitjes për tregun e punës.

# 9. AKTERËT

Në nivel lokal bashkërendimi i aktiviteteve do të udhëhiqet nga Kryetari, ZKKK-ja dhe do të përfshijë një bashkëpunim të ngushtë me departamentet përkatëse siç janë: Arsimi; Shëndetësia; Puna dhe Mirëqenia Sociale; Shërbimet publike; Planifikimi dhe urbanizmi; Gjeodezisë, Kadastrës dhe Pronës dhe departamentet tjera relevante të cilat janë të përfaqësuara në Komisionin Komunal për Kthim (KKK). Në nivel qendror, komuna do të bashkëpunojë ngushtë me Ministrinë për Komunitete dhe Kthim si institucion përgjegjës për procesin e kthimit dhe të drejtave të komuniteteve, Zyrën për Çështje të Komuniteteve pranë zyrës së Kryeministrit si dhe ministritë tjera relevante.

Komuna gjithashtu do të bashkëpunojë ngushtë me të gjitha organizatat vendore dhe ndërkombëtare që punojnë në fushën e të drejtave të komuniteteve, kthimit, dhe ri-integrimit, si dhe me donatorët e mundshëm.

# 10. MONITORIMI DHE EVALUIMI

Kryetari i Komunes e percakton një komision monitorues, raportues dhe rekomandues prej tre (3) antarësh, qe  do të përcjell procesin e implementimit te PKV-se në mënyrë efikase përmes vlerësimeve periodike (6 mujore). Komisioni do të bashkëpunoj ngushtë gjate monitorimit dhe evaluimit edhe me OJQ-të, respektivisht shoqërin civile.

ZKKK-ja mbikëqyrë dhe raporton për progresin e arritur në fushën e të drejtave të komuniteteve, qasjes së tyre të barabartë në shërbimet komunale, kthim dhe ri-integrim, sipas Rregullores për Zyrat Komunale për Komunitete dhe Kthim.

ZKKK-ja duhet të raportoje në baza të rregullta vjetore për çështjet e kthimit dhe ri-integrimit të personave të zhvendosur tek MKK-ja.

ZKKK-ja do te shërbej si Sekretariat për zbatimin e këtij Plani.

| # PLANI I VEPRIMIT KOMUNAL – Lipjanit |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktiviteti | Aritshmëria | Autoritetet përgjegjëse | Korniza kohore | Kushtueshmëria dhe burimi i fondeve | Dokumentet Referente |  |
| Objektiva 1: Kthimi i qëndrueshëm i personave të zhvendosur brenda vendit dhe personave të zhvendosur në Serbi, Mal të Zi dhe Maqedoni; |  |  |  |  |  |  |
| Nën objektivi 1.1: Mbështetja e të gjithë personave të interesuar për kthim |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Vlerësimi dhe rekomandimi i aplikacioneve për asistencë të personave të interesuar për kthim | 11 familje; Serb 3, Rom 3, Ashkali 4 , Croat 1 | MKK/ZKKK-ja dhe KKK-ja | 2017- 2018 | MKK, Komuna dhe ne cilesi te vezhguesit: shoqeria cibvile dhe UNHCR. | Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; |  |
| 1.1.2 Ndihma në rregullimin e dokumenteve personale dhe të pronës për të zhvendosurit dhe komunitetet; | Lehtësimi i qasjes në dokumente personale dhe pronësore | ZKKK/Drejtorati i Administratës/Agjencioni për Regjistrim Civil/Drejtorati për çështje pronësore dhe kadastrës/MKK | 2017- 2018 | Kushtueshmëria: 1.000 euro Burimi i fondeve: Donatore potencial 1.000 Euro Donatoret potencial dhe Kuvendi Komuna/ZKKK do te propozoj qe te gjindet mundsia nepermjet kryetarit te komunes qe te lirohen perfituesit nga pagesa e taksave administrative personale dhe pronsore. | Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; |  |
| Nën objektivi 1.2: Menaxhimi i të dhënave në bashkëpunim me MKK-në; |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Menaxhimi i bazës së të dhënave për të zhvendosurit | Azhurnimi me kohë i te dhënave që do të shërbejë si mjet për monitorim dhe vlerësim të rasteve. | MKK/ZKKK | 2017- 2018 | ZKKK ne koordinim me MKK, | Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; |  |
| Nën objektivi 1.3: Ofrimi i strehimit dhe asistencës socio-ekonomike për familjet e zhvendosura; |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 Përkrahja në: strehim dhe banim | 11 familje që i plotësojnë kriteret | ZKKK/MKK | 2017-2018 | Kushtueshmëria: 275.000 euro Burimi i fondeve:MKK, EU dhe donatoret potencial – 275.000 Euro MKK, dhe donatoret potencial | Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; |  |
| 1.3.2 Ndihmat në ushqim, dhe artikujt jo ushqimor, mobile | 11 familje që i plotësojnë kriteret | ZKKK/MKK | 2017-2018 | Kushtueshmëria: 25.000 euro Burimi i fondeve: MKK – EU dhe Donatoret potencial: 25.000 Euro MKK, Komuna dhe donatoret potencial | Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; |  |
| 1.3.3 Identifikimi i projekteve për koordinim me donator vendor dhe ndërkombëtarë | 1 donatore potencial te identifikuar 0 projekteve te zhvilluara dhe realizuara | Komuna, MKK dhe donatorët | 2017-2018 | Donatoret potencial | Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së;Plani komunal per Banim PZHK |  |
| Nën objektivi 1.4: Forcimi i mekanizmave ekzistues të informimit për kushtet dhe kriteret e kthimit, si dhe për të drejtat dhe detyrimet e komuniteteve; |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 Asistenca në informata për PZH, | Të gjithë PZH janë informuar lidhur me të drejtat, procedurat, kriteret dhe obligimet e kthimit dhe ri-integrimit | MKK/ZKKK | 2017-2018 | MKK-ja, Komuna/ZKKK dhe zyra per informim | Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; |  |
| 1.4.2 Hartimi i planit operativ për informim për kthim dhe publikime | Plani operativ për informim dhe publikim i finalizuar | ZKKK/MKK | 2017-2018 | MKK-ja, Komuna/ZKKK dhe zyra per informim | Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; |  |
| 1.4.3 Organizimi i vizitave shko-dhe-informo dhe shko-dhe-shiko | 2 vizita te kryera | ZKKK/MKK | 2017-2018 | Kushtueshmëria: 2.000 euro Burimi i fondeve: Komuna- 1.000 Euro Donatore potencial: 1.000Euro Komuna dhe donatoret potencial | Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; |  |
| 1.4.4 Fuqizimi i ekipit për informim dhe publikime për kthim | 500 broshura të hartuara/publikuara; 4 debate dhe intervista ne media lokale; | Komuna/ZKKK | 2017-2018 | Kushtueshmëria: 1.800 euro Burimi i fondeve: Komuna- 500 Euro Donatore potencial: 1.300 Euro Komuna/ZKKK dhe zyra per informim | Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; |  |
| Nën objektivi 1.5: Ofrimi i mundësive për ndarjen e tokës për rastet e veçanta sipas Ligjit në fuqi për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës; |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 Identifikimi i potencialit komunal për ndarje të tokës | 0 parcela të identifikuara | Drejtorati Komunal i urbanizmit/gjeodezisë dhe kadastrës dhe pronës | 2017-2018 | Komuna/Kuvendi Komunal | Ligji nr. 04/l-144 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës; PZHK, Plani Komunal per banim |  |
| 1.5.2 Identifikimi i të kthyerve pa pronë të cilët jetonin në pronat shoqërore ose në vendbanime joformale para zhvendosjes | 3 rasteve te identifikuara # i vendbanimeve formale të identifikuara 15 përfitues/individ | ZKKK/ Drejtorati Komunal i urbanizmit/gjeodezisë dhe kadastrës dhe pronës dhe zyra e kryetarit | 2017-2018 | Komuna/Kuvendi Komunal | Ligji nr. 04/l-144 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës; Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; PZHK, Plani Komunal per banim |  |
| 1.5.3 Ndarja e tokës për rastet sipas prioritetit dhe cenueshmëris | 15 përfitues/individ | Kuvendi Komunal/ Kryetari i komunës/ZKKK DPUMM | 2017-2018 | Komuna/Kuvendi Komunal | Ligji nr. 04/l-144 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës; Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; PZHK |  |
| Nën objektivi 1.6: Dialog ndëretnik në mes të personave të zhvendosur dhe komunitetit pranues; |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 Përgatitja e vizitave shko-dhe-shiko | 2 vizita të realizuara 2 takime të përbashkëta me komunitetet | Kryetari/ZKKK/MKK/ Policia e Kosovës/Përfaqësuesit e komuniteteve/OJQ-të lokale dhe ndërkombëtare | 2017-2018 | Kushtueshmëria: 1.000 euro Burimi i fondeve: Komuna- 200 Euro Donatore potencial: 800 Euro MKK, Komuna dhe donatoret potencial | Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; |  |
| 1.6.2 Fuqizimi i bashkëjetesës paqësore | 1 projekt të përbashkëta # i projekteve të realizuara 2 fushata senzibilizuese | Kryetari/ZKKK/MKK/ Përfaqësuesit e komuniteteve/OJQ-të lokale | 2017-2018 | Kushtueshmëria: 50.000 euro Burimi i fondeve: MKK 20.000 dhe donatoret potencial: 30.000 Euro MKK, Komuna dhe donatoret potencial | Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; |  |
| Objektiva 2: Integrimi socio-ekonomik |  |  |  |  |  |  |
| Nën objektivi 2.1 Mbështetja për integrim ekonomik në bazë të vlerësimit të nevojave për jetesë dhe mirëqenie socio-ekonomike në bazë të kritereve të përgjithshme të përzgjedhjes për asistencë, te përcaktuara me rregullore; |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Vlerësimi dhe profilizimi i aftësive të PZH-ve dhe të kthyerve | 20 persona të identifikuar 20 personave të ndarë sipas profileve | ZKKK/Drejtoritë përkatëse (Punës dhe Mirëqenies sociale, etj) | 2017- 2018 | Komuna dhe donatoret potencial sipas aprovimit te granteve per gjenerim te te ardhurave | Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; PZHK |  |
| 2.1.2 Referimi i të kthyerve në Zyrën për punësim | 20 rasteve te referuara | ZKKK/Zyra për Punësim | 2017- 2018 | Komuna/ZKKK dhe zyra per punesim | Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; PZHK, Strategjia per zhvillim Ekonomik Lokal |  |
| 2.1.3 Ofrimi për aftësim profesional | 20 i rasteve të referuara 20 i përfituesve | ZKKK/Qendra për Aftësim Profesional/OJQ lokale dhe ndërkombëtare | 2017- 2018 | Qendra per aftesim profesional dhe donatoret potencial | Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; |  |
| 2.1.4 Asistenca per integrimin socio ekonomik | 15 familje që i plotësojnë kriteret | ZKKK/MKK | 2017-2018 | Kushtueshmëria: 37.500 euro Burimi i fondeve: MKK- 20.000 Euro Donatore potencial: 17.500 Euro MKK, Komuna dhe donatoret potencial | Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; |  |
| Nën objektivi 2.2 Krijimi dhe mbështetja e projekteve zhvillimore ekonomike të bazuara në komunitete; |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Identifikimi dhe vlerësimi i nevojave për projektet të bazuara në komunitet | 11 projekteve te identifikuara | ZKKK/Drejtoria për zhvillim ekonomik/Drejtoria e shërbimeve publike | 2017-2018 | Kushtueshmëria: 400.000 Euro euro Burimi i fondeve: KK- 400.000 Euro Komuna | Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; PZHK, Strategjia per zhvillim Ekonomik Lokal, Plani bugjetor Komunal 2017 |  |
| 2.2.2 Përpilimi i koncept propozimeve për projektet të bazuara në komunitet | 0 koncept projekteve të përpiluara | ZKKK/Drejtoritë përkatëse/MKK dhe donatorët potencial | 2017-2018 | Komuna dhe donatoret potencial | Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; PZHK |  |
| 2.2.3 Planifikimi buxhetor për implementimin e projekteve të bazuara në komunitet | # i projekteve të buxhetuara në kuadër te buxheteve komunale | Kryetari/Drejtoritë për buxhet dhe Financa/Zhvillim Ekonomik/ZKKK | 2017-2018 | Bugjeti referohet ne piken 2.2.1 | Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; |  |
| 2.2.4 Angazhimi i komunës për sigurimin e fondeve nga bashkefinancimi me donatorë potencial | 90.000 euro shuma e fondeve të planifikuara # i projekteve të realizuara | Komuna, MKK dhe donatoret | 2017-2018 | Komuna dhe donatoret potencial | Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; |  |
| 2.2.5 Ofrimi i trajnimeve për ndërmarrësi | 0 trajnimeve të ofruara | Qendra për Aftësim Profesional/OJQ lokale dhe ndërkombëtare | 2017-2018 | Komuna, Qendra per aftesim profesional donatoret potencial dhe | Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; Startegjia per Zhvillim Ekonomik lokal |  |
| 2.2.6 Zhvillimi i projekteve infrastrukturore në bashkëpunim ndërmjet nivelit qendror dhe lokal. | 0 projekte infrastrukturore të realizuara | Komuna/Niveli qendror | 2017-2018 | Komuna dhe Donatore potencial | Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; PZHK |  |
| Objektiva 3. Fuqizimi i kapaciteteve komunale përgjegjëse në procesin e kthimit dhe re-integrim; |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Vlerësimi i nevojave për trajnimin e stafit komunal | 5 nevoja për trajnim janë identifikuar | ZKKK/Shefi i personelit në komunë/MKK | 2017-2018 | ZKKK | Ligji nr. 03/l-149 për shërbimin civil të republikës së Kosovës; Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; |  |
| 3.2 Sigurimi i trajnimeve bazuar në nevojat e stafit | # i trajnimeve të realizuara | Komuna/MKK/ Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP) | 2017-2018 | Komuna, IKAP dhe donatoret potencial | Ligji nr. 03/l-149 për shërbimin civil të republikës së Kosovës; Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; |  |
| 3.3 Vlerësimi i nevojës për trajnime lidhur me bazën e të dhënave | 4 trajnimeve | Komuna dhe MKK | 2017-2018 | MKK | Ligji nr. 03/l-149 për shërbimin civil të republikës së Kosovës; Rregullores nr.02/2010 për ZKKK;, Strategjia për komunitete dhe kthim 2014-2018; Udhëzuesi i MKK-së; |  |

Kushtetuta e Kosovës, Neni 156; http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Kushtetuta.e.Republikes.se.Kosoves.pdf

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2531

http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Strategjia_per_Komunitete_dhe_Kthim_2014-2018.pdf

Rregullorja e Qeverisë Nr. 02/2010 për Zyrat Komunale për Kthim dhe Komunitete - http://www.kryeministri-ks.net/zck/repository/docs/01_Rreguloreja_Nr.02-2010-alb-eng-ser.pdf

Agjencia e Statistikave te Kosovës. Regjistrimi i popullsisë më 2011: https://ask.rks-gov.net/rekos-2011

Profili i Komunës së Lipjanit OSBE; http://www.osce.org/kosovo/13121?download=true

https://ask.rks-gov.net/statistikat-e-mireqenies-/publikimet

Profili i Komunës së Lipjanit OSBE; http://ëëë.osce.org/kosovo/13115?doënload=true

Shënimet e prezantuara/ofruara nga UNHCR

Shënimet e prezantuara/ofruara nga UNHCR