**Plani i Veprimit i Strategjisë për Përfshirjen Sociale në Komunën e Lipjanit**

**2022-2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEKTIVI 1:**===========**Hapat e veprimeve**: | **Krijimi i qasjes së barabartë ne shërbime sociale dhe familjare për personat në nevojë** |
| **Institucioni****organizata****përgjegjës** | **Partnerët** | **Afatet Kohore** | **Burimet e financimit** | **Tregues****[Indikatorët]** | **Mekanizmat e vlerësimit** |
| Identifikimi i barrierave infrastrukturore dhe arkitektonike për qasje fizike në shërbime | DPUDrejtorati per sherbime publike Drejtorati per infrastrukture  | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | Prill 2022 - Dhjetor 2022  | Komuna e Lipjanit/Donatoret | Baza funksionale e të dhënaveNumri i barrierave të identifikuar | DPUOJQ-të |
| Adaptimi i trotuareve dhe objekteve me pjerrina dhe ashensor funksional për qasje në shërbime publike nga personat me aftësi të kufizuara fizike | DPU Drejtorati per sherbime publike Drejtorati per infrastrukture | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2023-2024 | DPUOJQ-të | Numri i trotuareve, pjerrinave dhe ashensorëve funksional  | DPUOJQ-të  |
| Pajisja e rrugëve me sinjalizues dhe staza për personat e verbër | DPU | DPU OJQ-të  | 2023- 2024 | DPUOJQ-të  | Numri i rrugëve te pajisura me sinjalizues dhe staza për te verbër | DPUOJQ-të  |
| Sigurimi i shërbimeve në mobilitet për personat në nevojë  | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie SocialeQPS | MSH,DSHKomuna e Lipjanit OJQ-të | 2023-2024 | MSH, DSH,Komunal e LipjanitOJQ-të | Numri i shërbimeve te ofruara | DSH,OJQ-te,  |
| Ofrimi i shërbimeve publike në gjuhën e shenjave për personat e shurdhër dhe printimi i materialeve për personat me vështirësi në të pamur | Drejtoria e Arsimit, Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2023-2025 | Komuna e Lipjanit,Drejtoritë komunale,Donatoret | Numëri i interpretove te punësuar dhe nr. I materialeve te printuara | DKA,DSHMSOJQ-te |
| Kontraktimi i shërbimeve të specializuara për personat në nevojë aty ku mungojnë ato institucionale | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2023-2025 | Komuna e Lipjanit,DSHMS,Donatoret | Numri i garantëve/subvencioneve te ofruara | DSHMS, OJQ-te  |
| Ofrimi i shërbimeve telefonike (linja të ndihmës psikosociale) për personat e ndjeshëm (personat me aftësi të kufizuara, personat e moshuar etj). | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2023-2025 | Komuna e Lipjanit,DSHMS,Donatoret | Numri i linjës kontaktuese dhe nr. I angazhimit te psikologeve ne këto shërbime | DSHMS,OJQ-te |
| Ofrimi i asistencës personale për personat me aftësi të kufizuara nën kujdesin e familjarëve apo kujdestarëve të moshuar dhe i personave të moshuar pa përkujdesje. | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2023-2025 | Komuna e Lipjanit,DSHMS,Donatoret | Numri i asistenteve te punesuar | DSHMS |
| Punësimi i asistentëve, interpreteve, psikologeve dhe logopedëve për fëmijë me aftësi të kufizuara të përfshirë në shkolla të rregullta në mënyrë që të mbështeten nevojat e tyre arsimore | Drejtoria e Arsimit | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2023-2025 | Komuna e Lipjanit,DKA,MASHT, Donatoret | Numëri i profesionisteve te punësuar  | DKA,MASHT |
| Krijimi i dhomave burimore të pajisura me materiale didaktike dhe me teknologji asistive në të gjitha shkollat; | Drejtoria e Arsimit,  | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2023-2025 | Komuna e Lipjanit,DKA,MASHT, Donatoret | Numri i dhomave burimore dhe pajisja e tyre me materiale dhe teknologji asistive | DKA,MASHT, |
| Krijimi i hapësirave të përshtatshme në kuadër të shkollave (biblioteka, kënde leximi, laboratorë); | Drejtoria e Arsimit,  | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2023-2025 | Komuna e Lipjanit,DKA,MASHT, Donatoret | Numri i hapësirave te krijuara | DKA,MASHT, |
| Trajnimi i mësimdhënësve për Hartim dhe aplikimi i planeve individuale arsimore në kuadër të edukimit të hershëm, parashkollor dhe fillor për çdo fëmijë me aftësi të kufizuara dhe për fëmijët me potencial braktisjen e shkollimit (braktisja e heshtur); | Drejtoria e Arsimit,  | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2023-2025 | Komuna e Lipjanit,DKA,MASHT, Donatoret | Nr. I mësimdhënësve te trajnuar | DKA,MASHT |
| Fuqizimi i ekipeve vlerësuese për fëmijët me aftësi të kufizuara për proceset arsimore-edukative dhe angazhimi i zyrtares/it për fëmijë me nevoja të veçanta. | Drejtoria e Arsimit | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2023-2025 | Komuna e Lipjanit,DKA,MASHT, Donatoret | Numri i trajnimeve dhe punëtorive për ngritje te kapaciteteve vlerësuese | DKA,MASHT |
| Kontraktimi i shërbimeve shtesë të specializuara (p.sh. psikolog, logoped, pedagog, mësues mbështetës) të nevojshme për avancimin e fëmijëve me nevoja specifike në sistemin arsimor. | Drejtoria e Arsimit  | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2023-2025 | Komuna e Lipjanit,DKA,MASHT, Donatoret | Nr. i stafit te angazhuar  | DKA,MASHT |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEKTIVI 2:**===========**Hapat e veprimeve**: | **Krijimi i kushteve te barabarta ne informim dhe komunikim për personat me nevoja specifike;**  |
| **Institucioni****organizata****përgjegjës** | **Partnerët** | **Afatet Kohore** | **Burimet e financimit** | **Tregues****[Indikatorët]** | **Mekanizmat e vlerësimit** |
| Ofrimi i informacionit mbi njoftimet publike gjuhën e shenjave ose të shfrytëzohet teknologjia për ta kumtuar informacionin (verbalizmi i teksteve) për personat e shurdhër | Zyra e kryetarit me njësitë përkatëse  | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | Shtator 2022 - Dhjetor 2025  | Komuna e Lipjanit/Donatoret | Nr. i informacioneve te ofruara dhe përdorimi i pajisjeve te teknologjisë  | Zyra e kryetarit me njësitë përkatëse |
| Ofrimi i informacionit në shkrimin Brail të njoftimeve dhe dokumenteve me rëndësi për personat e verbër | Zyra e kryetarit me njësitë përkatëse | Shoqata e te Verbërve dhe me dëmtime ne te pare  | 2023-2025 | Zyra e kryetarit, | Numri i informacioneve te plasuar ne forme te shkruar dhe elektronike  | Zyra e kryetarit, Shoqata e te Verbërve,  |
| Realizimi i kampanjave vetëdijësuese për të drejtat në shërbime dhe dorëzimin e ankesave | Zyra për të drejtat e njeriut | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare  | 2023- 2025 | Zyra e kryetarit me njësitë përkatëse OJQ-të  | Numëri i kampanjave te realizuara,  | Zyra e kryetarit,OJQ-të  |
| Të organizohen kampanja vetëdijësuese për identifikimin e hershëm të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe ofrimin e shërbimeve të duhura. | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale | MSH,DSHKomuna e Lipjanit OJQ-të | 2023-2024 | MSH, DSH,Komunal e LipjanitOJQ-të | Numëri i kampanjave te organizuara | DSH,OJQ-te,  |
| Organizimi i kampanjave vetëdijësuese për komunitetin lidhur me rëndësinë e edukimit të hershëm të fëmijës, fazë kjo ku mund të adresohen herët sfidat në zhvillim | Drejtoria e Arsimit, Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2023-2025 | Komuna e Lipjanit,Drejtoritë komunale,Donatoret | Numëri i kampanjave te organizuara | DKA,DSHMSOJQ-te |
| Organizimi i programeve të ngritjes së vetëdijës (sesioneve edukuese) të bashkëmoshatarëve, prindërve dhe stafit mësimdhënës mbi aftësinë e kufizuar, çrregullimet e shëndetit mendor, dhe rëndësinë e përfshirjes së duhur të komuniteteve të margjinalizuara; | Drejtoria e Arsimit, Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2023-2025 | Komuna e Lipjanit,DKA,DSHMS,Donatoret | Numër i programeve te implementuara | DKA,DSHMS, OJQ-te  |
| Organizimi i sesioneve parandaluese për ngacmimet nga bashkëmoshatarët dhe rëndësinë e mirëqenies emocionale në proceset edukative. | Drejtoria e Arsimit,  | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2023-2025 | Komuna e Lipjanit,Donatoret | Numëri i sesioneve te realizuara | DKA,OJQ-te |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEKTIVI 3:**===========**Hapat e veprimeve**: | **Krijimi i një sistemi te posaçëm komunal të mbledhjes dhe menaxhimit të koordinuar të dhënave për personat me nevoja specifike;** |
| **Institucioni****organizata****përgjegjës** | **Partnerët** | **Afatet Kohore** | **Burimet e financimit** | **Tregues****[Indikatorët]** | **Mekanizmat e vlerësimit** |
| Mbledhja sistematike e të dhënave për personat me nevoja specifike dhe kategoritë e ndjeshme | Drejtoria për Shendetesi dhe Mirëqenie Sociale  | Data baza e Shërbimeve Sociale Data baza dhe Skemave të Ndihmës sociale | Shtator 2022 - Dhjetor 2022  | Komuna e Lipjanit/Donatoret | Krijimi i Data -Bazes  | Departamenti i Politikave Sociale dhe Familjare |
| Krijimin i bazës së përgjithshme të dhënave për të gjitha kategoritë e ndjeshme. | Drejtoria për Shendetesi dhe Mirëqenie Sociale  | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2023-2024 | Komuna e Lipjanit/Donatoret | Krijimi i Data -Bazes | Departamenti i Politikave Sociale dhe Familjare |
| Harmonizimi i bazës së përgjithshme të të dhënave me ato ekzistuese për kategori specifike | Drejtoria për Shendetesi dhe Mirëqenie Sociale  | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare  | 2023- 2024 | Komuna e Lipjanit/Donatoret | Krijimi i Data -Bazes | Departamenti i Politikave Sociale dhe Familjare  |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEKTIVI 4:**===========**Hapat e veprimeve**: | **Sigurimi qëndrueshmërisë se shërbimeve sociale dhe shërbimeve të tjera publike** |
| **Institucioni****organizata****përgjegjës** | **Partnerët** | **Afatet Kohore** | **Burimet e financimit** | **Tregues****[Indikatorët]** | **Mekanizmat e vlerësimit** |
| Hartimi i rregulloreve specifike për adresimin e hapësirave ligjore | Asambleja Komunale  | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | Shtator 2022 - Dhjetor 2024  | Komuna e Lipjanit/Donatoret | Numri i rregulloreve te hartuara  | Asambleja Komunale |
| Krijimi i ekipeve mobile për identifikimin e personave dhe familjeve të ndjeshme/me nevoja specifike | Drejtoria për Shendetesi dhe Mirëqenie Sociale QPSDrejtoria e arsimit  |  Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2023-2024 | Drejtoria për Pune dhe Mirëqenie Sociale,Donatoret, | Numri i ekipeve mobile  | Drejtoria për Pune dhe Mirëqenie Sociale  |
| Buxhetimi dhe krijimi i nje granti specifik per sherbime sociale  | Drejtoria për Shendetesi dhe Mirëqenie Sociale QPS Drjtorati per buxhet dhe financa, Ministria e financave punes dhe transfereve  | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare  | 2023- 2024 | Zyra e kryetarit me njësitë përkatëse OJQ-të  | Nr. i fondit komunal  | Zyra e kryetarit,Drejtoria për Pune dhe Mirëqenie Sociale  |
| Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve shëndetësor mbi identifikimin e hershëm të rasteve të ndjeshme dhe referimi për shërbime të tjera | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale | MSH,DSHKomuna e Lipjanit OJQ-të | 2023-2024 | MSH, DSH,Komunal e LipjanitOJQ-të | Nr. i stafit te trajnuar,  | DSH,OJQ-te,  |
| Ndërtimi i kapaciteteve për diagnostikim të hershëm dhe trajtimi adekuat të problemeve shëndetësore për kategoritë e ndjeshme | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2023-2024 | Komuna e Lipjanit,Drejtoritë komunale,Donatoret | Nr. i punëtoreve shëndetësor te trajnuar | DSHMSOJQ-te |
| Krijimi i alternativave për shërbime të kujdesit në shtëpi  | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2023-2024 | Komuna e Lipjanit,DSHMS,Donatoret | Numër dhe lloji i shërbimeve me baze ne shtepi | DSHMS, OJQ-te  |
| Zgjerimi i kapaciteteve të qendrave me bazë në komunitet; funksionalizimi i ekipeve mobile për ofrim të shërbimeve. | OJQ-te Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2023-2024 | Komuna e Lipjanit,Donatoret | Nr.i i Qendrave me baze ne komunitet | DSHMS,OJQ-te |
| Themelimi i ekipeve multidisiplinare për menaxhimin e rasteve te ndjeshme sipas nevojës; ekzistojnë dhe janë funksionale | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2023-2024 | Komuna e Lipjanit,Donatoret | Nr. i ekipeve te themeluar dhe nr. i anëtarëve te ekipit | DSHMS,OJQ-te |
| Krijimi i një programi specifik për personat me sëmundje kronike (55-65 vjeç), të cilët për shkak të gjendjes shëndetësore nuk mund të përfshihen në tregun e punës dhe nuk mund të mirëmbajnë higjienën personale apo të ambientit të tyre | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2022 – 2024 | Komuna e Lipjanit,DSHMS,Donatoret | Nr. i programeve te akredituara | DSHMS,OJQ-te |
| Funksionalizimi i ekipeve për parandalimin e braktisjes së shkollimit për identifikimin e rasteve të pa përfshira në sistemin arsimor ose që kanë braktisur shkollimin. | Drejtoria Komunale e Arsimit | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2022 – 2024 | Komuna e Lipjanit,DKA,Donatoret | Nr. i EPRBNSH te themeluar dhe te trajnuar për tu përgjigjur nevojave te shkollave | DKA,OJQ-te |
| Organizimi i aktiviteteve / trajnime për ngritjen e kapaciteteve për stafin mësimdhënës mbi aftësinë e kufizuar dhe arsimin gjithëpërfshirës dhe te stafit te QPS  | Drejtoria Komunale e ArsimitDrejtoria per shendetesi dhe mireqenie sociale QPS | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2022 – 2024 | Komuna e Lipjanit,DKA,Donatoret | Nr. i aktiviteteve/trajnimeve te organizuara | DKA,OJQ-te |
| Ndertimi dhe zhvillimi i kapaciteteve të burimeve njerëzore profesionale konform standardeve të specializuara të QPS-ve në proporcion me numrin e popullatës së komunës përkatëse (p.sh. psikolog, punonjës socialë dhe profesionist të tjerë të shëndetit mendor) | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale,QPSAsambleja Komunale | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2022 – 2024 | Komuna e Lipjanit,DSHMS,Donatoret | Nr. i rregulloreve te krijuara | Asambleja Komunale |
| Krijimi i hapësirave më të përshtatshme për realizimin e mbështetjes nga Qendra për Punë Sociale | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2022 – 2024 | Komuna e Lipjanit,DSHMS,Donatoret | Nr. i hapësirave te krijuara  | DSHMS,OJQ-te |
| Pajisja me vetura për zyrtarët e Qendrës për Punë Sociale për realizimin e aktiviteteve në terren dhe përgjigje efektive ndaj rasteve te ndjeshme | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie SocialeDonatore te tjere  | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare |  | Komuna e Lipjanit,DSHMS,Donatoret | Nr. i veturave te siguruara për shërbime sociale  | DSHMS,OJQ-te |
| Kompensimi i rrezikshmërisë për shkak të specifikave në punë dhe natyrës së rasteve, konsumimi profesional | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie SocialeMinistria e financave  | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2022 – 2024 | Komuna e Lipjanit,DSHMS,Donatoret | Lista e kompensimeve te realizuara | DSHMS,OJQ-te |
| Organizimi i programeve të ndërtimit të kapaciteteve për ngritje të fondeve , shkrim dhe menaxhim të projekteve për organizata dhe institucione lokale; | Zyra e kryetarit te Komunës Donatore te tjere  | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2022 – 2024 | Komuna e Lipjanit, | Numri i punëtorive, trajnimeve te organizuara | Zyra e kryetarit te Komunës  |
| Organizimi i programeve për fuqizim të kapaciteteve për ofruesit e shërbimeve në fusha si: ofrimi i ndihmës së parë psikologjike, menaxhimi i stresit, praktikat e informuara mbi traumën, mbrojtja nga konsumimin profesional etj. | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie SocialeDonatoret e tjere  | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2022 – 2024 | Komuna e Lipjanit,DSHMS,Donatoret | Numri i punëtorive, trajnimeve te organizuara | DSHMS,OJQ-te |
| **OBJEKTIVI 5:**===========**Hapat e veprimeve**: | **Ofrimi i zgjidhjeve të qëndrueshme për personat me nevoja specifike dhe/ose aftësi të kufizuara për qasje në shërbime publike** |
| **Institucioni****organizata****përgjegjës** | **Partnerët** | **Afatet Kohore** | **Burimet e financimit** | **Tregues****[Indikatorët]** | **Mekanizmat e vlerësimit** |
| Krijimi i programeve të fuqizimit të familjeve nga grupe të ndjeshme me fokus në identifikimin e kapaciteteve për gjenerim të të ardhurave | Zyra e kryetarit te Komunës dhe aktere te tjere  | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | Shtator 2022 - Dhjetor 2022  | Komuna e Lipjanit/Donatoret | Nr. i programeve te krijuara  | Zyra e kryetarit te Komunës  |
| Zhvillimi i programeve të ndërmarrësisë sociale në nivel komunal për kategoritë e ndjeshme | Zyra e kryetarit te Komunës  | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2023-2024 | Komuna e Lipjanit/Donatoret | Nr. i programeve te nderrmarresise sociale  | Zyra e kryetarit te Komunës  |
| Lehtësimi në proceset e regjistrimit si ndërmarrje sociale; | Administrata Publike  | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare  | 2023- 2024 | Komuna e Lipjanit/Donatoret | Udhëzimi ne lehtësimin e procedurave | Administrata Publike  |
| Perkrahja dhe inkurajimi i kapaciteteve të organizatave jo qeveritare në themelimin dhe funksionimin e ndërmarrjeve sociale | Zyra e kryetarit te Komunës  | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2022 – 2024 | Komuna e Lipjanit/Donatoret | Nr. i programeve te disponueshme  | Zyra e kryetarit te Komunës  |
| Krijimi i programeve të prindërimit për mbështetje prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara | Drejtoria Komunale e Arsimit  | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2022 – 2024 | Komuna e Lipjanit, DKA,Donatoret | Nr. i programve te disponueshme  | DKA, OJQ-te  |
| Ndërlidhja me qendrën e Arsimit Profesional përmes pajisjeve për aftësim profesional, të tilla si pajisjet e ndryshme për rrobaqepësi, parukeri etj. | Drejtoria Komunale e Arsimit  | Organizata jo-qeveritare, agjensionet ndërkombëtare | 2022 – 2024 | Komuna e Lipjanit,DKA,Donatoret | Nr. i programeve te disponueshme  | DKA |