PLANI KOMUNAL I VEPRIMIT PËR TË ZHVENDOSURIT DHE ZGJIDHJE TË  QËNDRUESHME 2022-2025

Komuna e lipjanit

ZYRA KOMUNALE PËR KOMUNITETE DHE KTHIM

2022

# PARATHËNJE

Plani Komunal për Veprim 2022 -2025 (PKV), konfirmon përkushtimin dhe vullnetin politik  të Komunës së Lipjanit për ofrimin e mjedisit të sigurt dhe mundësinë e kthimit e të gjithë qytetarëve, të zhvendosur brenda dhe jashtë Kosovës, pa dallim etnie, fesë dhe përkatësisë politike. Konsideratë e veçantë do t'i kushtohet integrimit socio-ekonomik gjatë hartimit të planit të veprimit i cili do ti përgjigjet aftësive aktuale të familjeve të kthyera në mënyrë që të sigurohet zgjidhja e qëndrueshme e të kthyerve.

# Arsyeshmëria e Planit Komunal të Veprimit (PKV)

Ky plan veprimi ka për qëllim ta ndihmojë Komunën në përmbushjen e obligimeve të veta në lidhje me procesin e kthimit dhe të ri-integrimit në bazë të Rregullores nr. 01/2018 për kthimin e personave te zhvendosur dhe zgjidhje te qëndrueshme, në bazë të kërkesës për asistencë për kthim vullnetarë nga personat e zhvendosur dhe vlerësimit të nevojave specifike sipas sistemit të menaxhimit të të dhënave.

# 1. HYRJE

Institucionet e Kosovës kanë një detyrim kushtetues për të krijuar kushtet dhe të sigurojnë mjetet e nevojshme për personat e zhvendosur që të kthehen në shtëpitë e tyre në mënyrë të sigurt dhe me dinjitet.  I tërë ky proces kërkon bashkëpunim dhe koordinim me institucionet përkatëse që mund të kontribuojnë në suksesin e procesit të kthimit dhe stabilizimit të komuniteteve.

PKV përcakton aktivitetet për kthim te qëndrueshëm dhe zhvillimin e të gjitha komuniteteve, i cili ka ndikim në të gjitha aspektet e jetës (ekonomike, shoqërore dhe institucionale) në të gjitha nivelet.

Ne mënyrë që të sigurohet zbatimi i PKV-së, Komuna zotohet që ky plan do të jetë në përputhshmëri të plotë me strategjitë dhe planet tjera zhvillimore komunale, si dhe do të planifikoj dhe ndaj fondet ne bazë të kërkesave dhe nevojave të qytetarëve të vet, dhe do të kërkoj fonde në bashkërendim me akterët tjerë për realizimin e këtij plani.

# 2. KORNIZA LIGJORE

Korniza ligjore e Kosovës riafirmon të drejtën për kthim në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe përvijon garanci gjithëpërfshirëse për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të drejtave të komuniteteve. Plani komunal i veprimit bazohet në nenin 156 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe është në pajtim me Ligjin nr. 03/L-047 për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre në Kosovë,  me Rregullore 01/2018 për kthimin e personave te zhvendosur dhe zgjidhje te qëndrueshme dhe  Planin Zhvillimor Komunal ,  2013- 2023.

# 3. OBJEKTIVAT DHE FUSHËVEPRIMI

Objektivat e identifikuara në këtë dokument, janë zhvilluar në aktivitete konkrete në PKV, në mënyrë që t’i mbulojnë të gjitha fushat e veprimit të Komunës së Lipjanit me qëllim që të adresohen nevojat e të zhvendosurve kosovarë. Komuna e Lipjanit synon kthimin e qëndrueshëm dhe stabilizimin e komuniteteve, prandaj objektivat e mëposhtme në mënyrë konkrete kontribuojnë në realizimin e këtij synimi:

1.	Kthimi i qëndrueshëm i personave të zhvendosur brenda vendit dhe personave të zhvendosur në Serbi, Mal të Zi dhe Maqedoni;

1.1 Mbështetja e të gjithë personave të interesuar për kthim;

1.2	Menaxhimi i të dhënave në bashkëpunim me MKK-në;

1.3. Ofrimi i strehimit dhe asistencës socio-ekonomike për familjet e zhvendosura sipas kritereve dhe cenueshmërisë;

1.4 Forcimi i mekanizmave ekzistues të informimit për kushtet dhe kriteret e kthimit, si dhe për të drejtat dhe detyrimet e komuniteteve;

1.5 Ofrimi i mundësive për ndarjen e tokës për rastet e veçanta sipas Ligjit në fuqi për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës;

1.6 Dialog ndëretnik në mes të personave të zhvendosur dhe komunitetit pranues;

2. 	Integrimi socio-ekonomik;

2.1	 Mbështetja për integrim ekonomik në bazë të vlerësimit te nevojave për jetesë dhe mirëqenie socio-ekonomike në bazë të kritereve të përgjithshme të përzgjedhjes për asistencë, te përcaktuara me rregullore;

2.2 Krijimi dhe mbështetja e projekteve zhvillimore ekonomike të bazuara në komunitete;

2.3   Monitorimi dhe raportimi

3. Fuqizimi i kapaciteteve komunale për kthim dhe  ri-integrim;

# 4. PASQYRA KOMUNALE

### 4.1 INFORMATA tË PËRGJITHSHME dhe TË DHËNAT DEMOGRAFIKE

Komuna e Lipjanit gjendet në pjesën qendrore të Kosovës dhe ka një sipërfaqe prej rreth 422 km². Kjo komunë gjendet në afërsi të drejtpërdrejtë të qendrave më të mëdha të rajonit siç janë Prishtina dhe Mitrovica.

Para vitit 1999, në ketë komunë kanë jetuar një numër më i madh i komuniteteve jo shumicë se sa statistikat aktuale (sidomos nga komuniteti serb dhe rom), ku një pjesë e tyre ende mbeten të zhvendosur në Serbi dhe Mal të Zi ndërsa gjatë vitit 2004 një pjesë e populluar nga komuniteti serb në pjesën urbane të qytetit u zhvendosen në fshatrat fqinje.

Sa i përket komuniteteve Rom, Egjiptian e Ashkali tradicionalisht kanë jetuar në gjendje të vështirë socio-ekonomike në komunën e Lipjanit. Ata jetojnë në disa lokalitete por shumica kryesisht janë të orientuar në disa vende: Gadime, Magure, Medvec, Lipjan qytet, Hallaq, Dobrajë etj.

Në bazë të regjistrimit te popullsisë nga ana e Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) të kryer më 2011, popullsia totale është 57,605.

| Popullsia në Komunën e Lipjanit | Gjithsej | Etniteti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Shqiptar | Serb | Turk | Boshnjak | Rom | Ashkali | Egjiptian | Te tjerë | Preferoj te mos përgjigjen | Te dhënat nuk janë ne dispozicion |
| Total | 57,605 | 54467 | 513 | 128 | 42 | 342 | 1812 | 4 | 260 | 4 | 27 |

Tabela 1: Popullsia në komunën e Lipjanit sipas Agjencisë së Statistikave te Kosovës 2011.

### 4.2 Edukimi

Në komunën e Lipjanit gjithsej janë 24 shkolla fillore të mesme të ulta në gjuhën shqipe një shkollë fillore në gjuhën serbe me tri paralele të ndara, 3 shkolla të mesme të larta, dy qerdhe publike në Lipjan një në gjuhën shqipe dhe një në gjuhën serbe dhe 3 kopshte ose qendra për edukim në fëmijëri të hershme të cilat gjenden në Gadime, Magurë dhe Shalë

Sipas statistikave të vitit shkollor 2020/2021 në SHFMU shkollat fillore të mesme të ulëta kanë vijuar mësimet 9309, nxënës, në shkollat e mesme të larta 1639 nxënës dhe në qerdhe 150 fëmijë.

### 4.3 Ekonomia dhe mirËqenia sociale

Situata ekonomike në komunë është një reflektim i qartë i një realiteti në mbarë Kosovën me një shkallë të lartë të papunësisë dhe mungesë të përgjithshme të zhvillimit ekonomik. Në bazë të statistikave të Qendrës për Punë Sociale në komunën e Lipjanit shfrytëzues të ndihmave sociale janë gjithsej 1,300 familje me 52448 individ.

Ekonomia e komunës së Lipjanit është e bazuar kryesisht në bujqësi dhe biznese të vogla tregtare. Janë rreth 1,500 biznese te regjistruara private. Në komunën e Lipjanit, numri i të punësuarve në sektorin publik është rreth 1,505. Minierat në Magurë dhe Babush nuk funksionojnë, kryesisht për shkak të teknologjisë së dëmtuar dhe të vjetruar. Nuk ka të dhëna mbi numrin e të papunësuarve, edhe pse besohet të jetë i lartë si në mbar Kosovën.

### 4.4 Shëndetësia

Në Komunën e Lipjanit kryhen shërbime primare mjekësore. Këto shërbime qytetarët e Komunës së Lipjanit i kryejnë në Qendra Kryesore të Mjekësisë Familjare, si dhe në katër (4) Qendra Mjekësore familjare dhe shtatë (7) shtëpi shëndeti nëpër fshatra. Sektori i shëndetësisë ka 227 të punësuar, 133 femra dhe 94 meshkuj, duke përfshirë edhe mjekët, infermieret dhe personelin ndihmës.

# 5. INFORMATA TË PËRGJITHSHME PËR PERSONAT E ZHVENDOSUR

Komuna e Lipjanit ende vazhdon të ketë persona të zhvendosur përbrenda Kosovës dhe jashtë saj (Serbi dhe Mal të zi). Statistikat e fundit të nxjerra nga UNHCR, del se janë rreth 34 familje me 113 individ që kanë shprehur dëshirën për kthim në komunën e Lipjanit, që nga viti 2010. Prej tyre: Serb 28 familje me 91 individ, Roma 3 familje me 13 individ; Ashkali1 familje me 6 anetar, Malazez 1 familje me 2 anetar, dhe 1 i komitetit boshnjak.

Që nga viti 2001 deri me tash janë regjistruar si të kthyer 544 familje me 2913 individ në komunën e Lipjanit

Tabela 2: Numri i familjeve/individëve të kthyera gjatë periudhës 2010/2015.

# 6. NEVOJAT DHE SFIDAT E IDENTIFIKUARA

Sfidat me të cilat përballen të kthyerit dhe janë të përgjithshme, për të gjitha komunitetet duke përfshirë edhe komunitetin shumicë, si në sferën e punësimit, zhvillimit ekonomik, bujqësisë, çështjet e ndihmës sociale, etj.

Megjithatë, ka edhe nevoja që janë të veçanta për PZH-të dhe të kthyerit, si në vijim: nevoja e të dhënave bazë dhe planifikimi mbi përkrahjen adekuate në komunën e Lipjanit si dhe në rajon Mali i Zi, Serbi dhe Maqedoni; nevoja e të dhënave të sakta për PZh-të në Kosovë; fonde të pamjaftueshme për asistencë gjate procesit të kthimit; vlerësimi jo adekuat i fizibilitetit të projekteve për krijimin e të ardhurave; zhvillimi i ngadalësuar ekonomik dhe i mirëqenies sociale; infrastruktura joadekuate publike në zonat e largëta rurale; përkrahje e pamjaftueshme për grupet e cenueshme të të kthyerve: të rinjtë, gratë, personat me aftësi të kufizuara; nevoja për ndarje të tokës; lirimi i pronave te uzurpuara; fuqizimi i marrëdhënieve tregtare mes komuniteteve dhe bizneseve, pra kushtet të cilat mundësojnë një kthim të qëndrueshëm.

# 7. ZGJIDHJET E MUNDSHME

Për realizimin e suksesshëm te procesit te kthimit nevojitet një menaxhim i te dhënave konkrete të të zhvendosurve si dhe planifikimi për mbështetje adekuate ne planifikimin e nevojave financiare të aktiviteteve të kthimit (mundësia e përfshirjes direket te Komunës me projekte të vogla të cilat mund t’i bashkë-financoj me MKK-në dhe donatorë të mundshëm.

Konkretisht komuna do te lehtësoj procedurat dhe ofroj mundësitë për  kyçje nё shërbime publike, qasje në dokumente personale,  arsim, shëndetësi etj.); mbështetja e nismave pёr bashkëveprim ndëretnik; krijimi i kushteve të favorshme për zhvillim ekonomik dhe punësim të barabartë për të gjithё qytetarët e saj; rritja e fondeve për grupet e cenueshme: forcimi i koordinimit në mes të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, veçanërisht në lidhje me zbatimin e projekteve për te zhvendosurit dhe te kthyerit në fushën e arsimit, shëndetësisë, infrastrukturës, bujqësia, prona, punësimit dhe mirëqenies, dhe sipërmarrjeve të reja.

# 8. INTEGRIMI SOCIO-EKONOMIK – KUSHTET JETËSORE

Territorin e komunës së Lipjanit e karakterizojnë pasuritë e begatshme tokësore dhe nëntokësore, pozita mjaft e volitshme gjeografike dhe fuqia e re punëtore, të cilat kanë qenë dhe janë bazë e fortë për një zhvillim te suksesshëm ekonomik. Segmentet ekonomikë më të zhvilluara në komunën e Lipjanit janë bujqësia, blegtoria, industria e përpunuar, hoteleria dhe turizmi.

Mbështetja për integrimin ekonomik do të sigurohet në bazë të vlerësimit të nevojave të kategorive të të  kthyerve bazuar në Rregulloren - nr. 01 /2018 për kthimin e personave të zhvendosur dhe zgjidhje të qëndrueshme  e cila i përgjigjet nevojave dhe aftësive aktuale të familjeve të kthyera dhe adresimin e tyre përmes programeve të integrimit socio-ekonomik. Mbështetja socio-ekonomike duhet te përqendrohet në krijimin dhe fuqizimin e bizneseve të vogla dhe të mesme të bazuara në komunitet si dhe rrjetëzimin e tyre me tregun aktual biznesor.

Për më tepër segmentet ekonomike më të zhvilluara në komunë do të jenë fokus në aftësimin profesional të të kthyerve, më qëllim të përgatitjes për tregun e punës.

# 9. AKTERËT

Në nivel lokal bashkërendimi i aktiviteteve do të udhëhiqet nga Kryetari, ZKKK-ja, Komisioni Komunal per Kthim (KKK) dhe do të përfshijë një bashkëpunim të ngushtë me departamentet përkatëse siç janë: Arsimi; Shëndetësia; Puna dhe Mirëqenia Sociale; Shërbimet publike; Planifikimi dhe urbanizmi; Gjeodezisë, Kadastrës dhe Pronës dhe departamentet tjera relevante të cilat janë të përfaqësuara në Komisionin Komunal për Kthim. Në nivel qendror, komuna do të bashkëpunojë ngushtë me Ministrinë për Komunitete dhe Kthim si institucion përgjegjës për procesin e kthimit dhe të drejtave të komuniteteve, Zyrën për Çështje të Komuniteteve pranë zyrës së Kryeministrit si dhe ministritë tjera relevante.

Komuna gjithashtu do të bashkëpunojë ngushtë me të gjitha organizatat vendore dhe ndërkombëtare që punojnë në fushën e të drejtave të komuniteteve, kthimit, dhe ri-integrimit, si dhe me donatorët e mundshëm.

# 10. MONITORIMI DHE EVALUIMI

Komuna do të përcjell për së afërmi procesin e implementimit te PKV-se në mënyrë efikase përmes vlerësimeve periodike.

ZKKK-ja mbikëqyrë dhe raporton për progresin e arritur në fushën e të drejtave të komuniteteve, qasjes së tyre të barabartë në shërbimet komunale, kthim dhe ri-integrim, sipas Rregullores 01/2018 për kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjen e qendrueshme .

ZKKK-ja duhet të raportoje në baza të rregullta vjetore për çështjet e kthimit dhe ri-integrimit të personave të zhvendosur tek MKK-ja.

ZKKK-ja do te shërbej si Sekretariat për zbatimin e këtij Plani.

| # PLANI I VEPRIMIT KOMUNAL – Lipjanit |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktiviteti | Aritshmëria | Autoritetet përgjegjëse | Korniza kohore | Kushtueshmëria dhe burimi i fondeve | Dokumentet Referente |  |
| Objektiva 1: Kthimi i qëndrueshëm i personave të zhvendosur brenda vendit dhe personave të zhvendosur në Serbi, Mal të Zi dhe Maqedoni; |  |  |  |  |  |  |
| Nën objektivi 1.1: Mbështetja e të gjithë personave të interesuar për kthim |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Vlerësimi dhe rekomandimi i aplikacioneve për asistencë të personave të interesuar për kthim | 34 familje; Serb 28, Rom 1, Ashkali 3, Malazez 1, Boshnjak 1 | MKK/ZKKK-ja dhe KKK-ja | 2022- 2025 | MKK,Komuna /ZKKK dhe si vëzhgues; Shoqëria civile dhe UNHCR | Rregullores nr.01/2018 per kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme; Udhëzuesi i MKK-së;02/2018 |  |
| 1.1.2 Ndihma në rregullimin e dokumenteve personale dhe të pronës për të zhvendosurit dhe komunitetet; | Lehtësimi i qasjes në dokumente personale dhe pronësore | ZKKK/Drejtorati i Administratës/Agjencioni për Regjistrim Civil/Drejtorati për çështje pronësore dhe kadastrës/MKK | 2022- 2025 | Agjensioni per regjistrimin e civilëve/departamenti i pronave dhe katastrit,MKK dhe donatorët potencial. | Rregullores nr.01/2018 per kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme; Udhëzuesi i MKK-së;02/2018 |  |
| Nën objektivi 1.2: Menaxhimi i të dhënave në bashkëpunim me MKK-në; |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Menaxhimi i bazës së të dhënave për të zhvendosurit | Azhurnimi me kohë i te dhënave që do të shërbejë si mjet për monitorim dhe vlerësim të rasteve. | MKK/ZKKK | 2022- 2025 | OKKK në bashkëpunim me MKK-në | Rregullores nr.01/2018 per kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme; Udhëzuesi i MKK-së;02/2018 |  |
| Nën objektivi 1.3: Ofrimi i strehimit dhe asistencës socio-ekonomike për familjet e zhvendosura; |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 Përkrahja në: strehim dhe banim, ndihmat në ushqim, dhe artikujt jo ushqimor, mobile dhe integrimin socio ekonomik | # i familjeve që i plotësojnë kriteret | ZKKK/MKK | 2022- 2025 | Shuma e mjeteve; 300.000€ MKK/EU dhe donatorët potencial 300.000€ MKK,Komuna dhe donatorët potencial | Rregullores nr.01/2018 per kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme; Udhëzuesi i MKK-së;02/2018 |  |
| 1.3.2 Identifikimi i projekteve për koordinim me donator vendor dhe ndërkombëtarë | # i donatoreve potencial te identifikuar # i projekteve te zhvilluara dhe realizuara | Komuna, MKK dhe donatorët Drejtoratet relevante | 2022- 2025 | Shuma e mjeteve; 25.000 € Burimi i fondeve; MKK/dhe donatorët potencial 25.000€ MKK Komuna dhe donatorët potencial | Rregullores nr.01/2018 per kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme; Udhëzuesi i MKK-së;02/2018 PZHK |  |
| Nën objektivi 1.4: Forcimi i mekanizmave ekzistues të informimit për kushtet dhe kriteret e kthimit, si dhe për të drejtat dhe detyrimet e komuniteteve; |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 Asistenca në informata për PZH | Të gjithë PZH janë informuar lidhur me të drejtat, procedurat, kriteret dhe obligimet e kthimit dhe ri-integrimit | MKK/ZKKK | 2022- 2025 | MKK,Komuna/OKKK dhe zyra për informim publik | Rregullores nr.01/2018për ZKKK;, per kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme; Udhëzuesi i MKK-së; 02/2018 |  |
| 1.4.3 Hartimi i planit operativ për informim për kthim dhe publikime | Plani operativ për informim dhe publikim i finalizuar | ZKKK/MKK | 2022-2025 | MKK,Komuna/ZKKK | Rregullores nr.01/2018 per kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme; Udhëzuesi i MKK-së 02/2018 |  |
| 1.4.4 Organizimi i vizitave shko-dhe-informo dhe shko-dhe-shiko | 8 vizita te kryera | ZKKK/MKK | 2022-2025 | Shuma e mjeteve; 2.000 € Burimi i fondeve; Komuna 1.000€ Donatorët potencial 1.000€ | Rregullores nr.01/2018 per kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme; Udhëzuesi i MKK-së;02/2018 |  |
| Nën objektivi 1.5: Ofrimi i mundësive për ndarjen e tokës për rastet e veçanta sipas Ligjit në fuqi për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës; |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 Identifikimi i potencialit komunal për ndarje të tokës | # i parcelave të identifikuara | Drejtorati Komunal i urbanizmit/gjeodezisë dhe kadastrës dhe pronës | 2022-2025 | Komuna/Kuvendi Komunal | Ligji nr. 06/L-092 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës; PZHK |  |
| 1.5.2 Identifikimi i të kthyerve pa pronë të cilët jetonin në pronat shoqërore ose në vendbanime joformale para zhvendosjes | # i rasteve te identifikuara # i vendbanimeve formale të identifikuara # i përfituesve | ZKKK/ Drejtorati Komunal i urbanizmit/gjeodezisë dhe kadastrës dhe pronës | 2022-2025 | Komuna/Kuvendi Komunal | Ligji nr. 06/L-092 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës; Rregullores nr.01/2018 per kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme; Udhëzuesi i MKK-së;02/2018 PZHK |  |
| 1.5.3 Ndarja e tokës për rastet sipas prioritetit dhe cenueshmëris | # i përfituesve | Kuvendi Komunal/ Kryetari i komunës/ZKKK DPUMM | 2022-2025 | Komuna/Kuvendi Komunal | Ligji nr. 06/L-092 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës; Rregullores nr.01/2018 kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme; Udhëzuesi i MKK-së; 02/2018 PZHK |  |
| 1.5.4 personat e zhvendosur te liruar nga taksat komunale | shfrytezuesi | Kuvendi Komunal/Kryetar i Komunes/ZKKK | 2022-2025 | Komuna/Kuvendi Komunal | Ligji nr. 06/L-092 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës; Rregullores nr.01/2018 kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme; Udhëzuesi i MKK-së; 02/2018 |  |
| Nën objektivi 1.6: Dialog ndëretnik në mes të personave të zhvendosur dhe komunitetit pranues; |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 Përgatitja e vizitave shko-dhe-shiko | 2 vizita të realizuara 2 numri i takimeve të përbashkëta me komunitetet | Kryetari/ZKKK/MKK/ Policia e Kosovës/Përfaqësuesit e komuniteteve/OJQ-të lokale dhe ndërkombëtare | 2022-2025 | Shuma e mjeteve; 1.000 € Burimi i fondeve; Komuna 200€ Donatorët potencial 800€ MKK,Komuna dhe donatorët potencial | Rregullores nr.01/2018 per kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme; Udhëzuesi i MKK-së; 02/2018 |  |
| 1.6.2 Fuqizimi i bashkëjetesës paqësore | #realizimi i projekteve #realizimi i projekteve fushat informuese | Kryetari/ZKKK/MKK/ Përfaqësuesit e komuniteteve/OJQ-të lokale | 2022-2025 | Shuma e mjeteve; 50.000 € Burimi i fondeve; MKK 20.000€ Donatorët potencial 30.000€ MKK,Komuna dhe donatorët potencial | Rregullores nr.01/2018 ; per kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme; Udhëzuesi i MKK-së; 02/2018 |  |
| 1.6.3 Dialogu ndërministror për zgjedhjen e problemeve ne kthimin e personave të zhvendosur ne Sllovi | Projekt i përbashkët Projekt i realizuar Fusha informuese | Kryeatri i Komunës së Lipjanit dhe Graqanicës/ZKKK Lipljana i Gračanice-MKK Perfaqesuesi i Komitetetit | 2022-2025 | Komuna/KZZZ/MKK | Rregullores nr.01/2018 ; per kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme; Udhëzuesi i MKK-së |  |
| Objektiva 2: Integrimi socio-ekonomik |  |  |  |  |  |  |
| Nën objektivi 2.1 Mbështetja për integrim ekonomik në bazë të vlerësimit të nevojave për jetesë dhe mirëqenie socio-ekonomike në bazë të kritereve të përgjithshme të përzgjedhjes për asistencë, te përcaktuara me rregullore; |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Vlerësimi dhe profilizimi i aftësive të PZH-ve dhe të kthyerve | # i personave të identifikuar # i personave të ndarë sipas profileve | ZKKK/Drejtoritë përkatëse (Punës dhe Mirëqenies sociale, etj) | 2022- 2025 | Komuna,donatoret potencial,lidhur me grandet e të hyrave të pasuris së paluajtshme | Rregullores nr.01/2018 per kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e përhershme; Udhëzuesi i MKK-së; 02/2018 PZHK |  |
| 2.1.2 Referimi i të kthyerve në Zyrën për punësim | # i rasteve te referuara | ZKKK/Zyra për Punësim | 2022- 2025 | Komuna,ZKKK dhe zyra për punësim | Rregullores nr.01/2018 per kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e përhershme; Udhëzuesi i MKK-së; 02/2018 PZHK Strategjia per zhvillim Ekonomik Lokal |  |
| 2.1.3 Ofrimi për aftësim profesional | # i rasteve të referuara # i përfituesve | ZKKK/Qendra për Aftësim Profesional/OJQ lokale dhe ndërkombëtare | 2022- 2025 | Qendra e formimit profesional dhe donatoret potencial | Rregullores nr.01/2018 per kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e përhershme; Udhëzuesi i MKK-së; 02/2018 |  |
| Nën objektivi 2.2 Krijimi dhe mbështetja e projekteve zhvillimore ekonomike të bazuara në komunitete; |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Identifikimi dhe vlerësimi i nevojave për projektet të bazuara në komunitet | # i projekteve te identifikuara | ZKKK/Drejtoria për zhvillim ekonomik/Drejtoria e shërbimeve publike | 2022-2025 | Shuma e mjeteve; 2,253,149 € Burimi i fondeve; Opština 695,769€ Qeveria e Kosovës 1,827,844 € | Rregullores nr.01/2018 per kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme ; Udhëzuesi i MKK-së; 02/2018 PZHK Strategjia per Zhvillim Ekonomik lokal |  |
| 2.2.2 Përpilimi i koncept propozimeve për projektet të bazuara në komunitet | # i koncept projekteve të përpiluara | ZKKK/Drejtoritë përkatëse/MKK dhe donatorët potencial | 2022-2025 | Komuna dhe donatoret potencial | Rregullores nr.01/2018 për kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme; Udhëzuesi i MKK-së; 02/2018 PZHK |  |
| 2.2.3 Planifikimi buxhetor për implementimin e projekteve të bazuara në komunitet | # i projekteve të buxhetuara në kuadër te buxheteve komunale | Kryetari/Drejtoritë për buxhet dhe Financa/Zhvillim Ekonomik/ZKKK | 2022-2025 | Buxheti referohet ne piken 2.2.1 Komuna | Rregullores nr.01/2018 për kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme; Udhëzuesi i MKK-së; 02/2018 |  |
| 2.2.4 Angazhimi i komunës për sigurimin e fondeve nga donatorë potencial për projekte të pambuluara nga buxhetit komunal | # shuma e fondeve të siguruara # i projekteve të realizuara | Komuna, MKK dhe donatoret | 2022-2025 | Komuna,MKK,donatoret potencial | Rregullores nr.01/2018 për kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme; Udhëzuesi i MKK-së; 02/2018 |  |
| 2.2.5 Ofrimi i trajnimeve për ndërmarrësi | # trajnimeve te realizuara | Qendra per trajnim profesional /vendas dhe të huaj OJQ | 2022-2025 | Komuna,Qendra per trajnim profesional dhe donatoret potencial | Rregullores nr.01/2018 për kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e përhershme; Udhëzuesi i MKK-së; 02/2018 Startegjia per Zhvillim Ekonomik lokal |  |
| 2.2.6 Zhvillimi i projekteve infrastrukturore në bashkëpunim ndërmjet nivelit qendror dhe lokal. | # i projekteve infrastrukturore të realizuara | Komuna/Niveli qëndror | 2022-2025 | Komuna,Qeveria e Kosovës | Rregullores nr.01/2018 për kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme; Udhëzuesi i MKK-së; 02/2018 PZHK |  |
| Objektiva 3. Fuqizimi i kapaciteteve komunale përgjegjëse në procesin e kthimit dhe re-integrim; |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Vlerësimi i nevojave për trajnimin e stafit komunal | Nevojat për trajnim janë identifikuar | ZKKK/Shefi i personelit në komunë/MKK | 2022-2025 | ZKKK shuma e mjeteve; 1,800 € Ngritjet e kapaciteteve te komisionit komunal –në mënyrë që të njihen me te drejtat dhe detyrimet e përgjitshme ZKKK dhe donatoret potencial | Ligji nr. 06/L-114 për Zyrtarët publikë ; Rregullores nr.01/2018 për kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme; Udhëzuesi i MKK-së; 02/2018 |  |
| 3.2 Sigurimi i trajnimeve bazuar në nevojat e stafit | # i trajnimeve të realizuara | Komuna/MKK/ Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP) | 2022-2025 | Komuna/Instituti i Kosovës për Administratën Publike (IKAP)dhe donatoret potencial | Ligji nr. 06/L-114 për zyrtarët publikë; Rregullores nr.01/2018 për kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme; Udhëzuesi i MKK-së;02/208 |  |
| 3.3 Fuqizimi i ekipit për informim dhe publikime për kthim | # i broshurave të hartuara/publikuara; # i debateve dhe intervistave ne media lokale | Komuna | 2022-2025 | Komuna/Instituti i Kosovës për Administratën Publike (IKAP)dhe donatoret potencial | Ligji nr. 06/L-114 për zyrtarët publikë; Rregullores nr.02/2018; për kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme; Udhëzuesi i MKK-së;02/208 |  |
| 3.4 Vlerësimi i nevojës për trajnime lidhur me bazën e të dhënave | # i trajnimeve | Komuna dhe MKK | 2022-2025 | Komuna,MKK dhe donatoret potencial | Ligji nr. 06/L-114 për zyrtarët publikë Rregullores nr.01/2018 ; për kthimin e përsonave të zhvendosur dhe zgjidhjet e qëndrueshme; Udhëzuesi i MKK-së;02/2018 |  |

Kushtetuta e Kosovës, Neni 156; http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Kushtetuta.e.Republikes.se.Kosoves.pdf

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2531

Agjencia e Statistikave te Kosovës. Regjistrimi i popullsisë më 2011: https://ask.rks-gov.net/rekos-2011

https://ask.rks-gov.net/statistikat-e-mireqenies-/publikimet

Profili i Komunës së Lipjanit OSBE; http://ëëë.osce.org/kosovo/13115?doënload=true

Shënimet e prezantuara/ofruara nga UNHCR

Shënimet e prezantuara/ofruara nga UNHCR