Komuna Lipjan

Opština Lipljan

PLANI KOMUNAL PËR RI INTEGRIMIN E QËNDRUESHËM TË PERSONAVE TË RIATDHESUAR  DHE INTEGRIMIN E TË HUAJVE NË KOMUNËN E LIPJANIT

2023 - 2025

Duke u bazuar në nenin 12  të Ligjit Nr.03/L-040 për Vetëqeverisje Lokale,në harmoni Strategjinë për Migrim 2021 - 2025 të aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës, Rregulloren (QRK) Nr.22/2020 Për Riintegrimin e personave të Riatdhesuar si dhe bazuar në Rregulloren për Integrimin e të Huajve (Rregullore (QRK) Nr. 09/2019 për integrimin e të huajve , miratuar në mbledhjen e 110 te Qeverise së Kosovës, me vendimin nr. 01/110, date 11.07.2019) nenin 20 paragrafi 20.1 i Statutit të Komunës së Lipjanit 15Nr.110-78095 i datës 24.12.2021, Kuvendi i Komunës së Lipjanit në  mbledhjen e mbajtur më _______________ 2023, aprovoi:

Planin Komunal për Ri integrimin e Qëndrueshëm të personave të riatdhesuar dhe integrimit të të huajve në Komunën e Lipjanit

2023 - 2025

Shkurtesat

ANP	   Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës

APRK	   Agjensioni i Punësimit i Republikës së Kosovës

AZHBR	   Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural

BE                              Bashkimi Evropian

DRPRIH	   Departamenti për Ri integrim të Personave të Riatdhesuar dhe Integrimin e të Huajve

DKA	   Drejtoria Komunale e Arsimit

EPPRM                      Ekipi për Parandalim dhe Reagim për Mosbraktisje

KA	   Komisioni për Ankesa

KASH                        Korniza Afatmesme e Shpenzimeve

KKR                          Komisioni Komunal për Ri integrim

MATP                       Masat Aktive të Tregut të Punës

MAPL                       Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

MASHTI 	  Ministria e Arsimit, Shkencës,Teknologjisë dhe Inovacionit

MBPZHR 	  Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

MPJD	  Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës

MFPT 	  Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

MKK                        Ministria për Komunitete dhe Kthim

MMPHI                    Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

MPB                         Ministria e Punëve të Brendshme

MSH                         Ministria e Shëndetësisë

MSA                         Marrëveshja e Stabilizim Asocimit

PR                             Person i Riatdhesuar

PIR                            Plani Individual i Ri integrimit

PII                             Plani Individual i Integrimit

QAP	Qendrat e Aftësimit Profesional

QPS	Qendrat për Pune Sociale

SMR	Sistemi për Menaxhimin e Rasteve

ZKKK	Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim

ZP                              Zyrat e Punësimit

ZGJC                         Zyra e Gjendjes Civile

HYRJE

Qeveria e Republikës së Kosovës e ka aprovuar Strategjinë për Mingrim 2021 - 2025, Rregulloren (QRK) Nr.22/2020 Për Riintegrimin e personave të Riatdhesuar si dhe bazuar në Rregulloren për Integrimin e të Huajve (Rregullore (QRK) Nr. 09/2019 për integrimin e të huajve është miratuar në mbledhjen e 110 te Qeverise së Kosovës, me vendimin nr. 01/110, date 11.07.2019).

Në kuadër të Agjendës Evropiane të Kosovës, kriteret nga Udhërrëfyesi për Liberalizimin e Vizave të përcaktuara në Bllokun 0, Ri pranimi dhe Ri integrimi tashmë janë përmbushur. Gjatë hartimit të Strategjisë për Ri integrim, janë adresuar të gjitha kërkesat që dalin nga Programi Kombëtar për Zbatimin e MSA-së.

Strategjia e Ri integrimit ka për qëllim ri integrimin e qëndrueshëm socio-ekonomik të personave të riatdhesuar përmes avancimit dhe përmirësimit të vazhdueshëm të një sistemi efektiv e efikas të shërbimeve, të fokusuar në nevojat e të kthyerve.

Strategjia, si dokument qeveritar i politikave të ri integrimit është obligative të zbatohet në tëre territorin e Republikës së Kosovës. Në kuadër të Planit te Veprimit te Strategjisë është paraparë edhe hartimi i Planeve Komunale për Ri integrim të qëndrueshëm. Me qëllim të zbatimit të koordinuar në praktikë të Strategjisë për Migrim 2022 - 2025, Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim (ZKKK) në bashkëpunim me Drejtoritë Komunale si dhe me përfaqësuesit e organizatave vendore e ndërkombëtare, si Grupi Punues, kanë  hartuar Planin Komunal për ri – integrim të qëndrueshëm dhe Integrimin e të huajve për Komunën e Lipjanit.

Plani i Veprimit përmban objektivat, aktivitetet konkrete dhe masat për arritjen e objektivave, përcakton institucionet përgjegjëse dhe mbështetëse për arritjen e secilit objektiv, saktëson kornizën kohore për realizimin e secilit aktivitet,  koston e përafërt financiare për zhvillimin e aktiviteteve, indikatorët matës të objektivave dhe aktiviteteve dhe mjetet e verifikimit.

Plani është hartuar në bazë të Strategjisë për Mingrim 2021 – 2025, Rregulloren (QRK) Nr.22/2020 Për Riintegrimin e personave të Riatdhesuar si dhe bazuar në Rregulloren për Integrimin e të Huajve (Rregullore (QRK) Nr. 09/2019 për integrimin e të huajve është miratuar në mbledhjen e 110 te Qeverise së Kosovës, me vendimin nr. 01/110, datë 11.07.2019) dhe Planit të veprimit në nivel shtetëror, në bashkëpunim të ngushtë me MPB/DRPRIH si institucion përgjegjës për ri integrim në nivel nacional,  dhe në vete ngërthen strukturën e saj, mirëpo duke pasur parasysh se ka të bëjë me nevojat e personave të riatdhesuar në Komunën e Lipjanit përmban edhe aktivitetet specifike për vetë komunën dhe është e bazuar në të dhënat e siguruara  nga Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim.  Kështu, ne këtë Plan është mundësuar integrimi maksimal i gjitha aktiviteteve për arritjen e ri integrimit të qëndrueshëm të personave të riatdhesuar dhe integrimin e të huajve në komunën e Lipjanit.

| Plani Komunal i Veprimit për riintegrimin dhe integrimin e qëndrueshëm të personave të riatdhesuar dhe të huaj 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi 1: |  |  |  |  |  | Indikatorët për matjen e arritjes së objektivit |  |  |  |  |  | Baza |  | Caku 2023 |  | 2025 |
| Avancimi i sistemit të ri integrimit për personat e riatdhesuar, duke aplikuar qasjen e orientuar në nevojat specifike për riintegrimin e personave te riatdhesuar dhe integrimin e të huajve |  |  |  |  |  | - Janë identifikuar nevojat e grupeve të cenueshme dhe shërbimet ofrohen bazuar në planin individual të riintegrimit dhe te integrimit; - Shërbimet e riintegrimit dhe integrimit monitorohen sistematikisht dhe ndërmerren masat e nevojshme përmirësuese; - Është arritur riintegrimi dhe i integrimit qëndrueshëm socio ekonomik i grupeve të cenueshme; |  |  |  |  |  | 40% 50% 30% |  | 60% 70% 50% |  | 80% 80% 70% |
| # | Masa |  |  | Veprimet |  | Indikatorët |  | Institucioni përgjegjës |  | Institucioni /partneri përkrahës |  | Kosto financiare |  | Afati kohor |  | Mjetet e verifikimit |
| 1.1 | Identifikimi i nevojave të grupeve të cenueshme; |  |  | 1. Realizimi i vizitave në familjet e kthyera, apo të posa ardhurve të huaj brenda 72 orëve pas kthimit, apo pas marrjes së statusit/leje qëndrimit në Kosovë, bashkërisht me përfaqësuesin e DRPRIH dhe QPS; 2. Intervisto familjen dhe plotëso formularin e Vlerësimit të Nevojave; 3. Vendos FVN të skanuar në SMR |  | NR. i familjeve të cenueshme të kthyera, dhe të huaja në komunë Nr. vizitave të realizuara nga ekipi për VN Nr. i FVN të plotësuar Nr. i formularëve të vendosur në SMR |  | ZKKK DRPRIH/MPB |  | QPS DRPRIH/MPB Specialist shëndetësor Policia në komunitet - (Sipas nevojës) Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | KA |  | Në vazhdimësi |  | Raportet nga tereni FVN i Plotësuar dhe nënshkruar nga palët SMR |
| 1.2 | Hartimi i planit individual të ri integrimit dhe integrimit, bazuar në pakot standarde të shërbimeve dhe nevojat e identifikuara ne FVN; |  |  | Harto Planin Individual të ri integrimit dhe integrimit për secilin person dhe familje të cenueshme, në bashkëpunim të ngushtë me drejtoritë përkatëse komunale; Vendose PIR/PII të skanuar në SMR; |  | Nr. i Planeve Individuale të ri integrimit dhe integrimit, të hartuara; |  | ZKKK DRPRIH/MPB |  | QPS ZP Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | KA |  | Në vazhdimësi |  | Planet Individuale të ri integrimit dhe integrimit në SMR |
| 1.3 | Zbatimi i planit individual të ri integrimit dhe integrimit përmes ofrimit i shërbimeve të ri integrimit të qëndrueshëm për grupet e cenueshme; |  |  | Këshillo personin e riatdhesuar dhe të huajin për parashtrim të kërkesave dhe informoje për afatet ligjore te parashtrimit te kërkesave; Ndihmo PR në plotësimin e kërkesave dhe dokumentacionit; Bashkëpuno me drejtoritë përkatëse komunale për sigurimin e shërbimeve të nevojshme; Regjistro kërkesat dhe përfitimet në SMR; |  | Nr. i kërkesave te parashtruara, bazuar në PIR; Nr. dhe llojet e skemave të mbështetjes; Nr. i kërkesave dhe përfitimeve të regjistruara ne SMR; |  | ZKKK DRPRIH/MPB |  | Drejtoritë komunale përkatëse DRPRIH/MPB ZP QAP Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | BRK - Buxheti i ri integrimit dhe integrimit |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e rregullta Kërkesat e parashtruara SMR |
| 1.4 | Monitorimi dhe vlerësimi periodik i ri integrimit dhe integrimit të qëndrueshëm për grupet e cenueshme; |  |  | Monitoro në baza mujore zbatimin e PIR; Vlerëso në baza tremujore skemat e ofruara, ndikimin e tyre dhe nevojat për plotësime apo ndryshime të skemave për arritjen e ri integrimit të qëndrueshëm dhe integrimit; |  | Nr. i raporteve mujore të monitorimeve dhe vlerësimeve; Raporti tremujor i vlerësimit të ndikimit te skemave të ri integrimit dhe integrimit, me rekomandimet konkrete për masa shtesë, në rast nevoje; |  | ZKKK DRPRIH/MPB |  | Drejtoritë komunale përkatëse ZP Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | KA |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e tremujore të monitorimit dhe vlerësimit |
| 1.5 | Vlerësimi përfundimtar i ri integrimit dhe integrimit dhe mbyllja e rastit; |  |  | Vlerëso gjendjen përfundimtare dhe nivelin e ri integrimit dhe integrimit te PR sipas PIR; Mbylle rastin në dokumentacion fizik; Mbyll rastin në SMR- konstato - ri integrim / integrim i qëndrueshëm; |  | Nr. i raporteve të vlerësimit përfundimtar për secilin person/familje; Numri i rasteve të mbyllura në dosje fizike; Numri i rasteve të mbyllura në dosje fizike SMR |  | ZKKK |  | DRPRIH/MPB ZP Drejtoritë komunale përkatëse Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | KA |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e mbylljes së rasteve pas 18 muajve; Dosjet fizike të PR, të mbyllura SMR |
| Objektivi specifik: 2 |  |  |  |  |  | Indikatorët për matjen e arritjes së objektivit |  |  |  |  |  | Baza |  | Caku 2023 |  | 2025 |
| Avancimi i sistemit të referimit të rasteve në skemat adekuate të ri integrimit të personave të riatdhesuar dhe integrimit të të huajve |  |  |  |  |  | - Sistemi i referimit dhe koordinimit ndërmjet akterëve komunal është i vendosur dhe funksional; - Numri i rasteve të referuara tek autoritetet relevante komunale, bazuar në profilin e tyre është rritur; - Rritet numri i drejtorive komunale të ndërlidhura me SMR |  |  |  |  |  | 40 % 40 % 30 % |  | 70% 75% 60 % |  | 90% 90% 80 % |
| # | Masa |  |  | Veprimet |  | Indikatorët |  | Institucioni përgjegjës |  | Institucioni /partneri përkrahës |  | Kosto financiare |  | Afati kohor |  | Mjetet e verifikimit |
| 2.1 | Vendosja e një sistemi funksional të referimit dhe koordinimit ndërmjet akterëve komunal; |  |  | Koordino ndihmën dhe mbështetjen me drejtoritë relevante komunale, ne baza ditore, për secilin rast; Realizo takime te rregullta dhe takime ad-hoc, diskuto rastet që kërkojnë zgjidhje; |  | Nr. i rasteve të referuara ne drejtorit përkatëse komunale; Nr. i takimeve te rregullta dhe numri i rasteve te diskutuara; Nr. i takimeve ad –hoc dhe numri i rasteve te diskutuara; |  | ZKKK DRPRIH/MPB |  | DRPRIH/MPB MAPL MFPT MSH MBPZHR QPS ZP Drejtoritë komunale përkatëse Qendra e Shëndetit mendor Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin personave të riatdhesuar dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | KA |  | Në vazhdimësi |  | SMR Raportet e rregullta nga tereni Raportet e rregullta nga DRPRIH/MPB ZKKK |
| 2.2 | Profilizimi i të riatdhesuarve dhe të huajve, vlerësimi i nevojave pas arritjes në komuna; |  |  | Pranimi në zyrë i personave të riatdhesuar apo të huaj; Intervisto të riatdhesuarin/të huajin, parashtro pyetje rreth nevojave dhe mundësive të tij/saj; Krijo profilin e secilit person të kthyer apo te huaj; Vlerëso dhe evidento nevojat e tij/saj; Vendos profilin dhe nevojat në SMR; |  | Nr. i personave të lajmëruar në ZKKK; Nr. i personave të intervistuar; Nr. i dosjeve me profilin personave të riatdhesuar dhe te huaj; Nr. i personave me nevojat e vlerësuara; Nr. i personave me profilin e vendosur ne SMR |  | ZKKK DRPRIH/MPB |  | DRPRIH/MPB ZP Drejtoritë përkatëse komunale |  | KA |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e DRPRIH/MPB ZKKK SMR |
| 2.3 | Referimi i personave të riatdhesuar dhe të huajve tek autoritetet relevante komunale bazuar në nevojat dhe profilin e tyre; |  |  | Refero personat në drejtoritë përkatëse për marrjen e shërbimeve p.sh: Refero në ZGJC personat qe kanë nevojë për dokumentacion civil; Refero personat e kthyer, apo të huaj në ZP që të regjistrohen si punëkërkues; Refero personat e kthyer apo të huaj të cenueshëm në QPS; Refero në DKA personat e kthyer apo të huaj që kanë fëmije për informim dhe asistimin e tyre për regjistrimin e tyre në shkolla; |  | Nr.i personave të referuar në drejtoritë përkatëse; Nr .i personave te referuar në ZGJC; Nr.i personave te referuar në ZP; Nr.i personave te referuar në QPS; Nr.i personave te referuar në DKA; |  | ZKKK |  | DRPRIH ZP QPS QAP Drejtoritë komunale përkatëse Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | KA |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e DRPRIH/MPB ZKKK SMR |
| 2.4 | Përmirësimi i sistemit të këshillimit të personave të riatdhesuar apo të huaj pas arritjes në komunë; |  |  | Bazuar në profilin dhe nevojat, këshillo ata për mundësitë e përfitimit nga shërbimet publike dhe skemat e ri integrimit dhe të integrimit; Këshillo dhe oriento ata se cilat dokumente ju nevojiten për çfarë shërbimi; Ndihmo ne përgatitjen dhe kompletimin e kërkesave; Këshillo për respektimin e afateve dhe detyrimet ligjore; Njofto ata për pasojat ligjore të ri emigrimit; |  | Nr. i personave të këshilluar nga ZKKK Nr. i personave qe janë ndihmuar për përgatitjen dhe kompletimin e dokumenteve |  | ZKKK |  | DRPRIH/MPB QPS ZP ZP QAP Drejtoritë përkatëse komunale Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | KA |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e DRPRIH/MPB ZKKK SMR |
| 2.5 | Ndërmarrja e masave me akterët relevant për gjurmim, referim dhe këshillim të personave të riatdhesuar dhe të huaj; |  |  | Vendos sistem të bashkëpunimit të rregullt me Policinë në komunitet, me grupet në komunitet, me shkollat, organizatat; Kërko që të informohesh nëse ndonjë person apo familje është kthyer/ apo person apo familje e huaj ka marre statusin e mbrojtjes ndërkombëtare apo leje qëndrim, e nuk është identifikuar në SMR dhe/apo nuk është lajmëruar në zyrën tuaj; Kontakto personin e kthyer apo te huajin informo për mundësitë e mbështetjes, refero në institucionet përkatëse; |  | Takimet e rregullta me akterët relevant Numri i të riatdhesuarve dhe te te huajve që identifikohen si rezultat i këtij bashkëpunimi |  | ZKKK |  | DRPRIH Policia e Kosovës Shkollat ZP Drejtoritë komunale përkatëse Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e DRPRIH/MPB ZKKK Numri i të riatdhesuarve dhe te huajve të identifikuar |
| 2.6 | Monitorimi dhe vlerësimi i sistemit të referimit dhe koordinimit; |  |  | Realizo takime te rregullta me ZKKK; Diskutoni për referimin dhe koordinimin e rasteve; Analizo sistemin e referimit dhe koordinimit; Vlerëso gjendjen aktuale dhe Rekomando masa përmirësuese, në rast nevoje; |  | Nr. i takimeve të rregullta |  | ZKKK DRPRIH/MPB |  | ZP Drejtoritë komunale përkatëse Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet monitoruese |
| 2.7 | Referimi i rasteve pas periudhes 12 mujore sipas legjislacionit në fuqi. |  |  | Identifikimi i personave / familjeve qe kane nevoje per mbeshtetje pas 12 muajve. Ndërmarrja e veprimeve për planifikim buxhetor për vazhdimin e akomodimit dhe masave tjera te nevojshme pas 12 muajve. |  | Vizita personave / familjeve në skemën e akomodimit dhe me nevoja specifike pas periudhes 12 mujore Takime dhe informim për rastet me drejtoritë përgjegjëse në mënyrë që të bëhet planifikimi buxhetor |  | ZKKK QPS Drejtoritë përgjegjëse |  | DRPRIH ZP |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raporte të rregullta |
| Objektivi specifik 3 |  |  |  |  |  | Indikatorët për matjen e arritjes së objektivit |  |  |  |  |  | Baza |  | Caku 2023 |  | 2025 |
| Avancimi i masave të ri integrimit dhe integrimit të qëndrueshëm ekonomik |  |  |  |  |  | - Numri i punëkërkuesve të riatdhesuar apo te huaj të profilizuar dhe të këshilluar për zhvillimin në karrierë; - Numri i të riatdhesuarve/huajve të punësuar; - Numri i përfitueseve të vetëpunësimit dhe shërbimeve të konsulencës; - Numri i përfituesve nga skemat e aftësimit profesional; - Numri i të riatdhesuarve/te huajve përfitues të grandeve bujqësore dhe këshillimeve në fushën e bujqësisë; - Numri i të riatdhesuarve/te huajve të mbështetur nga komuna me material dhe mjete bujqësore; - Zgjerimi i fushave të aftësimit profesional në përputhje me nevojat e tregut |  |  |  |  |  | 60% |  | 70% |  | 90% |
| % | Masat |  |  | Veprimet |  | Indikatorët |  | Institucioni përgjegjës |  | Institucioni /partneri përkrahës |  | Kosto financiare |  | Afati kohor |  | Mjetet e verifikimit |
| 3.1 | Regjistrimi i të riatdhesuarve/të huajve si punëkërkues në Zyrat e Punësimit; |  |  | Prano në zyrë personin e riatdhesuar/të huaj; Regjistro personat e riatdhesuar/te huaj si punëkërkues; Informo ata për të drejtat e tyre dhe mundësitë e mbështetjes me MATP; Informo ata për mundësitë e tyre në baze të legjislacionit në fuqi; |  | Nr. i personave të riatdhesuar apo te huaj të regjistruar si punëkërkues; |  | APRK ZP |  | DRPRIH/MPB ZKKK QAP Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e ZP Raportet e ZKK |
| 3.2 | Profilizimi dhe këshillimi për zhvillim në karrierë i punëkërkueseve të riatdhesuarve apo te të huajve; |  |  | Intervisto atë, parashtro pyetje rreth mundësive dhe nevojave të tij/saj; Vlerëso dhe evidento nevojat e tij/saj Krijo profilin e secilit person të kthyer apo të huaj Këshillo ata për orientim ne karriera, bazuar ne aftësitë dhe mundësit e tyre Krijo një dosje për secilin person te riatdhesuar apo te huaj Vendos shënimet në SMR |  | Numri i personave të riatdhesuar, te huaj të cilëve u janë vlerësuar nevojat e tij/saj; Nr i dosjeve fizike të personave të riatdhesuar apo te huaj që janë këshilluar në ZP dhe nevojat e tyre jane evidentuar; Numri i të riatdhesuarve apo te huajve punëkërkues ku janë vendosur shënimët për profilizim dhë këshillim në SMR |  | ZP |  | ZKKK QAP |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e ZP Numri i dosjeve Shënimët dhe raportet nga SMR |
| 3.3 | Punësimi i të riatdhesuarve apo te huajve përmes ndërmjetësimit në punësim; |  |  | Ndërmjetëso në punësim personat e riatdhesuar apo ata te huaj të përgatitur për tregun e punës; Evidento të dhënat relevante në SMR; |  | Numri i rasteve të ndërmjetësuara Numri i rasteve të punësimit të riatdhesuarve apo te te huajve me ndërmjetësim Të dhënat për ndërmjetësim dhe punësim në SMR |  | ZP |  | DRPRIH ZKKK APRK Bizneset Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë (donatoret) |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e ZP me të dhënat mbi numrin e rasteve të ndërmjetësimit dhe punësimit të personave të riatdhesuar apo atyre te huaj |
| 3.4 | Trajnimi në punë dhe punësimi i të riatdhesuarve apo te te huajve përmes subvencionimit të pagës; |  |  | Ndërmjetëso për trajnim përmes punës personat ne nevojë për përgatitjen për tregun e punës; Monitoro mbarëvajtjen e trajnimit dhe punësimit; |  | Numri i rasteve të ndërmjetësuara për trajnim dhe përgaditje për tregun e punës; Numri i rasteve të monitoruara |  | ZP QAP |  | DRPRIH ZKKK Bizneset Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e ZP dhe QAP |
| 3.5 | Vetëpunësimi i të riatdhesuarve apo te të huajve përmes financimit të planeve të biznesit; |  |  | Informo këta persona për mundësitë dhe kushtet e përfitimit nga kjo skemë; Informo keta persona kur thirrja të jetë e hapur për aplikim; Ndihmo këta persona në kompletimin e dosjes për aplikim; |  | Numri i të riatdhesuarve apo te te huajve që informohen për mundësitë dhe kushte e përfitimit përmes planeve të biznesit |  | ZP |  | DRPRIH ZKKK QAP Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e ZKKK |
| 3.6 | Aftësimi profesional i personave të riatdhesuar dhe te te huajve në përputhje me kërkesat e tregut të punës; |  |  | Identifiko personat e riatdhesuar dhe te huaj që kanë nevojë për aftësim profesional; Identifiko profilin e tyre dhe orientoj ata ne profesionet adekuate me prirjet dhe dëshirat e tyre; Referoj ata në QAP përkatëse; |  | Numri i të riatdhesuarve apo te huajve që vijojnë aftësimin profesional Numri i të riatdhesuarve apo te huajve të profilizuar dhe orientuar për AP Numri i të riatdhesuarve apo te huajve që referohen në QAP |  | ZP QAP |  | DRPRIH ZKKK Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë Bizneset |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e ZP me të dhënat e të riatdhesuarve dhe të huajve që vijojnë aftësimin profesional |
| 3.7 | Monitorimi dhe vlerësimi i vazhdueshëm i zbatimit të Masave Aktive të Tregut të Punës (MATP); |  |  | Monitoro në baza të rregulltambarëvajtjen e Masave Aktive të Tregut të Punës (MATP); Vlerëso ndikimin e tyre ne përgatitjen dhe ri integrimin e PR; |  | Numri i të riatdhesuarve de te huajve që përfitojnë nga MATP ; Të dhëna për ndikimin e MATP në riintegrimin dhe integrimin e tyre |  | ZP DRPRIH/MPB (Koordinatori Rajonal) |  | ZKKK APRK Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet periodike te monitorimit dhe vlerësimit të përgatitura nga DRPRIH/MPB (Koordinatori Rajonal) |
| 3.8 | Mbështetja me grante, mjete dhe materiale bujqësore, trajnimi dhe këshillimi i të riatdhesuarve dhe te huajve në zonat rurale; |  |  | Informimi i të ketyre personave për mundësitë e përfitimit të granteve bujqësore; Përfshirja e të riatdhesuarve dhe te huajve si përfitues i granteve bujqësore; |  | Numri i të riadhesuarve dhe te huajve që kanë përfituar grante bujqësore |  | Drejtorati i Bujqësisë dhe Zhvillimit rural/ Komuna |  | ZKKK AZHBR/MBZHR Drejtoritë përkatëse komunale Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e ZKKK me të dhënat për rastet kur përfitues të granteve janë personat e riatdhesuar |
| Objektivi specifik 4 |  |  |  |  |  | Indikatorët për matjen e arritjes së objektivit |  |  |  |  |  | Baza |  | Caku 2023 |  | 2025 |
| Avancimi i sistemit për ri integrim dhe integrim të mirëqenjës sociale të personave të riatdhesuar dhe te huajve |  |  |  |  |  | Numri i të riatdhesuarve dhe te huajve të pajisur me dokumentacionin e nevojshëm për përfitim nga shërbimet sociale; Numri i të riatdhesuarve dhe te huajve përfitues të asistencës sociale; Numri i personave të riatdhesuar dhe personave te huaj në nevoje që kanë pranuar trajtim psiko-social; Numri i personave të riatdhesuar dhe personave te huaj të përfshirë në aktivitetet kulturore, sociale, rekreative dhe inovative ; Numri i të riatdhesuarve dhe te te huajve që u është siguruar banim i qëndrueshëm nga komunat (pas periudhës 12 mujore); Numri i të riatdhesuarve dhe te te huajve që kanë përfituar asistencë në sigurimin e kushteve për banim; |  |  |  |  |  | 40 % 50% % 10 % 10% 30% |  | 75% 70% 30% 30% 30% 50% |  | 90% 90% 50% 60% 50% 60% |
| # | Masa |  |  | Veprimet |  | Indikatorët |  | Institucioni përgjegjës |  | Institucioni /partneri përkrahës |  | Kosto financiare |  | Afatet kohore |  | Mjetet e verifikimit |
| 4.1 | Informimi dhe këshillimi social i personave të riatdhesuar dhe te huajve për mundësitë e përfshirjes në skemat sociale;; |  |  | Prano në zyre personin e riatdhesuar apo te huaj, te referuar nga ZKKK; Informo atë për shërbimet dhe skemat sociale; Këshilloje atë për procedurat dhe dokumentet e nevojshme për përfshirje sociale; Menaxho rastin deri ne vendosjen ne sistemin social; Regjistroi ne bazën e te dhenave (SNS) rastin/skemën e përfitimi; |  | Numri i të riatdhesuarve dhe te huajve që u ofrohet këshillë për shërbimet dhe skemat sociale; Numri i rasteve që monitorohen derisa vendosen në sistemin social Vendosja e të dhënave për të riatdhesuarit dhe te huajt që përfitojnë nga skemat sociale në SMR |  | QPS |  | ZKKK DRPRIH/MPB (Koordinatori Rajonal) ZP Drejtoritë përkatëse komunale Organizatat veKKRndore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet nga QPS Raportet e ZKKK |
| 4.2 | Asistimi i personave të riatdhesuar dhe te huaj në sigurimin e dokumentacionit të nevojshëm. |  |  | Të përfshihet zyra e gjendjës civile si pjesë e KKR-së. Asisto personat e riatdhesuar dhe personat e huaj për sigurimin e dokumenteve te nevojshme për aplikim skemat sociale si dhe ndihma juridike falas Menaxho dhe monitoro rastin në shqyrtimin e kërkesës dhe vendimin përfundimtar; Regjistroi ne SMR rastin/skemën e përfitimit; |  | Vendimi i KKR-së plotësuar dhe ndryshuar nga komuna Numri i personave të riatdhesuar dhe te huajve që asistohen për përgaditje të dokumentacionit për aplikim në skemat sociale dhe ndihme juridike falas Numri i rasteve të monitoruara deri në shqyrtim të kërkesës deri te vendimi përfundimtar Vendosja e të dhënave për numrin e të riatdhesuarve dhe te huajve që përfitojnë nga skemat sociale në SMR |  | Komuna KKR QPS |  | ZKKK DRPRIH/MPB (Koordinatori Rajonal) ZP Drejtoritë përkatëse komunale Agjensioni për ndihmë juridike falas |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet nga QPS Raportet e ZKKK |
| 4.3 | Sigurimi i banimit të qëndrueshëm |  |  | Monitoro rastet që janë të akomoduar me qera nga programi i ri integrimit dhe i integrimit Këshillo dhe ndihmo rastet ne nevojë për aplikim për banim social Siguro banim të qëndrueshëm pas skadimit te qirasë Regjistro në SMR rastin e përfitimit |  | Numri i rasteve të monitoruara Numri i rasteve të asistuara për aplikim për banim social Numri i rasteve që u sigurohet banim i qëndrueshëm Të dhënat në SMR |  | ZKKK DRPRIH/MPB (Koordinatori Rajonal) |  | QPS Drejtoritë përkatëse komunale Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e ZKKK për numrin e të riatdhesuarve që kanë përfituar banim të qëndrueshëm |
| 4.4 | Trajtimi psikologjik dhe asistenca psiko-sociale për personat e riatdhesuar dhe te huaj në nevojë; |  |  | Identifikimi i rasteve dhe vlerësimi i nevojave për trajtim psiko-social Ofrimi i ndimës psiko-sociale për personat e identifikuar Monitorimi i rasteve që u ofrohet ndihmë psiko sociale Regjistrimi i të dhënave për rastet dhe formën e ndihmës psiko-sociale për personat e riatdhesuar dhe te te huajve Sigurimi i transportit për trajtim |  | Numri i rasteve të identifikuara në nevojë për ndihmë psiko-sociale Numri i rasteve që marrin ndihmë psiko sociale Numri i rasteve të monitoruara Numri i rasteve dhe të dhënave të regjisturuara në SMR |  | ZKKK QPS |  | Qendra e shëndetit mendor Shkollat Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e ZKKK për numrin e te riatdhesuarve që janë mbështetur dhe formën e ndihmës psiko sociale Raportet e Organizatave vendore dhe ndërkombëtare |
| 4.5 | Sigurimi i kushteve të banimit përmes renovimit, rindërtimit dhe mobilimit te shtëpive të personave të riatdhesuar dhe te huaj; |  |  | Këshillo personat e riatdhesuar dhe te huajt për mundësit e përfitimit nga skema e renovimit, rindërtimit dhe mobilimit të shtëpive Ndihmo ata në kompletimin e dosjes për aplikim ne këto skema Procedo dosjet për shqyrtim nga KKR Përcjelle lënden për ekzekutim ne DRPRIH përmes koordinatorit rajonal Regjistro rastin dhe vendos dosjen ne SMR |  | Numri i personave të riatdhesuar dhe te huaj që janë informuar dhe asistuar për mundësitë e përfitimit nga skema e renovimit, ndërtimit dhe mobilimit të shtëpive; Numri i rasteve/dosjeve të proceduara për shqyrtim në KKR; Numri i vendimeve të KKR për këtë skemë; Numri irasteve të përcjella në DRPRIH për ekzekutim; Vendosja e të dhënave në SMR për numrin e rasteve të aplikimit dhe vendimeve përfundimtare të përfitimit nga kjo skemë. |  | KKR |  | ZKKK DRPRIH/MPB MMPHI Drejtoritë përkatëse komunale Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e ZKKK Raportet e DRPRIH Të dhënat nga SMR |
| 4.6 | Përfshirja (Informimi) e të kthyerve dhe te huajve në aktivitetet kulturore, sociale, rekreative dhe inovative; |  |  | Informo dhe përfshij personat e riatdhesuar dhe te huaj në aktivitete kulturore, sociale, rekreative dhe inovative, te organizuara ne komunën tuaj Bashkëpuno me organizatat për realizim te aktiviteteve te tilla ne komunën tuaj |  | Të dhënat mbi informimin e të riatdhesuarve dhe te huajve për përfshirje në aktivitete sociale dhe kulturore në nivel komunal Të dhënat mbi bashkëpunimin me organizata dhe projekte me qëllim përfshirjen e të riatdhesuarvedhe te huajve në aktivitete të ndryshme |  | ZKKK |  | DRPRIH/MPB Drejtoritë përkatëse komunale Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë Mediat |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e ZKKK |
| Objektivi specifik 5 |  |  |  |  | Indikatorët për matjen e arritjes së objektivit |  |  |  |  |  |  | Baza |  | Caku 2023 |  | 2025 |
| Përfshirja e fëmijëve të riatdhesuar dhe te huajve në të sistemin edukativo arsimos |  |  |  |  | Numri i nxënësve të riatdhesuar dhe te huaj të përfshirë në nivelin përkatëse të shkollimit; Numri i nxënësve që kanë vijuar kurset e gjuhës dhe mësimin plotësues; Numri i rasteve të reagimeve të ekipeve për parandalim dhe reagim kundër braktisjes; Numri i programeve mësimore të rishikuara të shpërndara në shkolla; Numrin i të rriturve të riatdhesuar dhe te huaj, që kanë mësuar shkrim- lexim; Numri i raporteve të monitorimit dhe vlerësimit të përfshirjes në mësim; |  |  |  |  |  |  | 90% 50% 50% 10% 50% 80% |  | 100% 60% 75% 50% 60% 85% |  | 100% 85% 80% 80% 70% 97% |
| # | Masa |  |  | Veprimet | Indikatorët |  |  | Institucioni përgjegjës |  | Institucioni /partneri përkrahës |  | Kosto financiare |  | Afatet kohore |  | Mjetet e verifikimit |
| 5.1 | Përfshirja e fëmijëve të riatdhesuar dhe te huaj në nivelin përkatës të shkollimit; |  |  | Merr infromatat nga ZKKK për fëmijët e riatdhesuar dhe te huaj që duhet të përfshihen në sistemin arsimor Vlerëso nivelin e njohurive te nxënësit te riatdhesuar dhe atyre te huaj Përcakto nivelin përkatës te shkollimit Akomodo nxënësit në klasat përkatëse | Numri i fëmijëve të riatdhesuar dhe atyre te huaj që janë përfshirë në sistemin arsimor Raportet e vlerësimit të nevojave arsimore të fëmijëve të riatdhesuar dhe te huaj Raportet e regjistrimit të nxënësve të riatdhesuar dhe te huaj |  |  | DKA Shkollat |  | DRPRIH/MPB ZKKK QPS Shkollat Qendrat Mësimore Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet nga DKA Raportet nga ZKKK |
| 5.2 | Organizimi i kurseve të gjuhës dhe mësimit plotësues për fëmijët e riatdhesuar dhe te huaj; |  |  | Identifiko nxënësit që kanë vështirësi në përdorimin e gjuhëve zyrtare Organizo kurse të gjuhës në shkollën ne të cilën nxënësit vijojnë mësimin; Organizo mësimin plotësues bazuar në nevojat e nxënësit | Numri i nxënësve te kthyer ne komune; Numri i nxënësve të identifikuar me vështirësi ne përdorimin e gjuhëve zyrtare Numri i nxënësve që kanë vijuar kurset dhe mësimin plotësues |  |  | DKA Shkolla përkatëse |  | DRPRIH/MPB ZKKK Shkollat Qendrat Mësimore Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Testet vlerësuese dhe raportet përkatëse |
| 5.3 | Nostrifikimi i dokumenteve te nxënësve te riatdhesuar dhe te huaj; |  |  | Nostrifiko dokumentet shkollore të nxënësve të kthyer dhe te huaj Ofro ndihmë në përkthim dhe verifikim të dokumentacionit të nevojshëm për nostrifikim | Numri i nxënësve që kanë nostrifikuar dokumente Numri i rasteve që u është ofruar ndihmë në përkthim dhe verifikim të dokumenteve |  |  | DKA MASHTI |  | DRPRIH/MPB Shkolla përkatëse Qendrat Mësimore Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportete e DKA për rastet e nostrifikimit të dokumenteve |
| 5.4 | Funksionalizimi dhe fuqizimi i ekipeve për parandalim dhe reagim kundër braktisjes se shkollave nga fëmijët e riatdhesuar dhe te huaj; |  |  | Organizo takime të rregullta me ekipet për parandalim dhe reagim kundër braktisjes se shkollave Diskuto për gjendjen e fëmijëve te riatdhesuar dhe te huaj, identifiko fëmijët ne rrezik për braktisje te shkollës Ndërmerr masa konkrete ne bashkëpunim me prindërit dhe shkollën për parandalim te kësaj dukurie Përgatit raporte të rregullta dhe ndaj ato me MASHTI dhe DRPRIH | Numri i takimeve të rregullta të ekipit për parandalim dhe reagim kundër braktisjes se shkollave nga fëmijët e riatdhesuar dhe te huaj Të dhënat për aktivitetet dhe bashkëpunimin me prindër dhe akterët tjerë |  |  | Shkollat DKA |  | KKR ZKKK Qendrat Mësimore Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raprotet nga Shkolalt dhe DKA |
| 5.5 | Hartimi dhe zbatimi i planeve të riintegrimit dhe te integrimit të nxënësve të riatdhesuar dhe te huaj në arsim, bazuar në nevojat e tyre; |  |  | Vlerësimi i njohurive arsimore të nxënësve të riatdhesuar dhe te huaj Identifikimi i nevojave për mësim plotësues për nxënësit e riatdhesuar dhe te huaj Hartimi i planeve individuale për integrim në arsim të fëmijëve të riatdhesuar dhe te huaj | Numri i rasteve të vlerësimit të njohurive arsimore të fëmijëve të riatdhesuar dhe te huaj Të dhënat për mësim plotësues për nxënësit e riatdheasuar dhe te huaj Numri i fëmijëve të riatdhesuar dhe te huaj për të cilët janë hartuar planet individuale për integrim në sistemin arsimor |  |  | Shkolla DKA |  | DRPRIH/MPB ZKKK QPS Qendrat Mësimore Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet nga shkollat |
| 5.6 | Zhdukja e analfabetizmit të personave të riatdhesuar dhe te huaj; Organizimi i mësimit plotësues për familjet e riatdhesuara |  |  | Identifiko personat e riatdhesuar dhe te huaj që nuk dijnë shkrim – lexim Dërgo listën ne DRPRIH përmes koordinatoreve rajonal | Numri i të riatdhesuarve dhe te huajve analfabetë; Masat e ndërmarra për zhdukje të analfabetizmit tek të riatdhesuarit dhe te huajt; |  |  | ZKKK DRPRIH/MPB |  | DKA QPS MASHTI Shkollat Qendrat Mësimore Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e ZKKK Raprotete e DRPRIH |
| 5.7 | Monitorimi dhe vlerësimi i vazhdueshëm i zbatimit të politikave të përfshirjes në shkollim për të riatdhesuarit dhe te huajt; |  |  | Monitoro rregullisht përfshirjen e fëmijëve të riatdhesuar dhe te huaj në shkollim Vlerëso zbatimin e politikave të përfshirjes së fëmijëve të shkollim Përgatit raport te monitorimit dhe përcjell nga një kopje ne MASHT dhe DRPRIH | Raportet e monitorimit dhe vlerësimit të përfshirjes së fëmijëve të riatdhesuar dhe te huaj në sistemin arsimor të Kosovës |  |  | DKA |  | MASHTI DRPRIH/MPB ZKKK Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e DKA Raportet e ZKKK |
| Objektivi specifik 6 |  |  |  |  |  | Indikatorët për matjen e arritjes së objektivit |  |  |  |  |  | Baza |  | Caku 2023 |  | 2025 |
| Integrimi social dhe informimi i të riatdhesuarve dhe të huajve, si dhe komunitetit pritës |  |  |  |  |  | - Numri i takimeve të grupeve të organizuara me të kthyerit në komuna për ndarjen e eksperiencave dhe vendosjen e rrjeteve në komunitet; - Numri i aktiviteteve për promovimin e procesit të riintegrimit; |  |  |  |  |  | 5% 5 % |  | 30% 40% |  | 60% 70% |
| Nr. | Aktiviteti |  |  | Veprimet |  | Indikatorët |  | Institucioni përgjegjës |  | Institucioni /partneri përkrahës |  | Kosto financiare |  | Afatet kohore |  | Mjetet e verifikimit |
| 6.1 | Organizimi i takimeve me të riatdhesuarit dhe te huajt për ndarjen e eksperiencave dhe vendosjen e rrjeteve në komunitet; |  |  | Organizo takime informative me te riatdhesuarit dhe te huajt; Diskuto ne këto takime me te riatdhesuarit që kanë histori për te ndare me te tjerët, për ndarjen e përvojave me te riatdhesuar tjerë |  | Numri i takimeve të organizuara me të riatdhesuarit dhe te huajt dhe komunitetin në nivel komunal |  | ZKKK |  | Drejtoritë përkatëse komunale DRPRIH/MPB Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e ZKKK ve për takimet e organizuara dhe numri i pjesëmarrësve |
| 6.2 | Ndarja e përvojave e personave të riatdhesuar dhe te huaj gjatë procesit të integrimit përmes realizimit te aktiviteteve të ndryshme; |  |  | Organizo takime/ debate dhe përfshij të riatdhesuarit dhe te huajt të ndajnë historitë e tyre të migracionit me persona tjerë nga komuniteti i komunës tuaj, si mase e parandalimit të migrimit ilegal |  | Numri i takimeve të organizuara dhe përfshirja e të riatdhesuarve dhe te huajve me qëllim të ndarjes së përvojës dhe parandalim të migrimit ilegal |  | ZKKK |  | Drejtoritë përkatëse komunale DRPRIH/MPB Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e ZKKK nga takimet/debatet e organizuara |
| 6.3 | Promovimi i procesit të ri integrimit dhe integrimit përmes informimit publik; |  |  | Promovo procesin e ri integrimit dhe integrimit ne komunën tuaj, përmes diskutimeve publike në radiot dhe televizionet lokale |  | Numri i artikujve dhe storjeve në mjetet e komunikimit (Radio, TV, Internet dhe media sociale) |  | ZKKK |  | Drejtoritë përkatëse komunale DRPRIH/MPB Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet dhe referencat nga komunikmi masiv |
| Objektivi specifik 7 |  |  |  |  | Indikatorët për matjen e arritjes së objektivit |  |  |  |  |  |  | Baza |  | Caku 2023 |  | 2025 |
| Koordinimi ndërmjet akterëve lokal të përfshirë në procesin e riintegrimit te riatdhesuarve dhe integrimit të të huajve |  |  |  |  | - Është vendosur praktika e bashkëveprimit horizontal në nivel lokal dhe ajo është efektive; - Është avancuar bashkëveprimi ndërmjet ZKKK dhe QPS; - Është avancuar bashkëveprimi ndërmjet akterëve në nivel qendror dhe atyre lokal të kyçur në riintegrim dhe integrim; - Është avancuar bashkëpunimi dhe koordinimi me shoqërinë civile, projektet dhe organizatat ndërkombëtare; |  |  |  |  |  |  | 40% 30% 50% 40% |  | 60% 50% 70% 60% |  | 80% 80% 80% 70% |
| Nr. |  | Aktiviteti | Veprimet |  | Indikatorët |  | Institucioni përgjegjës |  | Institucioni /partneri përkrahës |  |  | Kosto financiare |  | Afati kohor |  | Mjetet e verifikimit |
| 7.1 |  | Vendosja e kontakteve me të gjitha institucionet relevante dhe organizatat; | Krijo një bazë të dhënave (listë) me kontakte të institucioneve dhe organizatave që fushën e riintegrimit dhe integrimit të personave të riatdhesuar dhe te te huajve në komunë/rajon Vendos kontakte te komunikimit dhe bashkëpunimit |  | Janë identifikuar organizatat dhe akterët që punojnë në fushën e riintegrimit dhe integrimit te personave të riatdhesuar dhe atyre te huaj në komunë/rajon Kontaktet me akterë dhe organizata janë vendosur |  | ZKKK |  | QPS Drejtoritë përkatëse komunale DRPRIH/MPB Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e punë dhe bashkëpunimit me partnerë |
| 7.2 |  | Organizimi i takimeve të rregullta ndërmjet drejtorive komunale dhe gjithë akterëve të përfshire në nivel lokal; | Organizo takime te rregullta mujore me drejtorit relevante ne komunën tuaj, diskuto për nevojat dhe mbarëvajtjen e procesit te ri integrimit dhe integrimit Se paku një herë në tremuaj organizo takime me te gjithë akterët e ri integrimit dhe integrimit ne nivelin lokal |  | Numri i takimeve dhe Raportet nga takimet me drejtoritë relevante për riintegrim dhe integrim të qëndrueshëm të personave të riatdhesuar dhe atyre te huaj Raportet nga takimet me akterët tjerë relevant |  | KKR ZKKK |  | ZP QPS QAP Drejtoritë përkatëse komunale DRPRIH/MPB Policia në komunitet Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e ZKKK |
| 7.3 |  | Ndarja e raporteve analitike dhe informatave relevante me të gjithë akterët e përfshirë në procese; | Ndaj raportet e rregullta me te gjitha drejtorit komunale, relevante ne ri integrim dhe integrim. Kërko dhe dërgo informata kthyese, për rastet e referuara ne drejtorit përkatëse |  | Shpërndarja e raporteve me drejtoritë relevante dhe partnerët tjerë Të dhënat dhe raportet e pranuara nga drejtroritë përkatëse |  | ZKKK |  | ZP QAP QPS Drejtoritë përkatëse komunale DRPRIH/MPB Policia në komunitet Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e ZKKK |
| Objektivi specifik: 8 |  |  |  |  | Indikatorët për matjen e arritjes së objektivit |  |  |  |  |  |  | Baza |  | Caku 2023 |  | 2025 |
| Koordinimi i ndihmës financiare dhe teknike ne nivel të komunës për riintegrimin e personave të riatdhesuar dhe integrimin e të huajve |  |  |  |  | - Rritja e nivelit të përfitimit nga donatorët që mbështesin riintegrimin në nivel dhe lokal; - Numri i projekt-propozimeve të zhvilluara dhe të financuara nga donatorët e huaj; - Rritet numri i projekteve të realizuara; - Vendosja e mekanizmit adekuat për koordinim të asistencës teknike dhe donacioneve bazuar në prioritetet e strategjisë; - Projektet dhe iniciativat që mbështesin fushën e riintegrimit monitorohen vazhdimisht; |  |  |  |  |  |  | 40% % % 30% % |  | 60% 30% 30% 50% 30% |  | 80% 50% 50% 70% 40% |
| # |  | Aktiviteti | Veprimet |  | Indikatorët |  | Institucioni përgjegjës |  | Institucioni /partneri përkrahës |  |  | Kosto financiare |  | Afati kohor |  | Mjetet e verifikimit |
| 8.1 |  | Identifikimi dhe sigurimi i kontakteve me të gjitha projektet e ri integrimit dhe integrimit; | Identifiko projektet e ri integrimit dhe integrimit ne komunën tuaj Siguro kontaktet e organizatave që zbatojnë projekte të ri integrimit dhe integrimit në komunën tuaj |  | Të dhënat për projektet që realizohen në komunën/rajonin tuaj |  | ZKKK |  | ZP QAP QPS Drejtoritë përkatëse komunale DRPRIH/MPB Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e ZKKK |
| 8.2 |  | Vendosja e sistemit për bashkëpunim dhe koordinimin e projekteve të ri integrimit dhe integrimit me përfaqësuesit e organizatave donatore dhe ofruesit e shërbimeve; | Krijo një data bazë me të gjitha projektet e ri integrimit dhe integrimit ne komunën tuaj dhe organizatave qe implementojne ato Organizo takime te rregullta, se paku çdo tre muaj, me organizatat që zbatojnë projekte të ri integrimit dhe integrimit në komunën tuaj Koordino aktivitetet ndërmjet organizatave, shmang dyfishimin e shërbimeve të njëjta dhe adreso zbrazëtit përmes projekteve Refero rastet ne nevojë te organizatat sipas profilit dhe shërbimeve qe ofrojnë |  | Raport mbi projektet që zbatohen në fushën e riintegrimit dhe integrimit në komunën/rajonin tuaj; Numri i takimeve koordinuese me projektet në komunën/rajonin tuaj |  | ZKKK |  | DRPRIH/MPB ZP Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e ZKKK |
| 8.3 |  | Identifikimi i nevojave të nivelit lokal për projekte në fushën e ri integrimit dhe integrimit; | Identifiko nevojat për projekte në fushën e riintegrimit dhe integrimit në komunën tuaj Informo organizatat dhe donatoret për nevojat tuaja |  | Nevojat për riintegrim dhe integrimit janë identifikuar dhe oprganizatat janë infromuar dhe ftuar për bashkëpunim |  | ZKKK |  | ZP QAP QPS Drejtoritë përkatëse komunale DRPRIH/MPB Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e ZKKK |
| 8.4 |  | Avancimi i sistemit të shkëmbimit të informatave me donatorët në nivelin lokal; | Organizo takime me donatoret në komunën tuaj, së paku një here në vit Prezanto ne këto takime nevojat e komune tuaj për donacione në fushën e ri integrimit dhe integrimit Ndaj informata relevante me donatoret në komunën tuaj |  | Raporti nga takimet me donatorë; Ndarja e infromatave relevante për rintegrim dhe integrimit me donatorë dhe partnerë në komunë/rajon |  | ZKKK |  | DRPRIH/MPB Drejtoritë përkatëse komunale Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e ZKKK |
| 8.5 |  | Monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit të projekteve dhe asistencës teknike; | Organizo takime për diskutim të mbarëvajtjes se projekteve Kërko raporte të rregullta nga organizatat për zbatimin e projekteve te ri integrimit dhe integrimit në komunën tuaj Vlerëso zbatimin e projekteve dhe ndikimin e tyre në adresim të nevojave të komunës dhe ose të personave të riatdhesuar apo te huaj |  | Numri i takimeve me organizata, projekte dhe donatorë; Raportet e organizatave për zbatim të projekteve Vlerësimi i ndikimit të projekteve në nevojat e komunës për riintegrim dhe integrim të personave të riatdhesuar dhe atyre te huaj |  | ZKKK DRPRIH/MPB |  | QPS ZP Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raportet e ZKKK |
| Objektivi specifik: 9 |  |  |  |  | Indikatorët për matjen e arritjes së objektivit |  |  |  |  |  | Baza |  | Caku 2023 |  | 2025 |  |
| Ngritja e kapaciteteve të institucioneve dhe shkëmbimi i përvojave dhe praktikave të mira të procesit të riintegrimit të personave të riatdhesuar dhe itegrimit të të huajve |  |  |  |  | - Janë fuqizuar kapacitetet e stafit të angazhuar për zbatimin e qasjes së bazuar në nevoja dhe trajtimin e grupeve të cenueshme - Numri i stafit të riintegrimit dhe integrimit të trajnuar për identifikimin, hartimin, monitorimin dhe vlerësimin e projekteve; - Numri i stafit relevant të trajnuar për menaxhimin e kualitetit të shërbimeve; - Numri i aktiviteteve të realizuara në nivelin lokal për shpërndarjen e praktikave të mira komunale |  |  |  |  |  | 20% 20% 20% 20% |  | 50% 50% 50% 50% |  | 70% 70% 70% 70 % |  |
| # |  | Aktiviteti | Veprimet |  | Indikatorët |  | Institucioni përgjegjës |  | Institucioni /partneri përkrahës |  | Kosto financiare |  | Afati kohor |  | Mjetet e verifikimit |  |
| 9.1 |  | Pjesëmarrja aktive ne trajnimet e organizuara për ri integrim dhe integrim; | Merr pjese aktive në trajnimet e organizuara nga DRPRIH, Organizatat ndërkombëtare apo Organizatat vendore |  | Numri dhe tema e trajnimeve të ndjekura |  | ZKKK |  | DRPRIH/MPB KKR Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raporet e ZKKK nga trajnimet |  |
| 9.2 |  | Shkëmbimi i përvojave ndërmjet akterëve lokal përmes punës së përbashkët në teren; | Punoni kohë pas kohe bashkërisht me homologet tuaj në komunat tjera, shkëmbeni përvojat dhe praktikat e mira, mësoni nga njëri tjetri për trajtimin e rasteve specifike |  | Numri i takimeve me homologët |  | ZKKK |  | DRPRIH/MPB QPS ZP Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raporet e ZKKK nga takimet |  |
| 9.3 |  | Organizimi i takimeve të rregullta ndërmjet komunave për shkëmbimin e përvojave dhe praktikave të mira; | Organizoni takime te përbashkëta me komunat e regjionit tuaj por edhe me komuna tjera Diskutoni për temat me interes në fushën e ri integrimit Adaptoni përvojat dhe praktikat e mira të komunës përkatëse |  | Numri i takimeve të përbashkëta dhe temat e diskutuara |  | ZKKK DRPRIH/MPB |  | ZP QPS Qendrat e shëndetit mendor Qendrat mësimore Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | / |  | Në vazhdimësi |  | Raporet e ZKKK nga trajnimet |  |
| Objektivi specifik: 10 |  |  |  |  | Indikatorët për matjen e arritjes së objektivit |  |  |  |  |  | Baza |  | Caku 2023 |  | 2025 |  |
| Monitorimi sistematik i qasjes së orientuar në nevoja për secilin kategori të personave të riatdhesuar dhe te huaj, bazuar në planin individual të riintegrimit dhe integrimit |  |  |  |  | - Numri i stafit të trajnuar në fushën e menaxhimit, monitorimit dhe vlerësimit të pakove standarde të riintegrimit dhe integrimit; - Numri i stafit relevant të trajnuar për menaxhimin e kualitetit të shërbimeve; - Numri i stafit relevant të trajnuar për identifikimin dhe menaxhimin e rrezikut; |  |  |  |  |  | % |  | 30% |  | 60% |  |
| # |  | Aktiviteti | Veprimet |  | Indikatorët |  | Institucioni përgjegjës |  | Institucioni /partneri përkrahës |  | Kosto financiare |  | Afati kohor |  | Mjetet e verifikimit |  |
| 10.1 |  | Rritja e kualitetit të shënimeve në Sistemin elektronik të Menaxhimit të Rasteve (SMR); | Regjistro të gjitha rastet në SMR; Skano të gjithë dokumentacionin për secilin rast individual dhe vendose në SMR Sigurohu që shënimet janë të sakta dhe të plota, për secilin rast |  | Nr i rasteve të regjistruara në SMR Nr dhe lloji i dokumenteve të vendosura në SMR Nr i përmirësimeve dhe plotësimeve në SMR |  | ZKKK |  | DRPRIH/MPB |  | MPB |  | Në vazhdimësi |  | SMR |  |
| 10.2 |  | Monitorimi sistematik i shfrytëzimit dhe ndikimit të shërbimeve në ri integrim dhe integrim të qëndrueshëm; | Monitoro rastet e regjistruara në SMR, nëse kanë marr shërbimet e nevojshme dhe kanë parashtruar kërkesat, bazuar në nevojat e identifikuara në FVN Kërko informata nga DKA nëse fëmijët e kthyer janë duke vijuar mësimit Siguro informata nga ZP nëse te kthyerit janë regjistruar ne ZP si punëkërkues dhe a janë qasur në skemat adekuate Kontakto të kthyerit dhe te huajt qe nuk kanë përfituar nga shërbimet Siguro informata nga menaxheret e rasteve për ndikimin e skemave në riintegim dhe integrim te qëndrueshëm |  | Të dhënat për rastet e monitoruara Raporte të rregullta për rastet e monitoruara |  | ZKKK DRPRIH/MPB |  | QPS ZP Drejtoritë përkatëse komunale Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  | KA |  | Në vazhdimësi |  | SMR Raportet nga tereni Raportet e ZKKK |  |
| 10.3 |  | Vendosja e një mekanizmi për monitorimin dhe raportim të komunave për zbatimin e Planeve Komunale të Ri integrimit dhe integrimit të qëndrueshëm. | Raportimi te DRPRIH për zbatim të planit Raportimi te MAPL Për zbatim të planit |  | Mekanizmi për monitorim dhe raportim të zbatimit të planit komunal për riintegrimdhe integrim të qëndrueshëm të personave të riatdhesuar dhe te huaj |  | ZKKK |  | Drejtoritë përkatëse komunale MAPL DRPRIH/MPB QPS ZP Organizatat vendore dhe ndërkombëtare me fokus riintegrimin dhe integrimin e të huajve në Kosovë |  |  |  | Në vazhdimësi |  | Raporti i zbatimit të planit komunal |  |