

## PLANI I PUNËS I EKPIT PËR TË DREJTAT E FËMIJËVE

## (2024 – 2026)

LISTA E SHKURTESAVE

AK Asambleja Komunale

ASK Agjencia e Statistikave të Kosovës

DKA Drejtoria e Arsimit

DBF Drejtoria për Buxhet dhe Financa

DSHPS Drejtoria për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale

EDF Ekipi për të Drejtat e Fëmijëve

KK Kuvendi Komunal i Lipjanit

MAPL Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

MFPT Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

OJQ Organizata Joqeveritare

QPS Qendra për Punë Sociale

UNICEF Fondi i Kombeve të Bashkuara për mbrojtjen e fëmijëve

SDG Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm / Sustainable Development Goals

PËRMBAJTJA

[PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 4](#_Toc143086625)

1.0 [HYRJE 5](#_Toc143086626)

2.0 METODOLOGJIA..............................................................................................................................5

3.0 FONDI.................................................................................................................................................6

3.1 Demografia e Komunës së Lipjanit ....................................................................................................[7](#_Toc143086629)

3.2 Shëndetësia..........................................................................................................................................[8](#_Toc143086630)

3.3 Mirëqenia sociale.................................................................................................................................[9](#_Toc143086631)

3.4 Arsimi................................................................................................................................................10

4.0 OBJEKTIVAT STRATEGJIKE DHE SPECIFIKE.........................................................................12

[4.1 Përmirësimi i mbrojtjes, sigurisë, rintegrimi, risocializimit dhe mirëqenies sociale **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc143086633)3

4.2 Përmirësimi i mbulueshmërisë dhe cilësisë së shërbimeve shëndetësore për nëna dhe fëmijë.................. 14

[4.3 Zhvillimi i një sistemi arsimor cilësor dhe gjithpërfshirës **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc143086634)5

[4.4 Ofrimi i programeve të Edukimit jo-formal, sportit, rekreacionit dhe mbrojtjes së mjedisit **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc143086635)5

4.[5. Fuqizmi i mekanizmit komunal për të drejtat e fëmijëve **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc143086636)5

[5.0 Zbatimi dhe monitorimi i planit të punës 17](#_Toc143086637)6

[6.0 Ndikimi buxhetor për zbatimin e planit të punës **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc143086638)6

7.0 Plani i veprimit për EDF për vitin 2024-2026……………………………………………………...17

**PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE**

Komuna e Lipjanit promovon të drejtat dhe mirëqenien e çdo fëmije. Investimi në fëmijët tanë ka një rëndësi vendimtare për të ardhmen e Kosovës. Fëmijët e sotëm 10 vjeçar janë fuqia punëtore e vitit 2030, që do të thotë se kujdesi për të gjithë fëmijët sot është investimi vendimtar për të ardhmen e Kosovës dhe për të siguruar një mjedis konkurues për shtetin e Kosovës.

Prandaj, Komuna e Lipjanit përmes themelimit dhe funksionimit të Ekipit për të Drejtat e Fëmijëve (EDF), Vendimi 1Nr.020/05-58800[[1]](#footnote-1) i datës 31.10.2022, që rrjedh si obligim nga Udhëzimi administrativ (QRK) nr. 06/2022[[2]](#footnote-2), do të ofrojë mundësi për të analizuar politikat ekzistuese, pasqyrimin socio-ekonomik dhe financiar për çështjet e fëmijëve, identifikoj nxitësit kryesorë të pabarazive dhe sfidat kryesore për të përmbushur të drejtat e fëmijëve dhe ofron rekomandime për zhvillimin e politikave adekuate dhe prioritizimin e investimeve për fëmijët si aset kyç për zhvillimin ekonomik të Komunës së Lipjanit. Më tutje, do të kontribuojë në informimin dhe rritjen e llogaridhënies dhe reagimit të institucioneve lokale ndaj të drejtave të fëmijëve dhe grave.

Plani i punës për të drejtat e fëmijëve është hartuar nën mbikëqyrjen e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë (ZQM) dhe me mbështetjen e Unicef-it, me pjesëmarrjen e gjerë të anëtarëve të EDF dhe ekspertëve të fushave të ndryshme në bashkëpunim dhe partneritet me zyrën e UNICEF në Kosovë. Plani është hartuar duke u konsultuar dhe pasur në qendër zërin, nevojat dhe prioritet e fëmijëve të komunës së Lipjanit dhe reflekton plotësisht nevojat e fëmijëve të Komunës së Lipjanit të identifikuara gjatë punëtorive të EDF si dhe komunikimit të rregullt mes drejtorive përgjegjëse dhe zyrës së Unicef-it si këshilltarë të jashtëm. Si i tillë, ky plan është real, përmbajtësor dhe bazohet në gjendjen aktuale dhe objektivat zhvillimore të komunës.

Ekipi i hartimit të Planit të Punës ka vendosur që të përcaktohen dhe harmonizohen objektiva strategjike bazuar në nevojat, përgjegjësitë dhe kompetencat në nivel lokal, si:

**Objektiva strategjike #1:** Përmirësimi i mbulueshmërisë dhe cilësisë së shërbimeve shëndetësore për nëna dhe fëmijë;

**Objektiva strategjike #2:** Përmirësimi i mbrojtjes, sigurisë, ri-integrimit, risocializimit dhe mirëqenies sociale;

**Objektiva strategjike #3:** Zhvillimi i një sistemi arsimor cilësor dhe gjithpërfshirës;

**Objektiva strategjike #4:** Ofrimi i programeve të Edukimit jo-formal, sportit, rekreacionit dhe mbrojtjes së mjedisit;

**Objektiva strategjike #5:** Fuqizimi i mekanizmit komunal për të Drejtat e Fëmijëve;

Përmbushja e këtyre objektivave do të kontribuojnë në arritjen e synimeve nacionale të përcaktuara sipas qëllimeve për zhvillim të qëndrueshëm në Kosovë (SDGs). Objektivat strategjike janë në përputhje dhe kontribuojnë në qëllimin kryesor të Agjendës 2030[[3]](#footnote-3) që bënë thirrje për zhdukjen e varfërisë në të gjitha format dhe eliminimin e pabarazive (SDGs 1, 5 dhe 10), rritjen e mundësive të të gjithë fëmijëve që të kenë sukses në të arriturat arsimore (SDGs 4), shërbime kualitative shëndetësore dhe sociale (SDGs 2 dhe 3), parandalimin e dukurive negative dhe dëgjimi i zërit të tyre (SDGs).

**1.0 Hyrje**

Komuna e Lipjanit përmes Ekipit për të Drejtat e Fëmijëve (EDF) do të ofrojë mundësi për të analizuar politikat ekzistuese, pasqyrimin socio-ekonomik dhe financiar për çështjet e fëmijëve, identifikoj nxitësit kryesor të pabarazive dhe sfidat kryesore për të përmbushur të drejtat e fëmijëve dhe ofron rekomandime për zhvillimin e politikave adekuate dhe prioritizimin e investimeve për fëmijët si aset kyç për zhvillimin ekonomik të Komunës së Lipjanit. Ajo do të kontribuojë më tej në informimin, rritjen e llogaridhënies dhe reagimit të institucioneve lokale ndaj të drejtave të fëmijëve dhe grave.

Realizimi i të drejtave të njeriut, fillon me investimin në fëmijë, rezultatet e të cilit janë të ndërlidhura në nivel të lartë të produktivitetit për ekonomin, gjendjen sociale dhe zhvillimin e vendit. E ardhmja e një shteti varet shumë nga fakti nëse qytetari i saj është i shëndetshëm dhe i arsimuar. Andaj, pavarësisht vështirësive me të cilat vazhdon të përballet shteti, investimi në fëmijë është gjëja e duhur dhe e domosdoshme për t’u bërë drejt prosperitetit të mirëqenies së fëmijëve dhe realizimit të të drejtave të tyre[[4]](#footnote-4).

Nëpërmjet fuqizimit të bashkëpunimi të përhershëm me qytetarët, prindërit, arsimtarët, profesionistët shëndetësor, shërbimet sociale, shërbimet kulturore e sportive si dhe organizatat relevante, ne do të rrisim cilësinë e shërbimeve duke garantuar të drejtat dhe mirëqenien e fëmijëve tanë. Ky plan komunal do të jetë një udhërrëfyes i veprimeve të nevojshme për të mbështetur fëmijët tanë, për t'u siguruar një të ardhme të ndritshme dhe të lumtur në qytetin tonë.

Pritoritetet e planit të punës janë:

* Arsimi cilësor dhe gjithpërfshirës: Sigurimi i një arsimi cilësor dhe të qasshëm për të gjithë fëmijët, përfshirë ndihmë për fëmijët me aftësi të kufizuar dhe për ata që janë në rrezik të braktisjes nga shkolla.
* Mbrojtja shëndetësore dhe sociale: Përmirësimi i qasjes në kujdes shëndetësor për fëmijët, përfshirë vizitat në shtëpi, vaksinimin, kujdesin për sëmundje të ndryshme dhe shëndetin mendor. Gjithashtu, garantimi i mbështetjes sociale për fëmijët në nevojë dhe gjithpërfshirjen në sistemin shëndetësor dhe mbrojtje sociale.
* Mbrojtja nga Dhuna dhe Keqtrajtimi: Parandalimi dhe luftimi i çdo forme dhune dhe keqtrajtimi ndaj fëmijëve, duke përfshirë masa për ndalimin e dhunës në familje, shkolla dhe komunitet.
* Zhvillimi Kulturor dhe Artistik: Sigurimi i mundësive për fëmijët që të marrin pjesë në aktivitete kulturore, artistike dhe rekreative që ndihmojnë në zhvillimin e tyre të plotë.
* Përfshirja dhe Vendimmarrja e Fëmijëve: Inkurajimi i përfshirjes së fëmijëve në vendimmarrje që i përket atyre, duke i dëgjuar dhe marrë parasysh mendimet dhe idetë e tyre.
* Ndërgjegjësim dhe Edukim: Sensibilizimi i komunitetit për rëndësinë e të drejtave të fëmijëve dhe përgatitja e fëmijëve për të ndërgjegjësuar veten për të drejtat e tyre.
* Krijimi i një Mjedisi të Sigurt dhe Mbështetës: Përmirësimi i mjedisit të përgjithshëm për fëmijët në komunë, duke garantuar sigurinë dhe ndihmën e nevojshme për zhvillimin e tyre.
* Zhvillimi i Kapaciteteve dhe Bashkëpunimi: Përmirësimi i kapaciteteve të profesionistëve që punojnë me fëmijët dhe bashkëpunimi me organizatat lokale dhe ndërkombëtare për të forcuar efektivitetin e veprimeve për të drejtat e fëmijëve.
* Monitorimi dhe Vlerësimi i Zbatimit: Krijimi i një sistemi të përhershëm për monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të masave dhe veprimtarive të planit të punës për të drejtat e fëmijëve.

Pra, qëllimi EDF është të prioritizoj nxitjen e llogaridhënies, planifikimin, koordinimin, dhe monitorimin në nivel komunal si dhe krijimin e një komune gjithpërfshirëse.

**2.0 Metodologjia**

Plani për EDF është hartuar duke u bazuar në një metodologji të kombinuar në mënyrë që të jetë gjithpërfshirës, të adresojë prioritetet kyçe bazuar në evidencë dhe të siguroj që intervenimet e përcaktuara do të kontribuojnë në arritjen e objektivave strategjike. Formati i planit të EDF është i bazuar në Udhëzimin Administrativ (QRK) Nr. 07/2018 për Planifikimin dhe Hartimin e Dokumenteve Strategjike dhe Planeve të Veprimit[[5]](#footnote-5), ku përgjatë procesit të hartimit të planit janë organizuar punëtori dhe takime individuale me akterët kyç, duke përfshirë përfaqësues nga sektorët relevante në kuadër të DSHPS, DKA, QKMF, DKRS, DBF, QPS, MAPL, dhe institucione tjera të angazhuara për të drejtat e fëmijëve, përfshirë OJQ-të lokale etj. Gjithashtu, janë organizuar tri takime në formë të punëtorisë me Ekipin për Mbrojtjen e Fëmijëve, mbështetur nga UNICEF nga ku janë nxjerr konkluzionet e këtij plani. Pas analizimit të gjendjes aktuale, janë përcaktuar objektivat strategjike, objektivat specifike, aktivitetet dhe veprimet konkrete, të cilat janë buxhetuar.

Procesi i hartimit të strategjisë ishte i ndarë në tri faza: 1) faza e parë është karakterizuar me analizimin e situatës së përgjithshme, si dhe realizimin e një seri të takimeve konsultative, në të cilat kanë qenë të përfshirë fëmijët dhe aktorët relevant që punojnë në nivel lokal; 2) përgjatë fazës së dytë Ekipi përgjegjës për hartimin e planit të punës ka analizuar dokumentet e ndryshme strategjike në fuqi, Strategjinë për të Drejtat e Fëmijëve për vitin 2019-2023[[6]](#footnote-6),Konventën për të Drejtat e Fëmijëve (KDF) [[7]](#footnote-7), Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG)[[8]](#footnote-8), Anketa e Grupimeve të Treguesve të Shumëfishtë (MICS)[[9]](#footnote-9), Korniza ligjore për të Drejtat e fëmijëve në Kosovë[[10]](#footnote-10), Analiza e situatës së të drejtave të fëmijëve dhe grave[[11]](#footnote-11), Analiza e situatës mbi Kujdesin dhe Zhvillimin gjatë Fëmijërisë së Hershme[[12]](#footnote-12).

Si i tillë, ky program është real, përmbajtësor dhe bazohet në gjendjen aktuale dhe objektivat zhvillimore të komunës. Plani i Punës i EDF kalon në fazat: Dëgjimi publik dhe votimi nga AK.

**3.0 Sfondi**

Konventa mbi të Drejtat e Fëmijëve është një dokument themelor dhe korniza ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve. Ajo ka ndikuar thelbësisht në ndërmarrjen e hetimeve, politikave dhe veprimeve në nivel ndërkombëtar dhe në nivele vendore për të garantuar dhe mbrojtur të drejtat e fëmijëve në mënyrë adekuate dhe të përmbushë nevojat e tyre për zhvillim dhe mirëqenie.

Kjo konventë është një shembull i një dokumenti ndërkombëtar që ka bashkuar komunitetin ndërkombëtar për të rritur ndërgjegjësimin dhe të ndihmuar në përmirësimin e jetës së fëmijëve në të gjithë botën. Përmes angazhimit të shteteve anëtare, organizatave joqeveritare dhe institucioneve të ndryshme, Konventa ka qenë një shkallë e rëndësishme përpara në përmirësimin e kushteve të jetesës dhe të drejtave të fëmijëve.

Pra, Konventa për të Drejtat e Fëmijëve paraqet themelet e secilit veprim në fushën e të drejtave të fëmijëve. Parimet e saj janë të përqafuara në politika ndërkombëtare që prekin jetën e fëmijëve, por edhe në politikat vendore e lokale. Ne nivelin nacional, Konventa për të Drejtat e Fëmijëve sipas nenit 22 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës zbatohet drejtpërdrejtë në Republikën e Kosovës dhe ka prioritet, në rast konflikti, ndaj dispozitave e ligjeve dhe akteve të tjera të institucioneve publike.

Në Kosovë, në vitin 2019 është miratuar Ligji për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve ky ligj është miratuar dhe i ka hapur rrugën operacionalizimit të tij përmes akteve nënligjore dhe krijimit e funksionimit të mekanizmave mbrojtës për fëmijët. Kështu Ligji për Mbrojtjen e Fëmijëve[[13]](#footnote-13) ndër të tjera përcakton që Ekipi për të Drejtat e Fëmijëve krijohet në të gjitha komunat e Republikës së Kosovës në nivel të vendimmarrjes politike. Në nenin 20 jepen edhe konturat e fushëveprimit të këtij ekipi. Në vitin 2022, Qeveria e Kosovës ka nxjerrë udhëzimin administrativ 06/2022[[14]](#footnote-14)për themelimin dhe funksionimin e ekipit për të drejtat e fëmijëve, që përcakton mënyrën e themelimit dhe aspektet e funksionimit të këtij ekipi.

Në nivelin lokal, Komuna e Lipjanit në vitin 2021 ka aprovuar Rregulloren 15Nr.553-35835, të datë 30.06.2021 Për Kujdesin dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve. Qëllimi i rregullores ishte që përmes sistemit qeverisës komunal t’i kontribuohet krijimit të një komune mike për fëmijët.

Ndërsa, me datën 11.10.2022 duke u bazuar në nenin 13 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale nr.03/L-040 dhe Udhëzimin Administrativ (Qrk) Nr. 06/2022 për Themelimin dhe Funksionimin e Ekipit për të Drejtat e Fëmijëve, Kryetari i Komunës së Lipjanit merr vendim me Vendimin 1Nr.020/05-58800, i datës 31.10.2022) [[15]](#footnote-15), për themelimin e Ekipës për të Drejtat e Fëmijëve.

**3.1 Demografia e Komunës së Lipjanit**

Sipas regjistrimit të vitit 2011, Lipjani ka një popullsi prej 57,314 banorë. Vlerësimet më të fundit (për vitin 2019) tregojnë një popullsi prej 57,707. Në Lipjan, 95% e popullsisë është shqipëtare, e ndjekur nga 3% Ashkali, dhe 1% Serb, dhe Romë. Shumica dërmuese, 88% e popullsisë jeton në zonat rurale. Nga popullsia e përgjithshme, 33,040, ose 58% janë nën 29 vjeç; e të cilat 5,253 janë mosha 0-4, 5,889 mosha 5-9 vjeç dhe 11,757 janë në grupmoshën 10-19 vjeç.

Grafiku1. Popullësia në komunën e Lipjanit

Burimi:ASK

**3.2 Shëndetësia**

Sa i përket të dhënave shëndetësore, në Komunën e Lipjanit ka gjithsej 12 qendra të kujdesit Parësor Shëndetësor, të cilat mbulojnë territorin e komunës si në vijim: në qytetin e Lipjanit është Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF), kurse zonat rurale janë të mbuluara me katër (4) Qendra të Mjekësisë Familjare (QMF) të cilat gjenden në fshatrat: Shalë, Magurë, Gadime dhe Janjevë dhe me shtatë (7) Ambulanca të mjekësisë Familjare(AMF), të cilat janë të vendosura në fshtrat: Sllovi, Smallushë, Banullë, Babush, Kraishtë dhe Dobrajë. Largësia mesatare e arritjes në qendër shëndetësore nga vendbanimet në komunën e Lipjanit është afërsisht 5- 6 km, largësia maksimale.

Aktualisht (v.2023) numri i përgjithshëm i profesionistëve të kujdesit parësor shëndetësor në Komunën e Lipjanit është 188, nga të cilët janë 57 mjekë (21 Mjekë Familjar, 24 Mjekë të Përgjithshëm, 1 Gjinekolog-Obstetër, 1 Radiolog, 1 Pediatër, 9 Stomatolog), 131 infermier/e dhe teknik laborant, teknik të rëntgenit e teknik dentar.

Grafiku 2. Profesionistët shëndetësor

Burimi: QKMF Lipjan.

Në QKMF-Lipjan janë aktualisht 26 mjekë, dhe 93 infermier/e, teknik të laboratorit, teknik të farmacisë, teknik dentar dhe mami. Në QMF dhe AMF janë 15 mjekë dhe 38 infermier/e, teknik të laboratorit dhe teknik dentarë.

Në raportin mjekë familjar/mjekë i përgjithshëm në KPSh-Lipjan është: një(1) Mjek Familjar/Mjek i Përgjithshëm për çdo 1,280 banorë.

Kurse sa i përket mbulueshmërisë se territorit të Komunës së Lipjanit me institucione shëndetësore, ekziston një qendër e kujdesit shëndetësor për 4,800 banorë, kurse për moshat nën 20 vjeç 1 qendër e kujdesit shëndetësor për 1908 fëmijë, (bazuar në statistikat e vitit 2011 të ASK).

**3.2.1 Numri i lindjeve**

Në vitin 2020-2022 sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të lindur gjallë, sipas vendit të përhershëm të nënës në komunë, gjinisë, statusi martesor të prindërve dhe vendit ku ka lindur fëmija, gjithsej lindje të gjalla në Komunën e Lipjanit kanë qenë 872 fëmijë. Në aspektin gjinor: Meshkuj 434 dhe Femra 438. Në aspektin e statusit martesor me kurorë: 645, kurse statusi martesor pa kurorë-227.

Numri i përgjithshëm i lindjeve në maternitetin e QKMF-Lipjan ishte 4 lindje. Nga këto lindje në aspektin gjinor ishin tri (3) të posalindura femra dhe një (1)i posalindur mashkull. Lindje të gjalla (75% femra, 25% meshkuj). Këto lindje kanë ndodhur në institucionin mjekësor në maternitetin e QKMF-Lipjan dhe janë kryer me ndihmë mjekësore. Të gjitha (100%) e këtyre lindjeve ishin nga nënat e moshës 20-34 vjeç, ( v.l. 1988-Ashkalike,v.l. 1991 Shqipëtare, v.l. 1993-Shqipëtare, v.l 1996-Shqipetare) me një moshë mesatare të nënave prej 31vjeçe. Për më tepër, popullata shqipëtarë është mbi 95% shqipëtarë nga popullata e përgjithshme, në përkatësi etnike: 3 lindje ishin nga prindër shqipëtarë, kurse një lindje i përkiste prindërve Ashkali. Kjo përqindje e lindjeve në maternitetin e QKMF-Lipjan nuk pasqyron realitetin e raportit në përqindje të lindjeve në baza etnike.

**3.3 Mirëqenia sociale**

Bazuar në të dhënat e ASK-së për mirëqenien sociale në vitin 2022 janë 5,804 anëtarë të familjeve të Komunës së Lipjanit në skemën e ndihmës sociale. Nëse e krahasojmë me të dhënat e vlerësimit të popullsisë në fund të vitit 2022 del se 10% e banorëve të Lipjanit janë në skemën e ndihmës sociale.

Në vitin 2022 numri i fëmijëve përfitues nga ofrimi i shërbimeve sociale në Komunën e Lipjanit është 199 fëmijë dhe numri i fëmijëve të ri-integruar dhe ri-socializuar është 19 fëmijë, si dhe numri i familjeve strehuese është 2.

Sa i përket buxhetit në vitin 2023, ndarja buxhetore për shërbime sociale ka qenë 185,000.00€, kurse planifikimi për vitin 2024 ka shënuar rritje 230,000.00€.

**3.4 Arsimi**

Komuna e Lipjanit ka gjithsej 27 shkolla, nga të cilat 24 janë fillore dhe të ulta dhe 3 janë institucione të mesme të larta. Numri i përgjithshëm i mësuesve është 845, nga të cilët 682 japin mësim në arsimin parafillor, fillor dhe shkollë të mesme të ulët, ndërsa 163 japin mësim në shkollat e mesme.

Grafikun 5. Ndarja e paraleleve dhe mësimdhënësve

Burimi: DKA

**3.4.1 Ofrimi i edukimit gjithpërfshirës**

**3.4.1.1 Edukimi i fëmijërisë së hershme**

Në Lipjan, ekziston arsimi parafillor (parashkollor) me gjithsej 1 kopsht publik dhe 3 njësi të ndara në Gadime, Sllovi dhe një në Shalë të hapur në nëntor 2023 si dhe 4 kopshte private. Në kopshtet publike në Lipjan janë regjistruar 168 fëmijë, prej tyre 89 meshkuj dhe 79 femra, në p.n.f në Gadime 51 nxënës, prej tyre 25 meshkuj dhe 26 femra, ndërsa në Sllovi 29 nxënës, prej tyre 15 meshkuj dhe 14 femra.

Përveç kësaj, ekzistojnë edhe institucionet parashkollore me bazë në komunitet për zhvillimin në fëmijërisë të hershme (ZhFH) në fshatin Magurë 34 fëmijë, prej tyre 16 meshkuj dhe 18 femra dhe në Shalë janë 22 fëmijë, prej tyre 12 meshkuj e 10 femra. Këto institucione janë bashkefinancuar nga Zyra e UNICEF-it.

Komuna e Lipjanit, tani është në proces të ndërtimit të 2 kopshteve të reja publike në vendet rurale, në fshatin Magurë dhe Rufc i Ri.

**3.4.1.2 Edukimi fillor dhe i mesëm i ulët**

Në edukimin fillor dhe të mesëm të ulët, arsimi në Lipjan ka 27 shkolla me 9031 nxënës gjithsej. Nga të cilët, 4320 janë vajza dhe 4711 janë djem. Numri mesatar i nxënësve për shkollë është 127. Numri mesatar i nxënësve për një mësues është 9.

Grafiku 7. Edukimi fillor dhe i mesëm i ulët

Burimi: DKA

**3.4.1.3 Edukimi i mesëm i lartë**

Në arsimin e mesëm të lartë, ekzistojnë 3 shkolla në Lipjan, me 2246 nxënës të regjistruar, nga të cilat 1092 janë vajza dhe 1154 janë djem. Në arsimin e mesëm të lartë numri mesatar i fëmijëve për shkollë është 994 dhe numri mesatar i nxënësve për mësues është 33 nxënës, ky numër është më i lartë krahasuar me nivelet më të ulëta.

Grafiku 8. Edukimi i mesëm i lartë

Burimi: DKA

**3.4.2 Shpenzimet në arsim**

Grafiku 9: Shpenzimet në arsim sipas niveleve

Burimi: DKA

**4.0 Objektivat strategjikë dhe specifike**

Objektivat strategjike dhe specifike të paraqitura në këtë dokument janë identifikuar duke u bazuar në të dhënat e paraqitura në analizën e gjendjes aktuale të komuniteteve në këtë dokument strategjik, informatave nga terreni dhe rekomandimeve të ofruara nga grupi punues. Përveç objektivave të identifikuara, janë zhvilluar edhe aktivitete konkrete të paraqitura në Planin e Veprimit.

Vizioni i Komunës së Lipjanit është: *Lipjani, komunë miqësore për të gjithë fëmijët pa dallim, ku promovohen dhe realizohen parimet themelore të të drejtave të tyre për arritjen e potencialit të plotë, në përputhje me standardet afirmative, kombëtare dhe ndërkombëtare.*

Për ta arritur këtë vizion, Komuna e Lipjanit merr për obligim *të fuqizoj sistemin e qeverisjes komunale që mundëson përmirësimin e mbrojtjen dhe zhvillimin e fëmijëve të komunës, duke u angazhuar për krijimin e mirëqenies së fëmijëve me pjesëmarrjen e vet fëmijëve, si dhe duke bashkëpunuar me të gjitha palët në mënyrë që fëmijët ta krijojnë ndjenjën e përkatësisë në komunitet.* Ky është misioni i këtij plani.

Me zbatimin e këtij plani, synohet që të përmirësohet mirëqenia e fëmijëve në sferën e arsimit, punësimit, mirëqenies sociale, strehimit familjar, shëndetësisë, si dhe kulturës e sportin për të gjithë fëmijët që jetojnë në Komunën e Lipjanit.

Ky plani i punës për EDF është i bazuar në 5 objektiva kryesore:

**4.1 Objektiva strategjike #1:** Përmirësimi i mbulueshmërisë dhe cilësisë së shërbimeve shëndetësore për nëna dhe fëmijë;

Në kuadër të Planit të Punës për të EDF, një prej qëllimeve kryesore është përmirësimi i mbulueshmërisë dhe cilësisë së shërbimeve shëndetësore për nëna dhe fëmijë në komunën tonë. Nëpërmjet hetimeve të thella të situatës dhe konsultimeve me ekspertë, kemi identifikuar disa hapa të rëndësishëm për të arritur këtë qëllim e te cilët janë:

**Objektiva specifike #1.1:** *Zbatimi i programit të vizitave në shtëpi -*ky program kërkon një qasje të rregullt, përgjegjëse dhe të përshtatshme për të siguruar kujdesin dhe zhvillimin e mirë të fëmijëve në moshën e hershme. Komuna e Lipjanit përmes këtij programi synon të ndikojë pozitivisht në rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve përmes përkrahjes dhe edukimit të prindërve, si dhe monitorimit të rregullt të gjendjes së fëmijëve. Në kuadër të kësaj objektive janë paraparë katër objektiva specifike:

**Objektiva specifike #1.2:** *Zbatimi i Programit të Imunizimit të Rregullt për Fëmijët -*Imunizimi është një nga mënyrat më të efektshme për të parandaluar përhapjen e sëmundjeve infektive dhe për të mbrojtur shëndetin e fëmijëve. Zbatimi i një Programi të Imunizimit të Rregullt është një përpjekje thelbësore për të siguruar që fëmijët të jenë të mbrojtur nga sëmundjet potencialisht të rrezikshme. Zbatimi i një Programi të Imunizimit të Rregullt është ndër hapat kyç për të mbrojtur shëndetin e fëmijëve dhe për të parandaluar përhapjen e sëmundjeve të rrezikshme. Ky program ka ndikim të gjerë në shëndetin publik dhe kontribuon në krijimin e një shoqërie më të shëndetshme dhe të sigurt për të gjithë.

**Objektiva specifike #1.3:** *Zbatimi i Programit të Kontrolleve Sistematike Shëndetësore në shkolla –*Programi i Kontrolleve Sistematike Shëndetësore në shkolla është një iniciativë e rëndësishme për të siguruar monitorimin dhe përmirësimin e shëndetit të fëmijëve gjatë kohës që ata janë në mjedisin shkollor. Kjo është një mënyrë e rëndësishme për të identifikuar dhe trajtuar herët çdo problem shëndetësor që mund të prekë fëmijët, si dhe për të promovuar ndërgjegjësimin e tyre për shëndetin dhe mirëqenien e tyre. Ky program ndikon në mirëqenien dhe zhvillimin e fëmijëve, duke krijuar një shoqëri më të shëndetshme dhe më të përgjegjshme.

**Objektiva specifike #1.4:** *Programi i promovimit dhe edukimit shëndetësor në shkollat fillore dhe të mesme –*Programi i promovimit të edukimit shëndetësor dhe shëndetit mendor në shkolla fillore dhe të mesme është një përpjekje e rëndësishme për të ndërgjegjësuar dhe edukuar fëmijët dhe të rinjtë mbi rëndësinë e kujdesit për shëndetin e tyre, të trupit dhe mendjes. Ky program synon të promovojë një mjedis shëndetësor dhe mësimor duke përfshirë temat e edukimit shëndetësor dhe shëndetit mendor nëpërmjet sesioneve të informimit të organizuara në shkollat e Komunës së Lipjanit. Disa nga përfitimet e këtij programi janë: ndërgjegjësimi për praktikat e shëndetshme, përmirësimi i shëndetit fizik, zhvillimi i njohurive shëndetësore, ndërgjegjësimi për shëndetin mendor, mjedisi mësimor i shëndetshëm, krijimi i vetëdijes shoqërore etj.

Me përmbushjen e këtyre masave synojmë të ndërtojmë një mjedis ku shërbimet shëndetësore janë lehtësisht të arritshme dhe cilësore në harmoni me nevojat e nënave dhe fëmijëve. Duke përmirësuar mbulueshmërinë dhe cilësinë e këtyre shërbimeve, ne veprojmë drejt qëllimit të garantimit të një jete të shëndetshme dhe të lumtur për të gjithë anëtarët e komunitetit tonë me theks të veçantë të fëmijëve.

**4.2 Objektiva strategjike #2:** Përmirësimi i mbrojtjes, sigurisë, ri-integrimit, risocializimit dhe mirëqenies sociale;

Qëllimi kryesor i këtij objektivi është që të përmirësoj mirëqenien sociale të fëmijëve në mënyrë të qëndrueshme dhe të ndjeshme ndaj nevojave të tyre. Ky objektiv do të adresojë mundësitë dhe sfidat me të cilat përballen fëmijët në komunitetin tonë. Më tutje ky objektiv synon të ndërtojë një mjedis të përshtatshëm dhe të mbështetshëm për rritjen dhe zhvillimin e tyre. Disa qëllime specifike të këtij objektivi janë:

#### Objektiva specifike #2.1: *Zhvillimi dhe Fuqizimi i programit të strehimit familjar dhe farefisnor -* Familjet strehuese dhe farefisnore, kanë rezultuar të suksesshme si politikë dhe program për mbrojtjen e fëmijëve, andaj Komuna e Lipjanit do të zhvillojë politikë të përkujdesjes në komunitet përmes QPS-së, duke promovuar dhe mbështetur strehimin familjar përmes organizimit të fushatave vetëdijesuese, informuese në komunitet, për rolin dhe rëndësinë e familjes strehuese dhe farefisnore, duke bërë identifikimin, trajnimin dhe subvencionimin e tyre nga BK.

#### *.*Objektiva specifike #2.2: *Ofrimi i shërbimeve sociale për fëmijët në nevojë –* Ofrimi i shërbimeve për të gjithë fëmijët në nevojë është një synim kyç i planit të EDF që ka për qëllim të sigurojë që çdo fëmijë, pa dallim, të ketë mundësi për të përfituar nga shërbimet dhe ndihmat e nevojshme për zhvillimin, mirëqenien dhe përfshirjen e tyre në shoqëri. Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve për të gjithë fëmijët në nevojë ndikon në sigurimin e një shoqërie të drejtë duke kontribuar në zhvillimin e tyre të plotë dhe në ndërtimin e një të ardhme më të ndritshme. Kjo gjithashtu përkon me përpjekjet për të përmbushur qëllimet e trajtimit të drejtave të fëmijëve për të krijuar një shoqëri të mirëqenë për komunitetin fëmijë dhe gjithpërfshirëse në kuadër të drejtësisë sociale dhe të drejtave të fëmijëve si komunitet.

Kjo objektiv ka për qëllim të krijojë një ndryshim të qëndrueshëm në mirëqenien sociale të fëmijëve në komunën tonë. Përmes implementimit të hollësishëm të këtij objektivi, ne synojmë të krijojmë një mjedis ku fëmijët kanë mundësinë të rriten dhe zhvillohen në mënyrë të shëndetshme, të sigurt dhe të përkrahur.

**4.3 Objektiva strategjike #3:** Zhvillimi i një sistemi arsimor cilësor dhe gjithëpërfshirës;

Në kuadër të Planit të EDF, një prej synimeve kryesore është zhvillimi i një sistemi arsimor cilësor dhe gjithpërfshirës. Ky synim ka për qëllim të sigurojë që të gjithë fëmijët, pa marrë parasysh prejardhjen, gjininë, ose kushtet ekonomike, të kenë mundësinë për një arsimim dhe edukim cilësor duke ju ofruar mësimdhënie dhe mësimnxënie kualitative bashkëkohore, mjedis të përshtatshëm mësimor me infrastrukturë adekuate dhe gjithpërfshirëse. Për t’u realizuar qëllimi i këtij objektivi kemi paraparë disa objektiva specifike:

#### Objektiva specifike #3.1: *Përmirësimi i cilësisë dhe rritja e përfshirjes së fëmijëve në edukimin e hershëm-* këto masa synojnë përmirësimin e cilësisë së edukimit të hershëm dhe të rrisë nivelin e përfshirjes së fëmijëve në këtë proces të rëndësishëm. Përmirësimi i cilësisë së edukimit dhe rritja e përfshirjes së të gjithë fëmijëve ndikojnë në ndërtimin e një shoqërie më të informuar dhe të përparuar, ku secili fëmijë ka mundësi për të arritur potencialin e tij të plotë.

#### Objektiva specifike #3.2: *Përmirësimi i cilësisë dhe gjithpërfshirjes në arsimin fillor, arsimin e mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë*- synimi për përmirësimin e cilësisë dhe gjithpërfshirjes në nivelet e ndryshme të arsimit është një përpjekje integrale që përket me zhvillimin e një sistemi arsimor efikas dhe të drejtë për të gjithë studentët. Ky synim thekson rëndësinë e një arsimi cilësor dhe të qasshëm për të gjithë, pavarësisht prej prejardhjes, statusit social ose aftësive individuale. Në kuadër të kësaj mase përcaktohen: trajnimi i punëtorëve të arsimit, përdorimi i teknologjisë në mësimdhënie, përmirësimi i infrastrukturës shkollore, krijimi i programeve të përshtatshme për nxënësit me aftësi të kufizuar, zvogëlimi i numrit të nxënësve që braktisin shkollën, intervenimi i hershëm kundër dhunës, bullizmit dhe dukurive tjera negative, kujdesi për këshillimin dhe orientimin në karierë.

#### Në kuadër të kësaj objektive janë përcaktuar disa veprime për ofrimin e sigurisë në shkolla dhe IP e të cilat janë: pajisja e të gjitha shkollave me kutitë e ndihmës së parë, mirëmbajtja e shenjave sinjalizuese të dukshme brenda në shkollë dhe para hyrjeve të shkollave për siguri më të lartë dhe pajisja me jelek sinjalizues për të gjithë nxënësit e klasave të para dhe të dyta.

**4.4 Objektiva strategjike #4:** Ofrimi i programeve të edukimit jo-formal, sportit, rekreacionit dhe mbrojtjes së mjedisit;

Në kuadër të Planit të Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve, një qëllim i rëndësishëm është ofrimi i programeve të edukimit jo-formal, sportit, rekreacionit dhe mbrojtjes së mjedisit për të përmirësuar zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijëve në komunitetin tonë. Pra, në këtë objektivë janë përcaktuar katër objektiva specifike si më poshtë:

**Objektiva specifike #4.1:** *Ngritja e njohurive dhe shkathtësive të të rinjve përmes edukimit jo-formal -* në këtë plan janë përcaktuar aktivitete për fëmijët që kanë nevojë për mbështetje të veçantë në zhvillimin e aftësive. Kjo përfshin zhvillim të aftësive të ndryshme, si artistike, kulturore, teknologjike , shkathtësive të buta dhe përkujdesja personale. Këto programe do të ndihmojnë fëmijët të zhvillojnë potencialin e tyre dhe t’i përgatitin për jetën në shoqëri dinamike dhe përparimtare.

**Objektiva specifike #4.2:** *Promovimi i praktikave të shëndetshme dhe rritja e mirëqenies së fëmijëve dhe të rinjve përmes aktiviteteve sportive dhe kulturore -* Në kuadër të Planit, aktivitetet për mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore për fëmijët kanë një rëndësi të jashtëzakonshme. Kjo trashëgimi është e pasur dhe unike për secilën kulturë dhe komunitet, dhe është e rëndësishme që fëmijët të njohin, respektojnë dhe ndihmojnë në ruajtjen e identitetit kulturor dhe historisë së tyre. Me aktivitete e përcaktuara ne këtë plan synohet zhvillimi i identitetit, ngritja e vetëdijes kulturore dhe forcimi i respektit dhe tolerancës. Pra, këto programe ndihmojnë në ndërtimin e një shoqërie të harmonizuar dhe të ndërgjegjshme për diversitetin.

**Objektiva specifike #4.3:** *Ngritja e vetëdijesimit dhe angazhimi aktiv i fëmijëve dhe të rinjve në mbrojtjen e mjedisit -* në këtë plan është përcaktuar organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreative të ndryshme për fëmijët. Kjo përfshin gara sportive në kategori të ndryshme, dhe aktivitete të tjera që nxisin aktivitetin fizik dhe bashkëpunimin. Këto aktivitete do të ndihmojnë fëmijët të zhvillojnë aftësi fizike, emocionale dhe sociale, ndërsa gjithashtu promovojnë shëndetin dhe mirëqenien.

Këto masa synojnë të krijojnë një ambient ku fëmijët kanë mundësi të përmirësojnë aftësitë e tyre, të zhvillojnë potencialin e tyre dhe të ndjehen të motivuar dhe të ndihmuar për të arritur sukses. Nëpërmjet angazhimit të tyre në programe të edukimit jo-formal, sportit, rekreacionit dhe mbrojtjes së mjedisit, fëmijët do të ndihen të përkrahur për të ndjekur ëndrrat e tyre dhe të kontribuojnë pozitivisht në rritjen dhe zhvillimin e komunitetit tonë.

**4.5 Objektiva strategjike #5:** Fuqizimi i mekanizmit komunal për të Drejtat e Fëmijëve;

Në kuadër të Planit, objektiva e fuqizimit të mekanizmit komunal për të drejtat e fëmijëve ka për qëllim të ndërtojë një strukturë të fortë dhe të përshtatshme në nivel komunal për të siguruar respektimin dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve në të gjitha fushat e jetës së tyre. Kjo objektivë do të siguroj përfshirje aktive të komunitetit dhe angazhim të institucioneve për të siguruar një ndryshim pozitiv dhe të qëndrueshëm në trajtimin e fëmijëve në nivel lokal.

# 5.0 Zbatimi dhe monitorimi i planit të punës

Synimi kryesor i drejtorive të Komunës së Lipjanit, pa dyshim se është zbatimi në tërësi i dokumentit strategjikë, proces ky që do të përcaktohet nga realizimi i aktiviteteve dhe objektivave të përcaktuara në Planin e Veprimit nëpër vite.

Plani i Veprimit është tre vjeçar në të cilin janë përcaktuar objektivat specifike, aktivitetet konkrete karshi institucioneve përgjegjëse dhe mbështetëse për zbatimin e tyre, treguesit SMART, gjendja ekzistuese, synimi/targeti, burimet financiare, të cilat duhet përllogaritur duke iu referuar buxhetit të paraparë në kornizën afatmesme Buxhetore (KAB) si dhe afatet kohore për përmbushjen e tyre. Gjithashtu, në përllogaritjen e nevojave financiare duhet të merren në konsideratë edhe projektet me financim nga donatorët, në vijim ose të planifikuara, sipas fushave specifike.

Monitorimi do të jetë proces kyç për ofrimin e informatave të nevojshme për qëllime llogaridhënie, ai nuk do të jetë efektiv nëse nuk ndërmerren veprime ndaj asaj që është vlerësuar dhe raportuar. Andaj, **çdo fund vit** Kryetari i Komunës dhe DSHPS në bashkëpunim me EDF, do të hartojë raportin vjetor i cili duhet të përmbajë vlerësimin e aktiviteteve të realizuara, identifikimin e sfidave dhe vështirësive të hasura gjatë procesit të zbatimit si dhe ofrimin e rekomandimeve konkrete për mënjanimin e pengesave të paraqitura përgjatë procesit të përmbushjes së objektivave specifike dhe atyre strategjike.

**6.0 Ndikimi buxhetor për zbatimi i planit të punës për EDF**

Plani i Veprimit për zbatimin e Planit të Punës për të EDF ka një kosto totale të zbatimit prej **2,293,080.00 Euro** për tri vite të zbatimit 2024-2026. Pjesa më e madhe e kostos (rreth 70% e buxhetit) do të përdoret për shpenzimet rrjedhës që lidhen me pagat, ngritjen e kapaciteteve, ngritjen e vetëdijesimit, rregullimin e sistemit të monitorimit dhe raportimit që kanë të bëj me të drejtat e fëmijëve.

Ligji për financimin e pushtetit lokal siguron një alokim të bazuar në formulë të transfereve qendrore, për të siguruar parashikimin e të ardhurave komunale, si dhe një masë barazimi mes komunave.

Ky ligj i ndan transferimet në komuna në tri grante kryesore:

1. Granti i përgjithshëm;
2. Granti specifik për Arsimin dhe
3. Granti specifik për Shëndetësinë.

**7.0 Plani i veprimit për EDF për vitin 2024-2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | **Vlera bazë** | | | **Objektivi i përkohshëm [2024]** | | **Synimi i vitit të fundit [2025]** | **Rezultati** | |
| **I.** | **Objektivi strategjik: Përmirësimi i mbulueshmërisë dhe cilësisë së shërbimeve shëndetësore për nëna dhe fëmijë** | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Numri i përgjithshëm i vizitave për fëmijët e posalindur dhe gratë shtatzëna | ~110 vizita në shërbimet e kujdesit ante/peri dhe post natal  ~420 vizita në shtëpi nga ekipi profesional shëndetësor | | | 208  800 | | 100% e fëmijëve të posalindur!  100% mbulimi i vizitave në shtëpi për fëmijët 0-3 vjeç dhe nënat | Të gjithë fëmijët dhe gratë shtatzëna marrin kujdesin e duhur nga shërbimet shëndetësore parësore në komunën e Lipjanit | |
| **2** | **Treguesi:** % e shkallës së mbulueshmërisë së imunizimit të plotë në Komunën e Lipjanit | 100% (komuniteti jo-shumicë)  85% (komuniteti shumicë) | | | 100% (komuniteti joshumicë)  95% (komuniteti shumicë) | | 100% (komuniteti jo-shumicë)  100% (komuniteti shumicë) | Të gjithë fëmijët në komunën e Lipjanit jenë të vaksinuar dhe të imunizuar | |
| **3** | **Treguesi:** Numri i fëmijëve të identifikuar me aftësi të kufizuara (të raportuara në bazë të institucioneve dhe moshës së fëmijëve) që pranojnë mbështetje materiale | 121 | | |  | |  | Identifikimi i të gjithë fëmijëve me aftësi të kufizuara në zhvillimet e hershëm të tyre dhe përfshirja. | |
| **I.1** | **Objektivi specifik:** **Zbatimi i Programi të Vizitave në Shtëpi** | | | | | | | | |
| **2** | **Treguesi:** Numri i fëmijëve të identifikuar me aftësi të kufizuar përmes vizitave në shtëpi | 5 | | |  | |  | Identifikim të gjithë fëmijëve me aftësi të kufizuar në moshën e hershme përmes vizitave në shtëpi. | |
| **3** | **Treguesi:** Numri i punonjësve shëndetësor të trajnuar për fuqizim të ekipit të vizitave në shtëpi | 25 | | | 30 | | 35 | Të gjithë punonjësit shëndetësor për programin vizita në shtëpi kanë ndjekur trajnimet sipas nevojës. | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| I.1.1 | Aktivitete për ngritjen e vetëdijes së prindërve për rëndësinë e ushqyeshmërisë së drejtë | 2024-2026 | 400.00 | 400.00 | | 400.00 | Komuna  Donatorët | QKMF  DSHPS | Nr. i aktiviteteve të realizuara (numri i sesioneve për ushqyeshmërinë e drejtë me nëna me fokus nënat në vendet rurale) |
| I.1.2 | Ristrukturimi dhe sigurimi i burimeve njerëzore në vazhdimësi për realizimin e qëndrueshmërisë së programit të vizitave në shtëpi. | 2024 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | Komuna  MSH | QKMF  DSHPS  MSH | Nr. i stafit të ristrukturuar dhe nr. i stafit të angazhuar. |
| I.1.3 | Trajnimi i punëtorëve shëndetësorë për kujdes shëndetësor ndaj nënës dhe fëmijëve, për këshillim për të ushqyerit e foshnjave dhe fëmijëve të vegjël dhe për përkrahjen e zhvillimit në fëmijërinë e hershme në kuadër të vizitave në shtëpi | 2024-2026 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 2000,00 | Komuna  Donatorët | QKMF  DSHPS MSH  UNICEF | Nr. i stafit të trajnuar lidhur me kujdesin shëndetësor ndaj nënave dhe ushqyeshmërisë |
| I.1.4 | Shpërndarja e pakove për nëna dhe të posalindur në kuadër të vizitave shtëpiake | 2024-2026 | 80,000.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | Komuna  Donatorët | QKMF  DSh | Nr. fëmijëve që kanë përfituar me pako higjienike dhe pelena.  (~2000 lindje në vit:  a)Lista e produkteve për fëmijën x 25 €  b)Lista e produkteve për nënën x 25 €) |
| I.1.5 | Pajisja e ekipit me pompa për gji dhënie, peshore dhe materiale tjera të nevojshme | 2024-2026 | 20,000 € | 1,000 € | | 1,000 € | Komuna | DSHPS  QKMF | Lista e pajisjeve të blera |
| I.1.6 | Organizohet shërbimi i vizitave sistematike nëpër shtëpi, që do të kenë përveç komponentit të intervenimit shëndetësor edhe atë edukativ dhe psiko-social | 2024-2026 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 7,000.00 | Komuna | QKMF  DSh  MSH | Nr. i vizitave te organizuar në bashkëpunim me psikologun/en. Duke angazhuar staf të ri me profesionin e psikologut/es. |
| I.1.7 | Fushatë vetëdijësuese:  Shënimi i Javës Botërore të Gji dhënies | 2024-2026 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | Komuna dhe donatorët  AMC  UNICEF | QKMF-DSHPS | -Ekspozita e realizuar, shpërndarja broshurave të ndërgjegjësimit për përfitimet dhe rëndësinë e qumshtit të gjirit të shpërndara gjatë javës së promovimit si –Promovimi i gjidhënies nëpërmjet rrjeteve sociale |
| I.1.8 | Zhvillimi i planit komunal të buxhetuar për Programin Vizitat në Shtëpi (buxhet i i alokuar në kuadër të Grantit Specifik për shëndetësi) | 2024 | 24,000.00€ | 24,000.00€ | | 24,000.00€ | Komuna | QKMF  DSh  MSh  MEF | Plani komunal i aprovuar për vizitat ne Shtëpi me buxhet të aprovuar. |
| I.1.9 | Koordinimi për sigurimin e të dhënave për të posalindurit mes QKUK, Spitaleve Rajonale, Zyrës së Regjistrimit Civil dhe QKMF për nevoja të vizitave shtëpiake | 2024-2026 | - | - | | - | Komuna  MSH  SSHKUK  QKUK | DSHPS, DA,  QKMF  Spitalet, Zyra e Regjistrimit Civil | 2 takime koordinuese në vit për të rregulluar dhe siguruar mbarëvajtjen e bashkëpunimit dhe komunikimit ndër sektorial dhe ndërinstitucional (Agjencinë e gjendjes civile/MPB-MSH-Institucionet)  Si dhe koordinimi me Spitalin qendror dhe spitalet rajonale. |
| I.1.10 | Digjitalizimi i regjistrimit dhe mirëmbajtja e të dhënave për vizitat në shtëpi | 2024 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | Komuna  Donatorët  AMC  UNICEF | QKMF  DSh  MSh | 24 staf të trajnuar, blerja e10 tabletëve.  Krijimi i data bazës me të dhëna mbi nënat dhe fëmijët (sipas treguesve shëndetësor dhe ekonomiko-social).  Raporti i rregullt mbi vizitat. |
| I.1.11 | Promovimi i vizitave në shtëpi në nivel komunal | 2024 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | Komuna  Donatorët  AMC  UNICEF | QKMF  DSh | 20 sesione të organizuar për informimin për vizitave në shtëpi me fokus vendet rurale, 200 broshura, 6 telefona për qendrat kontaktuese, 400 pako higjienike me fokus në familjet e margjinalizuara dhe blerja e standit për promovim. |
| I.1.12 | Vetëdijesimi i baballarëve për rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve deri në moshën 3 vjeçare | 2024-2026 | 500 € | 500 € | | 500 € | Donator  AMC  UNICEF | QKMF  Klasa për nëna dhe baballarë  DSHPS  DKA | Nr. i sesioneve të mbajtura me baballarë  Nr. i pjesëmarrësve në organizimin e sesioneve me baballarët |
| I.1.13 | Vetëdijesimi nënave për ZHFH përmes takimeve në kopshtet publike | 2024-2026 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | Komuna  Donatorët  AMC  UNICEF | QKMF  DSh  DKA | Organizimi i sesioneve vetëdijësuese në të gjitha kopshtet publike |
| I.1.14 | Pjesëmarrja e punonjësve shëndetësor në trajnime për ngritjen e kapaciteteve për identifikim të hershëm të fëmijëve me aftësi të kufizuar. | 2024-2026 | 700.00 | 700.00 | | 700.00 | Komuna  Donatorët  AMC  UNICEF | QKMF  DSh | Nr. i punëtoreve të trajnuar për ngritjen e kapaciteteve për identifikim të hershëm të fëmijëve me aftësi të kufizuar. |
| I.1.15 | Intregrimi i instrumentit për monitorimin e zhvillueshmërisë së fëmijëve në shërbimet e kujdesit parësor shëndetësor | 2024-2026 | - | - | | - | Komuna  MSH  UNICEF | QKMF DSHPS | Fëmijët që pranojnë shërbimet e kujdesit ante/peri dhe post natal si dhe fëmijët që janë pjesë e programit për vizitat në shtëpi i janë nënshtruar skreningut për monitorimin e zhvillueshmërisë së fëmijëve. |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.1:*** |  | **146,100.00** | **146,100.00** | | **146,100.00** |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 22,100.00 | 22,100.00 | | 22,100.00 |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 124,000.00 | 124,000.00 | | 124,000.00 |  |  |  |
| **I.2** | **Objektivi specifik:** **Zbatimi i Programit të Imunizimit të rregullt** | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Numri i aktiviteteve të realizuara për vaksinimin plotësues (në bazë të target grupeve) | 15 | | | 20 | | 25 | Rritja e numrit të fëmijëve të imunizuar | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| I.2.1 | Hartimi i mikro-planit komunal për imunizim të rregullt | 2024 | 1,000.00 | - | | - | Komuna  Donatorët | QKMF  DSHPS  DKA | Plani komunal për imunizimi hartuar dhe aprovuar! |
| I.2.2 | Trajnimi i punëtoreve shëndetësor për aftësitë e komunikimit ndër personal për imunizim | 2024-2026 | 1200.00 | 1200.00 | | 1200.00 | Komuna  Donatore  UNICEF | QKMF  DSHPS | Për çdo vite nga 15 staf të trajnuar |
| I.2.3 | Identifikimi i fëmijëve të pa vaksinuar dhe organizmi i sesioneve të vaksinimit plotësues në komunitet me fokus tek fëmijët nga komunitetet e margjinalizuara | 2024-2026 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 2,500.00 | Komuna  Donatorët  UNICEF  OJQ nga Komuniteti, p.sh. ,,Balkan Sunflowers” | QKMF  DSHPS | Nr. i fëmijëve të vaksinuar përmes sesioneve të vaksinimit, si dhe raportimi i tyre në bazë të numrit të komuniteteve |
| I.2.4 | Bashkëpunimi me QPS në identifikimin e fëmijëve të pa vaksinuar përfitues të ndihmës sociale. | 2024-2026 | - | - | | - | Komuna  Donatorët | QKMF  DSHPS | Numri i fëmijëve te identifikuar nga QPS-et |
| I.2.5 | Furnizimi i ekipeve mobile me material për vaksinimin e fëmijëve në teren | 2024-2026 | 2,000 € | 2,000 € | | - | Komuna | QKMF  DSHPS  MSH | Çanta për çdo ekip: termometër, tensimetër, etj.  Uniforma për punonjësit në teren |
| I.2.6 | Fushatë vetëdijësuese:  Shënimi i Javës Botërore të Imunizimit | 2024-2026 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | Komuna  Donator  UNICEF/AMC | QKMF  DSHPS  MSH IKShPK | Aktivitet për shënimin e javës së imunizimit,  Kampanjë mediale dhe përmes rrjeteve sociale  Kampanjë derë në derë  Broshura dhe dhurata për fëmijë |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.2:*** |  | 7,200.00 | 6,200.00 | | 4,200.00 |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | - | - | | - |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 7,200.00 | 6,200.00 | | 4,200.00 |  |  |  |
| **I.3** | **Objektivi specifik:** **Zbatimi i Programit të kontrolleve sistematike shëndetësore në shkolla** | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** % e shkalla e mbulueshmërisë së kontrolleve sistematike shëndetësore në komunën e Lipjanit | 25%  Klasat: e para, pesta dhe të nënta | | | 60% | | 100% | Kontrolla sistematike shëndetësore në të gjitha shkollat e komunës së Lipjanit. | |
| **2** | **Treguesi:** Numri i fëmijëve të raportuar me probleme serioze shëndetësore |  | | |  | |  | Të gjithë fëmijët marrin trajtimin e duhur pas identifikimit të rregull në shkolla. | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| I.3.1 | Hartimi i planit vjetor për realizimin e kontrolleve sistematike shëndetësore në shkolla | 2024 | 400.00 | 400.00 | | 400.00 | Komuna  Donator | QKMF  DSHPS  DKA | Plani i hartuar për kontrolla sistematike shëndetësore në shkolla |
| I.3.2 | Realizimi i kontrolleve sistematike shëndetësore në shkolla | 2024-2026 | 1000.00 € | 1000.00 € | | 1000.00€ | Komuna  Donator | QKMF  DSHPS  DKA | Vizitat sistematike realizohen në të gjitha shkollat e komunës  100% e fëmijëve të nivelit të përzgjedhur bëhen pjesë e vizitave  Përfshihen fëmijët nga klasat përgatitore  Krijohen kartonët e kontrollave/përditësohen për secilin nxënës |
| I.3.3 | Përpilimi i raportit mbi gjetjet dhe rekomandimet për veprim nga kontrollet sistematike në shkolla | 2024-2026 | - | 300.00€ | | 300.00€ | Komuna  Donator | QKMF  DSHPS  DKA | Raporti i hartuar dhe i publikuar  Bazuar në raport, përcaktohen temat e ligjëratave për nxënësit për ngritje vetëdijesimi |
| I.3.4 | Organizimi i vizitave të shërbimeve stomatologjike në QKMF | 2024-2026 | 300.00 € | 300.00 € | | 300.00 € | Komuna | QKMF  DSHPS  DKA | Nr. i shkollave që kanë vizituar shërbimet stomatologjike në ambientet QKMF-së |
| I.3.5 | Furnizimi me kuti ushqimi dhe shishe të ripërdorshme për ujë | 2024-2026 | 2,000 € | 2,000 € | | 2,000 € | Komuna  MSH | QKMF  DSHPS  DKA | Nr. i nxënësëve që kanë pranuar kuti ushqimi dhe shishe uji  Karton për orar mësimor me këshilla mbi të ushqyerit |
| I.3.6 | Fushatë vetëdijësuese:  Tema: Ushqyeshmëria e drejtë dhe e shëndetshme | 2024-2026 | 2,000 € | 2,000 € | | 2,000 € | Komuna  MSH  Donator | QKMF  DSHPS  DKA | 300 klasë pajisen me postera për ushqyeshmëri të drejtë çdo vit deri në mbulim te të gjitha shkollat  Ligjëratat nga punonjësit shëndetësor  Sesione vetëdijësuese të organizuara nga QKMF dhe 6 AMF-të me prindër për ushqyeshmëri të drejtë |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.3:*** |  | **5,700.00** | **5,400.00** | | **5,400.00** |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 2000.00 | 2000.00 | | 2000.00 |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 3,200.00 | 3,400.00 | | 3,400.00 |  |  |  |
| **I.4** | **Objektivi specifik:** **Programi i promovimit edhe edukimit shëndetësor në shkolla fillore dhe të mesme** | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** % e **s**hkalla e mbulueshmërisë së shkollave ku realizohen aktivitete për edukim dhe promovim të shëndetit fizik dhe mendor. | 60 % | | | 100% | | 100% | Të gjitha shkollat e Komunës së Lipjanit, përfshirë Institutin Parashkollor | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| I.4.1 | Hartimi i planit vjetor për sesionet e promovimit dhe edukimit shëndetësor në shkolla fillore dhe të mesme përfshirë institucionin parashkollor | 2024-2026 | 600.00€ | 1,200.00€ | | 1,200.00€ | Komuna  Donator | QKMF  DSHPS  DKA | Plani një vjeçar i hartuar për edukimin shëndetësor në shkolla fillore dhe të mesme si dhe në institucionin parashkollor. |
| I.4.2 | Realizimi i sesioneve të promovimit dhe edukimit shëndetësor në shkolla fillore dhe të mesme, institucione parashkollore | 2024-2026 | 500.00 € | 500.00 € | | 500.00 € | Komuna  Donator | QKMF  DSHPS  DKA | Numri i sesioneve të organizuara  Numri i nxënësve pjesëmarrës dhe i paraleleve  Temat e ligjëruara sipas planit të hartuar |
| I.4.3 | Fushatë vetëdijësuese:  Shënimi i javës botërore të shëndetit mendor të fëmijëve | 2024-2026 | 200.00 € | 300.00 € | | 200.00 € | Komuna  Donator | QKMF  DSHPS  DKA | Java e Shëndetit Mendor:  Aktivitete në shkolla për temat e shëndetit mendor, simptomat dhe ndikimi i tyre në shëndetin e përgjithshëm të organizuar nga punonjësit e QKMF-së në bashkëpunim me psikologët e shkollave. |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik I.4:*** |  | 1,300.00 | 2,000.00 | | 1,900.00 |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | - | - | | - |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 1,300.00 | 2,000.00 | | 1,900.00 |  |  |  |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Planin e Veprimit për Objektiven Strategjike I:*** |  | 160,700.00 | 159,700.00 | | 158,200.00 |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 24,100.00 | 24,100.00 | | 24,100.00 |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 136,600.00 | 135,600.00 | | 134,100.00 |  |  |  |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | **Vlera bazë** | | | **Objektiviipërkohshëm [2024]** | | **Synimiivitit të fundit [2025]** | **Rezultati** | |
| **II.** | **Objektivi strategjik: Përmirësimi i mbrojtjes, sigurisë, integrimi, risocializimit dhe mirëqenies sociale** | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Numri i fëmijëve përfitues nga ofrimi i shërbimeve sociale | 199 | | | 215 | | 220 | Të gjithë fëmijët në nevoj janë përfitues të shërbimeve sociale. | |
| **2** | **Treguesi:** Numri i fëmijëve të ri-integruar dhe ri-socializuar | 19 | | | 23 | | 30 | Kthimi në familje nga strehimoret, nga familjet strehuese, kthimi i femijeve ne shkolla, ofrimi i seancave psikologjike dhe logopedike nga ekspert te fushës. | |
| **II.1** | **Objektivi specifik:** Fuqizimi i programit të strehimit familjar dhe farefisnor | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Numri i familjeve strehuese | 2 | | | 3 | | 4 | Të gjithë fëmijët pa përkujdesje prindërore ju ofrohen shërbime sociale duke zbatuar tre format e mbrojtjes juridike të strehimit të fëmijëve. | |
| **2** | **Treguesi:** Numri i fëmijëve pa kujdes prindëror të strehuar në familjet strehuese, familjet farefisnore dhe në institucione tjera. | 24 | | | 28 | | 18 | Të gjithë fëmijët pa përkujdesje prindërore ju ofrohen shërbime sociale duke zbatuar tre format e mbrojtjes juridike të strehimit të fëmijëve. | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| II.1.1 | Identifikimi dhe rritja e numrit të familjeve strehuese | 2024-2026 | 1000.00 | 1500.00 | | 2000.00 | Komuna | QPS  DSHPS | 2 familje janë aktualisht dhe QPS ka për objektivë me rrit numrin e familjeve, të paktën edhe dy familje me shumë. |
| II.1.2 | Trajnimi i familjeve strehuese | 2024-2026 | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | Komuna | QPS  DSHPS | 2 familje plus familjet tjera qe shtohen duke përfshirë edhe familjet farefisnore |
| II.1.3 | Përkrahje materiale dhe psiko-sociale për fëmijët dhe familjet strehuese | 2024-2026 | 35,000.00 | 38,000,00 | | 40,000.00 | Komuna | QPS  DSHPS | Subvencionimi i familjeve strehuese me një shume 500 euro vjetore |
|  | Pajisja me mjete didaktike për fëmijët në familjet strehuese | 2024-2026 | 1,000.00 € | 1,000 € | | 1,000 € | Komuna | QPS  DSHPS | Numri i fëmijëve përfitues  Lista e produkteve |
| II.1.4 | Ofrimi i vizitave mjekësore tek familjet strehuese | 2024-2026 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | Komuna | QPS  DSHPS | Çdo 3 muaj vizita të rregullta dhe vizita tjera mjekësore sipas nevojës lidhur me shëndetin e fëmijëve. |
| II.1.5 | Ofrimi i EFH pa pagesë në kopshtet publike për fëmijët në familjet strehuese | 2024-2026 | - | - | | - | Komuna | QPS  DSHPS  DKA | Nr. i fëmijëve qe janë përfituar EFH |
| II.1.6 | Ofrimi i të gjitha shërbimeve pa pagesë për fëmijët që janë në familjet strehuese | 2024-2026 | - | - | | - | Komuna | QPS  DSHPS  DAK | Lirimi nga pagesa |
| II.1.7 | Sesione këshilluese me prindërit rreth obligimeve dhe detyrimeve prindërore | 2024-2026 | 400.00 | 400.00 | | 400.00 | Komuna | QPS  DSHPS | Nr. Sesioneve te organizuara |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik II.1:*** |  | **37,800.00** | **41,300.00** | | **43,800.00** |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | - | - | | - |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | **37,800.00** | **41,300.00** | | **43,800.00** |  |  |  |
| **II.2** | **Objektivi specifik:** Ofrimi i shërbimeve sociale për fëmijët në nevojë | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Nr. i fëmijëve që marrin shërbime nga QPS (të raportuar në bazë të kategorive të shërbimeve) | 678  (fëmijë me sjellje delikuente; 249 fëmijë me sjellje asociale 27, fëmijë në punë1,  fëmijë të abuzuar 8, fëmijë me AK 121, fëmijë në strehim familjar 24,  fëmijë gjithsej ) | | |  | |  | Të gjithë fëmijët në nevojë marrin shërbime cilësore sociale në Komunën e Lipjanit | |
| **2** | **Treguesi:** Numri i fëmijëve në nevojë (fëmijët me aftësi të kufizuara dhe me nevoja të veçanta) që përfitojnë nga shërbimet sociale | 121 | | |  | |  | Të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuara identifikohen dhe marrin shërbime adekuate cilësore sociale | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afatiifundit** | **Buxheti** | | | | **Burimiifinancimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| II.2.1 | Hartimi i planit komunal për gjithë përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara | 2024 | 500.00 | - | | - | Komuna | QPS  DSHPS  DKA | Plani i verimit i veçantë mungon, por janë të përfshirë në strategjinë për shërbimet sociale ku janë edhe aktivitet e parapara në plan të veprimit.  Ne fund te këtij viti bëhet një plani i veprimit i veçantë. |
| II.2.2 | Përkrahja e shërbimeve rehabilituese me baze ne komunitet për fëmijët me aftësi te kufizuara dhe fëmijët ne situatë rruge | 2024-2026 | 10,000.00 | 6,500.00 | | 6,500.00 | Komuna  Donatorët | QPS  DSHPS | Formimi i një këshillimore psiko-sociale që ofron këshilla për këto kategori  të fëmijëve me aftësi të kufizuara, i fëmijëve ne situatë rruge. Duke u bazuar ne Ligjin e rije! |
| II.2.3 | Përmirësimi i infrastrukturës, qasjes fizike ne institucione publike duke përfshirë edhe QPS-ne | 2024-2026 | 12,000.00 | 2000.00 | | 1000.00 | Komuna | QPS  DSHPS | Ne QPS ne vitin 2023 ka filluar nderitmi i një ashensori, dhe tualete për persona me aftësi te kufizuar |
| II.2.4 | Përkrahja e fushatave vetedijesuese për gjithë përfshirjen e fëmijëve te margjinalizuar dhe fëmijëve me aftësi te kufizuara | 2024-2026 | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | Komuna  Donatorët | QPS  DSHPS | Nr. i takimeve me këshillat lokale ne bashkësi për identifikimin e kategorive te margjinalizuara dhe referimi i rasteve, fushata ne rrjete sociale dhe mediatike. Takimi me këshillin e pacienteve. |
| II.2.5 | Fuqizimi i tryezave ndihmese për menaxhimin e rasteve | 2024-2026 | 1,300.00 | 1,300.00 | | 1,300.00 | Komuna  Donatorët | QPS  DSHPS | 2 trajnime dhe trajneri |
| II.2.6 | Sigurimi i buxhetit për menaxhimin e rasteve TNMR | 2024-2026 |  |  | |  | Komuna | QPS  DSHPS | Buxheti i aprovuar për menaxhimin e rasteve TNMR. |
| II.2.7 | Fuqizimi i kapaciteteve të QPS me staf profesional shtese | 2024-2026 | 31,500.00 | 28,800.00 | | 28,800.00 | Komuna | QPS  DSHPS | 1. jurist, 1. Pedagog, 1. Punëtor social, 1. psikologe, 1 shofer |
| II.2.8 | Fuqizimi i QPS-së me logjistikë mbështetëse për funksionim (transport, mjete të punës etj.) | 2024-2026 | 23,000.00 | 1,000.00 | | - | Komuna  Donatorët | QPS  DSHPS | 5 kompjuter, 2 laptop, 1 skener, dhe një printer. |
| II.2.9 | Sigurimi i fondit emergjent për aftësim të personelit për menaxhimin e personave me aftësi të kufizuar në raste emergjente, fatkeqësitë natyrore etj. | 2024-2026 | 1,200.00 | 1,200.00 | | 1,200.00 | Komuna | QPS  DSHPS | Fondit emergjent i siguruar për aftësim të personelit për menaxhimin e personave me aftësi të kufizuar në raste emergjente, fatkeqësitë natyrore etj. |
| II.2.10 | Sigurimi i petty cash | 2024-2026 | 1,200.00 | 1,200.00 | | 1,200.00 | Komuna | QPS  DSHPS | Petty cash i aprovuar. |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik II.2:*** |  | 81,300.00 | 42,600.00 | | 40,600.00 |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 12,000.00 | 2,000.00 | | 1,000.00 |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 69,300.00 | 40,600.00 | | 39,600.00 |  |  |  |
|  | *Buxheti i përgjithshëm për Planin e Veprimit për Objektiven Strategjike II:* |  | 118,600.00 | 83,900.00 | | 84,400.00 |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 12,000.00 | 2,000.00 | | 1,000.00 |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 106,600.00 | 81,900.00 | | 83,400.00 |  |  |  |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | **Vlera bazë** | | | **Objektivi i përkohshëm [2024]** | | **Synimi i vitit të fundit [2025]** | **Rezultati** | |
| **III.** | **Objektivi strategjik: Zhvillimi i një sistemi arsimor cilësor dhe gjithëpërfshirës** | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Nr. i nxënësëve që kanë braktisur shkollën (të raportuara në bazë të niveleve të edukimit) |  | | |  | |  | Zvogëlimi i numrit të rasteve të braktisjes dhe mos regjistrimin në shkolla | |
| **2** | **Treguesi:** Nr. i fëmijëve të përfshirë në EFH (Edukimi në Fëmijëri te Hershme) në institucionet publike. | 210 | | |  | |  | Të gjithë fëmijët në Komunën e Lipjanit janë të përfshirë në EFH. | |
| **III.1** | **Objektivi specifik:** **Përmirësimi i cilësisë dhe rritja e përfshirjes së fëmijëve në edukimin e hershëm** | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Nr. i kopshteve publike | 3 | | | 5 | | 7 | Ofrimi i kopshteve publike në rajonet urbane dhe rurale. | |
| **2** | **Treguesi:** Nr. i edukatoreve të trajnuara | 15 | | | 20 | | 23 | Të gjitha edukatorët janë të trajnuara me trajnimet adekuate. | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| III.1.1 | Ngritja e kapaciteteve të edukatorëve, menagjmentit të IP, drejtorët e shkollave fillore me klase para fillore, inspektoreve te arsimit dhe DKA për zbatimin e kurrikules së re për edukimin të hershëm. | 2024-2026 | 1,500.00 | 500.00 | | 500.00 | Komuna  Donatorët | DKA  MASHT | Nr. te trajnuar, numri i kopshteve qe kane filluar zbatimin e kurrikules së re(2024/25) |
| III.1.2 | Zgjerimi i qasjes në EFH përmes ndërtimit ose adaptimit të objekteve të institucioneve parashkollore | 2024-2026 | 530,000.00 | 350,000.00 | | 250,000.00 | Komuna  Donatorët | DKA  MASHT | Ndërtimi i kopshteve ne Shale, Rufc, dhe ne proces do jetë Magurja, si dhe modulare (Janjevën, Dobrajën dhe Ribarin e Madh) |
| III.1.3 | Pilotimi i modeleve alternative për ofrimin e shërbimeve të EFH (përmes partneritetit publiko privat) | 2025-2026 | - | 50,000.00 | | 10,000.00 | Komuna  Donatorët | DKA  MASHT | Nr. i institucioneve te IP te funksionalizuara si PPP |
| III.1.4 | Promovimi i rëndësisë së edukimit në fëmijërinë e hershme në komunitet | 2024-2026 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 | Komuna  Donatorët | DKA | Nr. i aktiviteteve / sesione te organizuara ne kopshte si dhe në bashkëpunim me prindër. Duhet të shikohen mundësit e pagesës për kopshtet ne komunitet. |
| III.1.5 | Fuqizimi i trekëndëshit fëmijë-prind-mësimdhënës/mësimdhënës mbështetës asistent; | 2024-2026 | 900.00 | 900.00 | | 900.00 | Komuna  Donatorët | DKA  MASHT | 5 asistent te angazhuar për përkrahjen për nxënësit me aftësi te kufizuar. Këshillat e nxënëseve ku janë pjesëmarrës edhe prind dhe mësimdhënësit. Si dhe këshillat e prindërve, ku dhe përfaqësuesi i këshillit te prindërve ne nivel komune. |
| III.1.6 | Ngritja e vetëdijesimit të prindërve rreth aftësisë së kufizuar dhe intervenimi i hershëm në EFH | 2024-2026 | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | Komuna  Donatorët | DKA | 25 sesione informuese ne vit + trajneri. Nr i aktiviteteve nga vete shkollat për vetëdijesimin e prindërve dhe bashkëpunimi me sektorin privat për organizimin e fushatave te ndryshme me qellim te vetëdijesimit te prindërve ose komuniteti për kthim ne shkollë ose rëndësinë e edukimit |
| III.1.7 | Trajnim rreth Planit Individual i Arsimit për Mësimdhënës. | 2024-2026 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 1,500.00 | Komuna  Donatorët | DKA  MASHT | 10 trajnime ne vit |
| III.1.8 | Identifikimi e fëmijëve me vështirësi në shkrim dhe lexim si dhe mbajtja e orëve shtese për fëmijët që dalin të pasuksesshëm (disleksi dhe disgrafi) | 2024-2026 | 1,400.00 | 1,400.00 | | 1,400.00 | Komuna  Donatorët | DKA  MASHT | Çdo vit përgatitet raporti me listën e nxënësve qe kane vështirësi ne lexim dhe shkrim (ne fund te nëntorit publikohet lista), dhe pastaj merren masat për përmasimin e gjendjes. Nr i trajnimeve per mësimdhënës dhe psikolog te shkollave |
| III.1.9 | Pajisja e shkollave me pajisje didaktike dhe pajisjeve ndihmëse teknologjike të cilat do t’i ndihmonte fëmijët me vështirësi në komunikim | 2024-2026 | 2,200.00 | 2,400.00 | | 1,400.00 | Komuna  Donatorët | DKA  MASHT | Nr. i kopshteve te pajisura me material didaktike dhe pajisje ndihmese teknologjike. |
| III.1.10 | Ngrija e kapaciteteve te ekipes vlerësuese pedagogjike në komunë | 2024-2026 | 400.00 | 400.00 | | 400.00 | Komuna  Donatorët | DKA | 1 trajnimi I ekipit ne nivel komune. Organizimi i takimeve te vazhdueshme te ekipit. Organizimi i ekipeve nder komunale për shkëmbimin e përvojave te ndryshme. |
| III.1.11 | Te ndryshohet mënyra tradicionale e mësimdhënies, te fokusohet ne mësimdhënie individuale | 2024-2026 | 1,000.00 | 400.00 | | 400.00 | Komuna  Donatorët | DKA | Nr. i mësimdhënësve te trajnuar |
| III.1.12 | Ofrimi i mundësive të zhvillimit dhe arritjes së potencialit të plotë të fëmijëve përmes shërbimeve të integruara ndërsektoriale. | 2024-2026 | 700.00 | 700.00 | | 700.00 | Komuna  Donatorët | DKA | Integrimi dhe koordinimi i shërbimeve te shëndetësisë dhe shërbimeve sociale; krijimi i mekanizmave nder-sektorial te EFH ne nivel komune; zbatimi i udhëzimit administrativ MASHT nr.02/2022 për planifikimin e ushqyerjes ne IP ne komune |
| III.1.13 | Krijimi i mjediseve të shëndetshme me kushte adekuate për EFH duke përfshirë edhe hapësirat e gjelbërta | 2024-2026 | 4,000.00 | 3000.00 | | 700.00 | Komuna  Donatorët | DKA  MASHT | Rregullimi i hapësirave te gjelbra dhe pajisja me rekuizita rekreative për zhvillimin e aktiviteteve edukative ne ambientet e jashtme; pajisja e dhomave te punës me lodra ekologjike sipas standardeve CE për secilën fushe te zhvillimit ne fëmijërisë hershme, |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik III.1:*** |  | **546,200.00** | **413,800.00** | | **270,500.00** |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 530,000.00 | 400,000.00 | | 260,000.00 |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 16,200.00 | 13,800.00 | | 10,500.00 |  |  |  |
| **III.2** | **Objektivi specifik:** **Përmirësimi i cilësisë dhe gjithë përfshirjes në arsimin fillor, të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë** | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Nr. i nxënësve me aftësi te kufizuara të përfshirë në arsimin të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë |  | | |  | |  | Ofrimi i arsimit gjithëpërfshirës duke e rrit numrin e nxënësve me aftësi të kufizuara të përfshirë në arsimin të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë | |
| **2** | **Treguesi:** Nr. i shkollave që kanë përfituar nga digjitalizimi i arsimit dhe ngritjen e kapaciteteve të mësimdhënësve në fushën e TIK-ut |  | | |  | |  | Të gjitha shkollat kanë përfituar nga digjitalizimi i arsimit dhe ngritjen e kapaciteteve të mësimdhënësve në fushën e TIK-ut. | |
| **3** | **Treguesi:** Numri i bashkëpunëtorëve profesionistë të angazhuar në shkolla për qasje holistike të nxënësve me aftësi të kufizuara të përfshirë në arsim fillor, të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë | 5 psikologë  1 pedagogë  5 asistentë | | | 8 psikologë  2 pedagogë  8 asistentë | | 10 psikologë  3 pedagogë  10 asistentë | Rritja e numrit të bashkëpunëtorëve profesional për të siguruar trajtim adekuat për fëmijën | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| III.2.1 | Zhvillimi i planit për parandalim të braktisjes nga shkolla në nivel komune. | 2024-2026 | 500.00 | 200.00 | | 200.00 | Komuna  Donatorët | DKA  MASHT | Planit për parandalim të braktisjes i përfunduar! |
| III.2.2 | Funksionalizimi dhe fuqizimi i Ekipeve për Parandalim Reagim ndaj braktisjes dhe mos regjistrim në shkollë | 2024-2026 | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | Komuna  Donatorët | DKA | Angazhohet ECMI sipas planit. |
| III.2.3 | Përkrahje për digjitalizimin e shkollave dhe ngritjen e kapaciteteve te mësimdhënësve ne fushën e TIK | 2024-2026 |  |  | |  | Komuna  Donatorët | DKA  MASHT | Nr. i shkollave që kanë përfituar nga digjitalizimi i shkollave përmes grandit të MASHT-it.  Nr. i mësimdhënësve që kanë ndjekur trajnimin për TIK. |
| III.2.4 | Hartimi i Planit Komunal për parandalimin e dhunës dhe bullizmit ne shkolla | 2024-2026 | 700.00 | 300.00 | | 300.00 | Komuna  Donatorët | DKA | Hartimi i planit komunal duke përfshire formimin e një komisioni në nivel komune për parandalimin e dukurive negative dhe hartimi i komisionit(drejtor te shkollave, policia e komunitetit, psikolog dhe nga, zyra e kryetarit, nxënës dhe prind). |
| III.2.5 | Ngritja e kapaciteteve dhe zbatimi i protokollit për raportimin e rasteve të dhunës në shkolla | 2024-2026 | 1,200.00 | 700.00 | | 700.00 | Komuna  Donatorët | DKA | Trajnime për komisionin dhe psikologët e shkollave. |
| III.2.6 | Përkrahja e aktiviteteve vetëdijesuese për parandalimin e dhunës dhe krijimi i klubeve te ndërmjetësuese bashkëmoshatar nëpër shkolla | 2024-2026 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | Komuna  Donatorët | DKA  Shkollat | Formimi dhe funksionalizmi i klubeve ndërmjetësuese ( antërët të jenë nxënës te klasës 10) si dhe trajnimi i antërëve të klubeve |
| III.2.7 | Sigurimi i asistent mësuesve dhe mësuesve mbështetës për fëmijët me aftësi të kufizuara në të gjitha IP dhe shkolla sipas nevojës | 2024-2026 | 6,480.00 | 21,200.00 | | 21,200.00 | Komuna  Donatorët | DKA | Tani janë 5 asistentë dhe do të shtohen edhe 3 asistentë. |
| III.2.8 | Sigurimi i psikologëve shkollor sipas udhëzimit administrativ | 2024-2026 | 33,600.00 | 33,600.00 | | 33,600.00 | Komuna  Donatorët | DKA  MASHT | 5 psikologë që i mbulojnë të gjitha shkollat përmes planit të DKA-së. |
| III.2.9 | Rritja e numrit të klasave burimore në shkolla dhe pajisja e klasave burimore për fëmijët me aftësi të kufizuara sipas nevojës | 2024-2026 | 22,000.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 | Komuna  Donatorët | DKA | 2 klasa burimore (“Ismail Luma” dhe “Vëllezërit Frashri”) dhe një klasë në Magurë. |
| III.2.10 | Promovimi i të drejtave të fëmijëve dhe krijimi i mekanizmave dhe kanaleve të besueshme të raportimit nga fëmijët të rasteve të abuzimit (komiteti shkollor, personi përgjegjës, kutia e ankesave etj.) | 2024-2026 | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | Komuna  Donatorët | DKA | Takime te rregullta për raportim…..llogaridhënia, ku përfshihet edhe ekipi për të drejtat e fëmijëve. Vendosje e kutive të ankesave në shkolla! |
| III.2.11 | Krijimi i programit të orientimit në karierë në shkollat e mesme | 2024-2026 | 1,200.00 | 600.00 | | 600.00 | Komuna  Donatorët | DKA  MASHT | Përcaktimi i këshillave të karrierës dhe krijimi i programeve. |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik III.2:*** |  | 67,080.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 22,000.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 45,080.00 | 58,000.00 | | 58,000.00 |  |  |  |
|  | *Buxheti i përgjithshëm për Planin e Veprimit për Objektiven Strategjike III:* |  | 613,280.00 | 473,800.00 | | 330,500.00 |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 552,000.00 | 402,000.00 | | 162,000.00 |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 61,280.00 | 71,800.00 | | 168,500.00 |  |  |  |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | **Vlera bazë** | | | **Objektivi i përkohshëm [2024]** | | **Synimi i vitit të fundit [2025]** | **Rezultati** | |
| **IV.** | **Objektivi strategjik: Ofrimi i programeve të Edukimit jo-formal, sportit, rekreacionit dhe mbrojtjes së mjedisit** | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Nr. i programeve të Edukimit jo-formal të organizuara brenda vitit | 3 | | | 4 | | 6 | Rritja e numrit të programeve të edukimit jo-formal për të rinjtë | |
| **2** | **Treguesi:** Numri i klubeve për rini të krijuara në zonat rurale | 5 | | | 11 | | 16 | Rritja e numrit të pjesëmarrësve në klubet e krijuara | |
| **IV.1** | **Objektivi specifik:** **Ngritja e njohurive dhe shkathtësive të të rinjve përmes edukimit jo-formal** | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Nr. i pjesëmarrësve të rinjë në trajnimet e organizuara në nivel komunal. | 84 | | | 112 | | 125 | Pjesëmarrës aktive e të rinjve në trajnimet në nivel komunal. | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| IV.1.1 | Promovimi dhe fuqizimi i Këshillave të Nxënësve (KN-ve) në tri shkollat e mesme të komunës | 2024 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | Komuna  Donatorët | DKA,  Shkollat  DKRS | Nr. i takimeve të organizuar nga këshillat e nxënësve. |
| IV.1.2 | Krijimi i klubeve për rini në zonat rurale | 2024-2026 | 600.00 | 600.00 | | - | Komuna  Donatorët | DKRS,  DKA, Shkollat | Nr. i klubeve për rini të krijuara në zonat rurale. |
| IV.1.3 | Organizimi i trajnimit për lidership, trajnimeve të shkathtësive të buta (Soft skills) | 2024-2026 | 1500.00 | 1500.00 | | 1500.00 | Komuna  Donatorët | DKRS,  DKA, Shkollat | Nr. i të rinjve të trajnuar në shkathtësitë e buta. |
| IV.1.4 | Organizimi i fushatave dhe aktiviteteve për ngritjen e vetëdijes së të rinjve lidhur me fenomenin e “bullying” (ngacmimet dhe dhunën fizike, emocionale dhe psiqike, dhe po ashtu të “cyber-bulling”) | 2024-2026 | 1200.00 | 1200.00 | | 1200.00 | Komuna  Donatorët | DKRS,  DKA, Shkollat | Në çdo shkollë organizohet nga një fushatë vetëdijësuese nga psikologet |
| IV.1.5 | Organizimi i fushatave dhe aktiviteteve për promovimin e shëndetit mendor në shkolla dhe klube të të rinjve | 2024-2026 | 400.00 | 400.00 | | 400.00 | Komuna  Donatorët | DKRS,  DKA, Shkollat | Nr. i fushatave të organizuara brenda vitit. |
| IV.1.6 | Organizimi i kuizeve dhe garave në fushën e ICT për të rinjtë në shkolla | 2024-2026 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | Komuna  Donatorët | DKRS,  DKA, Shkollat | Një trajnim i organizuar brenda çdo vitit. |
| IV.1.7 | Hulumtimi i nevojave të rinjve në zonat rurale (online) | 2024-2026 | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | Komuna  Donatorët | DKRS,  DKA, Shkollat | Publikimi i hulumtimit |
| IV.1.8 | Trajnimi për hartimin e projekteve | 2024-2026 | 1200.00 | 1200.00 | | 1200.00 | Komuna  Donatorët | DKRS,  DKA, Shkollat | Nr. i të rinjve që kanë ndjekur trajnimin. |
| IV.1.9 | Trajnimi ne fushën e IT-së | 2024-2026 | 700.00 | 700.00 | | 700.00 | Komuna  Donatorët | DKRS,  DKA, Shkollat | Nr. i të rinjve që kanë ndjekur trajnimin. |
| IV.1.10 | Organizimi i tryezës me temën dukuritë negative në shkolla dhe mënyra e parandalimit të këtyre dukurive. | 2024-2026 | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | Komuna  Donatorët | DKRS,  DKA, Shkollat | Nr. i të rinjve që kanë ndjekur trajnimin. |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik IV.1:*** |  | **6,600.00** | **6,600.00** | | **6,000.00** |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | - | - | | - |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 6,600.00 | 6,600.00 | | 6,000.00 |  |  |  |
| **IV.2** | **Objektivi specifik:** **Promovimi i praktikave të shëndetshme dhe rritja e mirëqenies së fëmijëve dhe të rinjve përmes aktiviteteve sportive dhe kulturore** | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Nr. i aktiviteteve sportive të organizuara (të raportuara në bazë të institucioneve ku janë organizuar) | 15 | | |  | |  | Promovimi i praktikave të shëndetshme tek të rinjtë përmes aktiviteteve sportive. | |
| **2** | **Treguesi:** Nr. i aktiviteteve kulturore të organizuara (të raportuara në bazë të institucioneve ku janë organizuar) | 12 | | |  | |  | Promovimi i praktikave të shëndetshme tek të rinjtë përmes aktiviteteve kulturore. | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| IV.2.1 | Organizimi i garave të sportit në shkollat fillorë dhe të mesme | 2024-2026 | 800.00 | 800.00 | | 800.00 | Komuna  Donatorët | DKRS,  DKA, Shkollat | Nr. i të rinjve që kanë marrë pjesë në garat sportive. |
| IV.2.2 | Organizimi i aktiviteteve me vullnetare për mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore | 2024-2026 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | Komuna  Donatorët | DKRS | Nr. i aktiviteteve të organizuara. |
| IV.2.3 | Organizimi i shfaqjeve teatrale për fëmijë | 2024-2026 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | Komuna  Donatorët | DKRS | Nr. i shfaqjeve teatrale për fëmijë të organizuara. |
| IV.2.4 | Festivalet për fëmijë | 2024-2026 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | Komuna  Donatorët | DKRS | Nr. i fëmijëve që kanë marrë pjesë. |
| IV.2.5 | Organizimi i aktiviteteve për shënimin e Ditës se Fëmijëve 1 Qershori | 2024-2026 | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | Komuna  Donatorët | DKRS,  DKA, DSHPS | Nr. i aktiviteteve të organizuara |
| IV.2.6 | Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe sportive me të rinjtë me aftësi të kufizuara dhe aftësi në zhvillim: | 2024-2026 | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | Komuna  Donatorët | DKRS,  DKA, DSHPS | Nr. i aktiviteteve të organizuara me përsona me aftësi të kufizuara |
| IV.2.7 | Vizita të rregullta me nxënës në objekte kulturore - historike. | 2024-2026 | 1000.00 | 1000.00 | | 1000.00 | Komuna  Donatorët | DKRS | Nr. i vizitave të organizuara brenda vitit. |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik IV.2:*** |  | **3,000.00** | **3,000.00** | | **3,000.00** |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | - | - | | - |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 |  |  |  |
| **IV.3** | **Objektivi specifik:** **Ngritja e vetëdijesimit dhe angazhimi aktiv i fëmijëve dhe te rinjve në mbrojtjen e mjedisit** | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Nr. i shkollave që kanë krijuar e Klubet të Gjelberta ne shkollat (të raportuara në bazë të niveleve të edukimit) |  | | |  | |  | Rritja e numrit të shkollave që kanë krijuar klubet e gjelbra | |
| **2** | **Treguesi:** Numri i aktiviteteve të organizuar për ngritjen e vetëdijes për mbrojtjen e mjedisit |  | | |  | |  | Rritja e numrit të pjesëmarrësve të përfshirë në aktivitete me qëllim ruajtjen e ambientit | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| IV.3.1 | Përkrahje për krijimin e Klubeve të Gjelbërta në shkollat fillore dhe të mesme | 2024-2026 | 900.00 | 300.00 | | 300.00 | Komuna  Donatorët | DKRS,  DKA, DSHPS | Nr. i klubeve të gjelbërta të krijuara. |
| IV.3.2 | Organizimi fushatave dhe aktiviteteve vetëdijësuese për shënimit e ditëve ndërkombëtare për ambientin | 2024-2026 | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | Komuna  Donatorët | DKRS,  DKA, DSHPS | Nr. i aktiviteteve të organizuara. |
| IV.3.3 | Instalimi i paneleve fotovoltaike në shkolla fillore dhe të mesme | 2024-2026 | ??? | ???? | | ???? | Komuna  Donatorët | DKA, MASHT | Nr. i shkollave që kanë bërë instalimin e paneleve! |
| IV.3.4 | Promovohet përdorimi i biçikletave | 2024-2026 | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | Komuna  Donatorët | DKRS,  DKA, DSHPS | Nr. i aktiviteteve të organizuara. |
| IV.3.5 | Organizimi i aktiviteteve për rritjen e hapësirave të gjelbra në qytet dhe pyllëzimit të maleve në pjesën rurale. | 2024-2026 | 30,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | Komuna  Donatorët | DKRS,  DKA, DSHPS | Nr. i hapësirave të gjelbërta qe janë krijuar brenda vitit. |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik IV.2:*** |  | 31,500.00 | 20,900.00 | | 20,900.00 |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 25,000.00 | 15,000.00 | | 15,000.00 |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 6,500.00 | 5,900.00 | | 5,900.00 |  |  |  |
|  | *Buxheti i përgjithshëm për Planin e Veprimit për Objektiven Strategjike IV:* |  | 41,100.00 | 30,500.00 | | 29,900.00 |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 25,000.00 | 15,000.00 | | 15,000.00 |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 16,100.00 | 15,500.00 | | 14,900.00 |  |  |  |
| **Nr.** | **Objektivat strategjike dhe specifike, treguesit dhe veprimet** | **Vlera bazë** | | | **Objektivi i përkohshëm [2024]** | | **Synimi i vitit të fundit [2025]** | **Rezultati** | |
| **V.** | **Objektivi strategjik: Fuqizimi i mekanizmit komunal për të Drejtat e Fëmijëve** | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Nr. i takimeve të rregullta të Ekipit për të Drejtat e Fëmijëve | 3 | | | 4 | | 4 | Takime të rregullta kuartale, monitorim dhe llogaridhënie | |
| **2** | **Treguesi:** Zhvillimi i mekanizmit të monitorimit të Planit të Punës të Ekipit për të Drejtat e Fëmijëve | 0 | | | 1 | | 1 | Përgatitja e raportit vjetor të monitorimit të Planit të Punës të EDF | |
| **V.1** | **Objektivi specifik:** **Ngritja e njohurive dhe shkathtësive të të rinjve përmes edukimit jo-formal** | | | | | | | | |
| **1** | **Treguesi:** Nr. i trajnimeve të organizuara për politik bërësit dhe zyrtarët komunalë për aspekte të të drejtave të fëmijëve. | 1 | | | 3 | | 3 | Stafi përgjegjës për të drejtat e fëmijëve kanë njohurit e mjaftueshme. | |
| **Nr.** | **Veprimi** | **Afati i fundit** | **Buxheti** | | | | **Burimi i financimit** | **Institucioni udhëheqës dhe mbështetës** | **Produkti (Output)** |
| **2024** | **2025** | | **2026** |
| V.1.1 | Mbajtja e takimeve të rregullta tremujore të Ekipit për të Drejtat e Fëmijëve | 2024-2026 | 800.00 | 800.00 | | 800.00 | Komuna | DSHPS, DKA, DKR | 4 takime të rregullta të organizuara për çdo vit. |
| V.1.2 | Trajnimet e politik bërësve dhe zyrtarëve komunalë për aspekte të të drejtave të fëmijëve. | 2024-2026 | 1,200.00 | 400.00 | | 400.00 | Komuna | DSHPS, DKA, DKR | Nr. i stafit të trajnuar për aspekte të të drejtave të fëmijëve. |
| V.1.3 | Krijimi i një sistemi të menaxhimit të informatave për fëmijët | 2024 | 1,200.00 | - | | - | Komuna | DSHPS, DKA, DKR | Mekanizmi për menaxhimin e monitorimit të planit të veprimit për ekipin e punës për të drejtat e fëmijëve. |
| V.1.4 | Hartimi i raportit vjetor për zbatimin e Planit të Punës të Ekipit për të Drejtat e Fëmijëve | 2024-2026 | 800.00 | 800.00 | | 800.00 | Komuna | DSHPS, DKA, DKR | Raportit vjetor i hartuar për zbatimin e Planit të Punës të Ekipit për të Drejtat e Fëmijëve |
| V.1.5 | Përkrahja dhe fuqizimi i Asamblesë Komunale të Fëmijëve | 2024-2026 | - | - | | - | Komuna | DSHPS, DKA, DKR | Miratimi i Planit të Punës të Ekipit për të Drejtat e Fëmijëve në asamblenë komunale. |
|  | ***Buxheti i përgjithshëm për Objektivin Specifik V.1:*** |  | **4,000.00** | **2,000.00** | | **2,000.00** |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | - | - | | - |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 4,000.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 |  |  |  |
|  | *Buxheti i përgjithshëm për Planin e Veprimit për Objektiven Strategjike V:* |  | **4,000.00** | **2,000.00** | | **2,000.00** |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | - | - | | - |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 4,000.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 |  |  |  |
|  | *Buxheti i përgjithshëm për Planin e Veprimit:* |  | 938,180.00 | 749,900.00 | | 605,000.00 |  |  |  |
|  | *Nga të cilat kapitale:* |  | 613,100.00 | 443,100.00 | | 202,100.00 |  |  |  |
|  | *Nga të cilat rrjedhëse:* |  | 325,080.00 | 306,800.00 | | 402,900.00 |  |  |  |

1. Vendim me 1Nr.020/05-58800, për Themelimin e Ekipit për të Drejtat e Fëmijëve në Komunën e Lipjanit [↑](#footnote-ref-1)
2. Udhëzim administrativ (QRK) nr. 06/2022 për themelimin dhe funksionimin e ekipit për të drejtat e fëmijëve, është aprovuar në mbledhjen e 92 të Qeverisë së Republikës së Kosovës, me Vendimin Nr. 02/92, datë 10.08.2022 [↑](#footnote-ref-2)
3. Axhenda 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm, Rezoluta e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme më 25 shtator 2015, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/89/PDF/ N1529189. pdf?OpenElementnd; [↑](#footnote-ref-3)
4. Strategjisë për të Drejtat e Fëmijëve për vitin 2019-2023 të Republikës së Kosovës; [↑](#footnote-ref-4)
5. Udhëzimin Administrativ (QRK) Nr. 07/2018 për Planifikimin dhe Hartimin e Dokumenteve Strategjike dhe Planeve të Veprimit, <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18813>; [↑](#footnote-ref-5)
6. Strategjisë për të Drejtat e Fëmijëve për vitin 2019-2023 të Republikës së Kosovës; [↑](#footnote-ref-6)
7. Konventën për të Drejtat e Fëmijëve (KDF), chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.unicef.org/montenegro/media/9291/file/MNE-media-MNEpublication505.pdf; [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://www.un.org/sustainabledevelopment>; [↑](#footnote-ref-8)
9. http://ask.rks-gov.net/sq/agjencia-e-statistikave-te-kosoves/add-news/anketa-e-grupimeve-te-treguesve-te-shumefishte; [↑](#footnote-ref-9)
10. LIGJI NR. 06/L-084 PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE; [↑](#footnote-ref-10)
11. https://kosovo.savethechildren.net/sites/kosovo.savethechildren.net/files/library/CRSA\_Kosovo\_2013%20December\_2.pdf [↑](#footnote-ref-11)
12. https://kosovo.savethechildren.net/sites/kosovo.savethechildren.net/files/library/Analiza%20e%20situates\_ALB%20me%20cover%20page.pdf; [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=20844> [↑](#footnote-ref-13)
14. <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=61596> [↑](#footnote-ref-14)
15. Vendim me 1Nr.020/05-58800, për Themelimin e Ekipit për të Drejtat e Fëmijëve në Komunën e Lipjanit [↑](#footnote-ref-15)