Komuna Lipjan

Opština Lipljan

OPŠTINSKI PLAN ZA ODRŽIVU REINTEGRACIJU REPATRIRANIH LICA I INTEGRACIJU STRANACA U OPŠTINI LIPLJAN

2026 - 2028

Na osnovu člana 12 Zakona br. 03/L-040 o lokalnoj samoupravi, u skladu sa Strategijom za migracije 2021 - 2025 koju je usvojila Vlade Republike Kosovo, Uredbom (VRK) br. 22/2020 o reintegraciji repatriranih lica kao i na osnovu Uredbe o integraciji stranaca (Uredba VRK br. 09/2019 o integraciji stranaca, usvojena na 110. sednici Vlade Kosova, odlukom br. 01/110, od 11.07.2019. godine), člana 20 Statuta Opštine Lipljan, Skupština opštine Lipljan  15Br.110. -78095 dt 24.12.2021 na sednici održanoj _______________ 2026. godine, usvojila je:

Opštinski plan za održivu reintegraciju repatriranih lica i integraciju stranaca u opštini Lipljan

2026 - 2028

SKRAĆENICE

MAP 	Međunarodni aerodrom Priština

AZRK 	Agencija za zapošljavanje Republike Kosovo

ARPRR	Agencija za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj

EU 	Evropska unija

ORRLIS 	Odeljenje za reintegraciju repatriranih lica i integraciju stranaca

ODO 	Opštinska direkcija za obrazovanje

TSRN 	     	      Tim za sprečavanje i reagovanje na nenapuštanje

KŽ 	Komisija za žalbe

SOR 	Srednjoročni okvir rashoda

OKR 	Opštinska komisija za reintegraciju

AMTR 	Aktivne mere tržišta rada

MALS 	Ministarstvo administracije lokalne samouprave

MONTI	Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija

MPŠRR	 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

MIPD	  Ministarstvo inostranih poslova i dijaspore

MFPT	  Ministarstvo finansija, rada i transfera

MZP 	Ministarstvo za zajednice i povratak

MŽSPPI 	Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture

MUP 	Ministarstvo unutrašnjih poslova

MZ 	Ministarstvo zdravstva

SSP 	Sporazum o stabilizaciji pridruživanja

RL 	Repatrirano lice

IPR 	Individualni plan reintegracije

IPI 	Individualni plan integracije

CSO 	Centri za stručno osposobljavanje

CSR 	Centri za socijalni rad

SUS 	Sistem upravljanja slučajevima

OKZP 	Opštinska kancelarija za zajednice i povratak

KZ 		         Kancelarije zapošljavanja

KCS 		         Kancelarija civilnog stanja

UVOD

Vlada Republike Kosovo je usvojila Strategiju za migraciju 2021 - 2025, Uredbu (VRK) br. 22/2020 o reintegraciji repatriranih lica, kao i na osnovu Uredbe o integraciji stranaca (Uredba VRK br. 09/2019 o integraciji stranaca usvojena na 110. sednici Vlade Kosova, odlukom br. 01/110, od 11.07.2019. godine).

U okviru Evropske agende Kosova, kriterijumi iz Mape puta za liberalizaciju viza definisani u Bloku 0, readmisija i reintegracija su već ispunjene. Prilikom izrade Strategije za reintegraciju, upućeni su svi zahtevi koji proizilaze iz Nacionalnog programa za sprovođenje SSP-a.

Nova strategija integracije ima za cilj održivu društveno-ekonomsku reintegraciju repatriranih lica, kroz stalno unapređenje i poboljšanje efektivnog i efikasnog sistema usluga, usredsređenog na potrebe povratnika.

Strategija, kao vladin dokument o novim politikama integracije, je obavezna da se sprovodi na celoj teritoriji Republike Kosovo. U okviru Akcionog plana Strategije, predviđena je i izrada opštinskih planova za održivu reintegraciju. U cilju sprovođenja u praksi Strategije za migraciju 2022 - 2025, Opštinska kancelarija za zajednice i povratak (OKZP), u saradnji sa opštinskim direkcijama, kao i sa predstavnicima domaćih i međunarodnih organizacija, kao što je radna grupa, izradila je Opštinski plan za održivu reintegraciju i integraciju stranaca za opštinu Lipljan.

Akcioni plan sadrži ciljeve, konkretne aktivnosti i mere za postizanje ciljeva, definiše odgovorne i institucije podrške za postizanje svakog cilja, precizira vremenski okvir za realizaciju svake aktivnosti, približne finansijske troškove za održavanje aktivnosti, merne pokazatelje ciljeva kao i aktivnosti i sredstva za verifikaciju.

Plan je izrađen na osnovu Strategije za migraciju 2021-2025, Uredbe (VRK) br. 22/2020 o reintegraciji repatriranih lica, kao i na osnovu Uredbe o integraciji stranaca (Uredba VRK br. 09/2019 o integraciji stranaca usvojene na 110. sednici Vlade Kosova, odlukom br. 01/110 od 11.07.2019. godine) i Akcionog plana na državnom nivou, u bliskoj saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova/ORRLIS kao institucije odgovorne za reintegraciju na nacionalnom nivou, ima sopstvenu strukturu ali imajući u vidu da se radi o potrebama repatriranih lica u opštini Lipljan, sadrži i specifične aktivnosti za samu opštinu i zasniva se na podacima koje dostavlja Opštinska kancelarija za zajednice i povratak. Na ovaj način, u ovom planu omogućena je maksimalna integracija svih aktivnosti za postizanje nove održive integracije repatriranih lica i integracije stranaca u opštini Lipljan.

| Opštinski akcioni plan za održivu reintegraciju i integraciju repatriranih lica i stranaca 2026-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilj 1: |  |  |  |  |  |  |  | Pokazatelji za merenje ostvarljivosti cilja |  |  |  |  |  |  |  | Osnova |  |  |  | Cilj 2026. |  | 2028. |
| Unapređenje sistema reintegracije repatriranih lica, primenom pristupa orijentisanog na specifične potrebe za reintegraciju repatriranih lica i integraciju stranaca |  |  |  |  |  |  |  | - Potrebe ranjivih grupa se identifikuju, a usluge se pružaju na osnovu individualnog plana reintegracije i integracije; - Usluge za reintegraciju i integraciju se sistematski prate i preduzimaju se potrebne mere poboljšanja; - Održiva društvena-ekonomska reintegracija i integracija ugroženih grupa je postignuta; |  |  |  |  |  |  |  | 50% 50% 40% |  |  |  | 70% 70% 50% |  | 80% 80% 70% |
| # | Mera |  |  |  | Radnje |  |  | Pokazatelji |  |  | Odgovorna institucija |  | Institucija /partner za podršku |  |  | Finansijski troškovi |  |  |  | Vremenski rokovi |  | Sredstva za verifikaciju |
| 1.1 | Identifikacija potreba ugroženih grupa; |  |  |  | 1. Obavljati posete povratničkim porodicama ili novopridošlim strancima u roku od 72 sata nakon povratka ili nakon dobijanja statusa/ dozvole za boravak na Kosovu, zajedno sa predstavnikom ORRLIS-a i CSR-a; 2. Intervjuisati porodicu i popuniti obrazac za procenu potreba (OPP); 3. Unositi skenirani OPP u SUS. |  |  | Broj ugroženih povratničkih porodica i stranaca u opštini Broj poseta tima za procenu potreba Broj popunjenih OPP-a Broj obrazaca unošenih u SUS |  |  | OKZP ORRLIS/ MUP |  | CSR ORRLIS/ MUP Zdravstveni specijalista Policija u zajednici - (po potrebi) Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | Postoje finansijski troskovi |  |  |  | U kontinuitetu |  | Izveštaji sa terena Popunjen i potpisan OPP od strana SUS |
| 1. 2 | Izrada novog individualnog plana reintegracije i integracije, zasnovanog na standardnim paketima usluga i potrebama identifikovanim u OPP; |  |  |  | Izraditi novi individualni plan reintegracije i integracije za svaku ugroženu osobu i porodicu, u bliskoj saradnji sa nadležnim opštinskim direkcijama; Unositi skenirani IPR/IPI u SUS; |  |  | Broj izrađenih individualnih planova reintegracije i integracije; |  |  | OKZP ORRLIS/ MUP |  | CSR KZ Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | Postoje finansijski troskovi |  |  |  | U kontinuitetu |  | Individualni planovi za reintegraciju i integraciju u SUS |
| 1.3 | Sprovođenje individualnog plana za reintegraciju i integraciju kroz pružanje usluga održive reintegracije za ugrožene grupe; |  |  |  | Savetovati repatrirano i strano lice o podnošenju zahteva i obavestiti ih o zakonskim rokovima za podnošenje zahteva; Pomagati RL u popunjavanju zahteva i dokumentacije; Sarađivati sa odgovarajućim opštinskim direkcijama kako bi se obezbedile potrebne usluge; Registrovati zahteve i beneficije u SUS; |  |  | Broj podnetih zahteva na osnovu IPR-a; Broj i vrste šema podrške; Broj zahteva i beneficija registrovanih u SUS; |  |  | OKZP ORRLIS/MUP |  | Odgovarajuće opštinske direkcije ORRLIS/MUP KZ CSO Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | BRK - Novi budžet za reintegracije i integracije |  |  |  | U kontinuitetu |  | Redovni izveštaji Zahtevi podneti SUS |
| 1. 4 | Periodično praćenje i procena održive reintegracije i integracije za ugrožene grupe; |  |  |  | Pratiti IPR na mesečnoj osnovi; Proceniti svakog kvartala ponuđene šeme, njihov uticaj i potrebe za dopunama ili izmenama u šemama kako bi se postigla nova održiva reintegracija i integracija; |  |  | Broj mesečnih izveštaja o praćenju i proceni; Tromesečni izveštaj o proceni uticaja na nove šeme reintegracije i integracije, sa konkretnim preporukama za dodatne mere, prema potrebi; |  |  | OKZP ORRLIS/ MUP |  | Odgovarajuće opštinske direkcije KZ Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | Postoje finansijski troskovi |  |  |  | U kontinuitetu |  | Tromesečni izveštaji o praćenju i proceni |
| 1.5 | Konačna procena reintegracije i integracije i zatvaranje slučaja; |  |  |  | Proceniti konačno stanje i nivo reintegracije i integracije RL prema IPR-u; Zatvoriti slučaj u fizičkoj dokumentaciji; Zatvoriti slučaj u SUS - utvrditi održivu reintegraciju/ integraciju; |  |  | Broj konačnih izveštaja o proceni za svako lice/ svaku porodicu; Broj zatvorenih slučajeva u fizičkom dosijeu; Broj zatvorenih slučajeva u fizičkom dosijeu SUS |  |  | OKZP |  | ORRLIS/MUP KZ Odgovarajuće opštinske direkcije Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | Postoje finansijski troskovi |  |  |  | U kontinuitetu |  | Izveštaji o zatvaranju slučaja nakon 18 meseci; Fizički dosijei RL, zatvoreni SUS |
| Specifični cilj 2 |  |  |  |  |  |  |  | Pokazatelji za merenje ostvarljivosti cilja |  |  |  |  |  |  |  | Osnova |  |  |  | Cilj 2026. |  | 2028. |
| Unapređenje sistema upućivanja slučajeva u adekvatne šeme za reintegraciju repatriranih lica i integraciju stranaca |  |  |  |  |  |  |  | - Sistem upućivanja i koordinacije između opštinskih aktera je uspostavljen i funkcionalan; - Broj slučajeva upućenih odgovarajućim opštinskim organima, na osnovu njihovog profila je povećan; - Broj opštinskih direkcija povezanih sa SUS je povećan. |  |  |  |  |  |  |  | 50 % 50% 30% |  |  |  | 80% 80% 60% |  | 90 % 90% 80% |
| # | Mera |  |  |  | Radnje |  |  | Pokazatelji |  |  | Odgovorna institucija |  | Institucija /partner za podršku |  |  | Finansijski troškovi |  |  |  | Vremenski rokovi |  | Sredstva za verifikaciju |
| 2.1 | Uspostavljanje funkcionalnog sistema upućivanja i koordinacije između opštinskih aktera; |  |  |  | Koordinirati pomoć i podršku svaki dan sa odgovarajućim opštinskim direkcijama, za svaki slučaj; Održavati redovne sastanke i ad hoc sastanke, razgovarati o slučajevima koji zahtevaju rešenja; |  |  | Broj slučajeva upućeni odgovarajućim opštinskim direkcijama; Broj redovnih sastanaka i broj slučajeva o kojima se raspravljalo; Broj ad-hoc sastanaka i broj slučajeva o kojima se razgovaralo; |  |  | OKZP ORRLIS/ MUP |  | ORRLIS/MUP MALS MFRT MZ MPŠRR CSR ZP Odgovarajuće opštinske direkcije Centar za mentalno zdravlje Lokalne i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju repatriranih lica i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | Postoje finansijski troskovi |  |  |  | U kontinuitetu |  | SUS Redovni izveštaji sa terena Redovni izveštaji od ORRLIS/MUP OKZP |
| 2.2 | Profilisanje repatriranih lica i stranaca, procena potreba po dolasku u opštine; |  |  |  | Primiti u kancelariju repatrirana ili strana lica; Razgovarati sa repatriranim/stranim licem, postavljati pitanja o njegovim/ njenim potrebama i mogućnostima; Napraviti profil svakog repatriranog ili stranog lica; Proceniti i dokumentovati njegove/njene potrebe; Unositi profil i potrebe u SUS; |  |  | Broj lica prijavljenih u OKZP; Broj intervjuisanih lica; Broj dosijea sa profilom repatriranih i stranih lica; Broj lica sa procenjenim potrebama; Broj lica sa profilom unošenim u SUS |  |  | OKZP ORRLIS/MUP |  | ORRLIS/MUP KZ Odgovarajuće opštinske direkcije |  |  | Postoje finansijski troskovi |  |  |  | U kontinuitetu |  | Izveštaji o ORRLIS/MUP OKZP SUS |
| 2.3 | Upućivanje repatriranih lica i stranaca odgovarajućim opštinskim organima na osnovu njihovih potreba i profila; |  |  |  | Uputite lica na odgovarajuće direkcije za dobijanje usluga, npr.: Uputiti u KCS lica kojima je potrebna civilna dokumentacija; Uputiti repatrirana lica ili strance u KZ da budu registrovani kao tražioci posla; Uputiti repatrirana lica ili ugrožene strance u CSR; Uputiti repatrirana lica ili strance koji imaju decu u ODO kako bi se informisali i dobili pomoć za njihov upis u škole; |  |  | Broj lica upućenih u odgovarajuće direkcije; Broj lica upućenih u KCS; Broj lica upućenih KZ; Broj lica upućenih u CSR; Broj lica upućenih u ODO; |  |  | OKZP |  | ORRLIS KZ CSR CSO Odgovarajuće opštinske direkcije Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | Postoje finansijski troskovi |  |  |  | U kontinuitetu |  | Izveštaji ORRLIS/ MUP OKZP SUS |
| 2.4 | Poboljšanje sistema savetovanja za repatrirana lica ili strance po dolasku u opštinu; |  |  |  | Na osnovu profila i potreba, posavetovati ih o mogućnostima da imaju koristi od javnih usluga i novih šema integracije i integracije; Savetovati i usmeriti ih koja dokumenta su ima potrebna za koju uslugu; Pomagati u pripremi i kompletiranju zahteva; Savetovati o poštovanju rokova i zakonskih obaveza; Obavestiti ih o pravnim posledicama ponovne imigracije; |  |  | Br. osoba koje savetuje OKZP Br. lica kojima je pružena pomoć u pripremi i kompletiranju dokumenata |  |  | OKZP |  | ORRLIS/MUP CSR KZ ZP CSO Odgovarajuće opštinske direkcije Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | Postoje finansijski troskovi |  |  |  | U kontinuitetu |  | Izveštaji ORRLIS/MUP OKZP SUS |
| 2.5 | Preduzimanje mera sa odgovarajućim akterima za praćenje, upućivanje i savetovanje repatriranih lica i stranaca; |  |  |  | Uspostaviti sistem redovne saradnje sa policijom u zajednici, sa grupama u zajednici, sa školama, organizacijama; Tražiti informacije ukoliko neko vraćeno lice ili porodica, strano lice ili porodica je dobila status međunarodne zaštite ili dozvolu o boravku, a nije identifikovana u SUS-u i/ili nije prijavljena u vašoj kancelariji; Obratiti se repatriranom licu ili strancu o mogućnostima podrške, uputite ih odgovarajućim institucijama; |  |  | Redovni sastanci sa odgovarajućim akterima Broj repatriranih lica i stranaca identifikovanih kao ishod ove saradnje |  |  | OKZP |  | ORRLIS Policija Kosova Škole KZ Odgovarajuće opštinske direkcije Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | / |  |  |  | U kontinuitetu |  | Izveštaji ORRLIS/MUP OKZP Broj repatriranih i identifikovanih stranaca |
| 2.6 | Praćenje i procena sistema upućivanja i koordinacije; |  |  |  | Održati redovne sastanke sa OKZP-om; Razgovarati o upućivanju i koordinaciji slučajeva; Analizirati sistem upućivanja i koordinacije; Proceniti trenutnu situaciju i preporučiti mere za poboljšanje, prema potrebi; |  |  | Broj redovnih sastanaka |  |  | OKZP ORRLIS/MUP |  | KZ Odgovarajuće opštinske direkcije Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | / |  |  |  | U kontinuitetu |  | Izveštaji o praćenju |
| 2.7 | Upućivanje slučajeva nakon perioda od 12 meseci u skladu sa važećim zakonodavstvom. |  |  |  | Identifikovati lica/ porodica kojima je potrebna podrška nakon 12 meseci. Preduzimati radnje za planiranje budžeta za produženje smeštaja i drugih potrebnih mera nakon 12 meseci. |  |  | Poseta licima/ porodicama u šemi smeštaja i sa specifičnim potrebama nakon perioda od 12 meseci. Sastanci i informacije o slučajevima sa odgovarajućim direkcijama radi planiranja budžeta |  |  | OKZP CSR Odgovarajuće direkcije |  | ORRLIS KZ |  |  | / |  |  |  | U kontinuitetu |  | Redovni izveštaji |
| Specifični cilj 3 |  |  |  |  |  |  |  | Pokazatelji za merenje ostvarljivosti cilja |  |  |  |  |  |  |  | Osnova |  |  |  | Cilj 2026. |  | 2028. |
| Unapređenje mera održive ekonomske reintegracije i integracije |  |  |  |  |  |  |  | - Broj repatriranih lica ili stranaca koji traže posao, profilisani i savetovani za razvoj karijere; - Broj zaposlenih repatriranih lica/stranaca; - Broj korisnika usluga samozapošljavanja i savetovanja; - Broj korisnika iz šeme za stručno osposobljavanje; - Broj repatriranih lica/stranaca korisnika poljoprivrednih grantova i savetovanja u oblasti poljoprivrede; - Broj repatriranih lica/stranaca podržanih materijalom i poljoprivrednim sredstvima od opštine; - Proširivanje oblasti stručnog osposobljavanja u skladu sa potrebama tržišta |  |  |  |  |  |  |  | 60% |  |  |  | 70% |  | 90% |
| # | Mera |  |  |  | Radnje |  |  | Pokazatelji |  |  | Odgovorna institucija |  | Institucija /partner za podršku |  |  | Finansijski troškovi |  |  |  | Vremenski rokovi |  | Sredstva za verifikaciju |
| 3.1 | Registracija repatriranih lica/stranaca koji traže posao u kancelarijama za zapošljavanje; |  |  |  | Primiti repatrirano lice/stranca u kancelariji; Registrovati repatrirano lice/stranca kao lica koja traže posao; Informisati ih o njihovim pravima i opcijama podrške putem AMTR-a; Informisati ih o njihovim mogućnostima na osnovu važećeg zakonodavstva; |  |  | Broj registrovanih repatriranih lica ili stranaca kao lica koja traže posao; |  |  | AZRK KZ |  | ORRLIS/MUP OKZP CSO Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | / |  |  |  | U kontinuitetu |  | Izveštaji KZ-a Izveštaji OKZ-a |
| 3.2 | Profilisanje i savetovanje za razvoj karijere repatriranih lica ili stranaca koji traže posao; |  |  |  | Uraditi intervju, postaviti pitanja o njegovim/njenim mogućnostima i potrebama; Proceniti i identifikovati njegove/njene potrebe Napraviti profil svakog repatriranog lica ili stranca; Savetovati ih za orijentaciju u karijeri na osnovu njihovih sposobnosti i mogućnosti Napraviti dosije za svako repatrirano lice ili stranca Unositi podatke u SUS |  |  | Broj repatriranih lica/stranaca čije su potrebe procenjene; Broj fizičkih dosijea repatriranih lica ili stranaca koji su savetovani u KZ a njihove potrebe su dokumentovane; Broj repatriranih lica ili stranaca koji traže posao gde su podaci za profilisanje i savetovanje uneseni u SUS |  |  | KZ |  | OKZP CSO |  |  | / |  |  |  | U kontinuitetu |  | Izveštaji KZ-a Broj dosijea Podaci i izveštaji iz SUS-a |
| 3.3 | Zapošljavanje repatriranih lica ili stranaca putem posredovanja pri zapošljavanju; |  |  |  | Posredovati u zapošljavanju repatriranih lica ili stranaca pripremljenih za tržište rada; Unositi odgovarajuće podatke u SUS; |  |  | Broj posredovanih slučajeva Broj slučajeva zapošljavanja repatriranih lica ili stranaca putem posredovanja Podaci za posredovanje i zapošljavanje u SUS |  |  | KZ |  | ORRLIS OKZP AZRK Poslovanja Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu (donatori) |  |  | / |  |  |  | U kontinuitetu |  | Izveštaje KZ-a sa podacima o broju slučajeva posredovanja i zapošljavanja repatriranih lica ili stranaca |
| 3.4 | Osposobljavanje za posao i zapošljavanje repatriranih lica ili stranaca putem subvencije plate; |  |  |  | Posredovati za obuku kroz rad za lica kojima je potrebna sprema za tržište rada; Pratiti odvijanje obuke i zapošljavanja; |  |  | Broj slučajeva posredovanih za obuku i pripremu za tržište rada; Broj praćenih slučajeva |  |  | KZ CSO |  | ORRLIS OKZP Poslovanja Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | / |  |  |  | U kontinuitetu |  | Izveštaji KZ-a i CSO-a |
| 3.5 | Samozapošljavanje repatriranih lica ili stranaca putem finansiranje biznis planova; |  |  |  | Obavestiti ova lica o mogućnostima i uslovima korišćenja ove šeme; Obavestiti ova lica kada je poziv otvoren za prijave; Pomoći ovim licima u pripremi dokumentacije za prijavljivanje; |  |  | Broj repatriranih lica ili stranaca koja su informisana o mogućnostima i uslovima korišćenja biznis planova |  |  | KZ |  | ORRLIS OKZP CSO Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | / |  |  |  | Stalno |  | Izveštaji OKZP |
| 3.6 | Stručno osposobljavanje repatriranih lica i stranaca u skladu sa zahtevima tržišta rada; |  |  |  | Identifikovati repatrirana lica i strance kojima je potrebna stručno osposobljavanje; Identifikovati njihov profil i orijentisati ih na zanimanja koja odgovaraju njihovim sklonostima i željama; Uputiti ih u odgovarajući CSO; |  |  | Broj repatriranih lica ili stranaca koji pohađaju stručno osposobljavanje Broj repatriranih lica ili stranaca profilisanih i orijentisanih za SO Broj repatriranih lica ili stranaca upućenih u CSO |  |  | KZ CSO |  | ORRLIS OKZP Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu Poslovanja |  |  | / |  |  |  | U kontinuitetu |  | Izveštaji KZ-a sa podacima repatriranih lica i stranaca koji pohađaju stručno osposobljavanje. |
| 3.7 | Stalno praćenje i procena sprovođenja aktivnih mera tržišta rada (AMTR); |  |  |  | Pratiti redovno tok aktivnih mera tržišta rada (AMTR); Proceniti njihov uticaj na pripremu i reintegraciju RL-a; |  |  | Broj repatriranih lica i stranaca koji koriste AMTR; Podaci o uticaju AMTR-a na njihovu reintegraciju i integraciju |  |  | KZ ORRLIS/MUP (regionalni koordinator) |  | OKZP AZRK Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | / |  |  |  | U kontinuitetu |  | Periodični izveštaji o praćenju i proceni pripremljeni od ORRLIS/ MUP (regionalnog koordinatora) |
| 3.8 | Podrška grantovima, sredstvima i poljoprivrednim materijalom, obuka i savetovanje repatriranih lica i stranaca u ruralnim područjima; |  |  |  | Informisati ova lica o mogućnostima korišćenja poljoprivrednih grantova; Uključiti repatrirana lica i strance kao korisnike poljoprivrednih grantova; |  |  | Broj repatriranih lica i stranaca koji su koristili poljoprivredne grantove |  |  | Direkcija za poljoprivredu i ruralni razvoj/ opština |  | OKZP ARPRR / MPŠRR Odgovarajuće opštinske direkcije Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | / |  |  |  | U kontinuitetu |  | Izveštaji OKZP-a sa podacima o slučajevima kada korisnici grantova su repatrirana lica |
| Specifični cilj 4 |  |  |  |  |  |  |  | Pokazatelji za merenje ostvarljivosti cilja |  |  |  |  |  |  |  |  | Osnova |  | Cilj 2026. |  |  | 2028. |
| Unapređenje sistema za reintegraciju i integraciju socijalne zaštite repatriranih lica i stranaca |  |  |  |  |  |  |  | Broj repatriranih lica i stranaca koji su dobili neophodnu dokumentaciju za ostvarivanje koristi od socijalnih usluga; Broj repatriranih lica i stranaca korisnika socijalne pomoći; Broj repatriranih lica i stranaca u nevolji koji su dobili psiho-socijalni tretman; Broj repatriranih lica i stranaca uključenih u kulturne, socijalne, rekreativne i inovativne aktivnosti; Broj repatriranih lica i stranaca kojima su opštine obezbedile održivo stanovanje (nakon perioda od 12 meseci); Broj repatriranih lica i stranaca koji su dobili pomoć u obezbeđivanju uslova za stanovanje; |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 % 50% % 10 % 10% 30% |  | 75% 70% 30% 30% 30% 50% |  |  | 90% 90% 50% 60% 50% 60% |
| # |  | Mera |  | Radnje |  |  |  | Pokazatelji |  | Odgovorna institucija |  |  |  | Institucija /partner za podršku |  |  | Finansijski troškovi |  | Vremenski rokovi |  |  | Sredstva za verifikaciju |
| 4.1 |  | Informisanje i socijalno savetovanje repatriranih lica i stranaca o mogućnostima uključivanja u socijalne šeme; |  | Primiti u kancelariji repatrirano lice ili stranca koji je upućen od strane OKZP; Informisati ga o socijalnim uslugama i šemama; Savetovati ga o neophodnim procedurama i dokumentima za socijalno uključivanje; Upravljati slučajem sve do stavljanja u socijalni sistem; Registrovati u bazi podataka (SNS) slučaj/šemu koristi; |  |  |  | Broj repatriranih lica i stranaca kojima se pružaju saveti za socijalne usluge i šeme; Broj slučajeva koji se prate dok se stavljaju u socijalni sistem Unošenje podataka za repatrirana lica i strance koji ostvaruju korist od socijalnih šema u SUS |  | CSR |  |  |  | OKZP ORRLIS/MUP (regionalni koordinator) KZ Odgovarajuće opštinske direkcije Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | / |  | U kontinuitetu |  |  | Izveštaji od CSR-a Izveštaji OKZP-a |
| 4.2 |  | Pružanje pomoći repatriranim licima i strancima u obezbeđivanje neophodne dokumentacije. |  | Obuhvatiti kancelariju civilnog stanja kao deo OKR-a. Pomoći repatriranim licima i strancima da obezbede neophodnu dokumentaciju za prijavljivanje u socijalnim šemama kao i dobijanje besplatne pravne pomoći Upravljati i pratiti slučaj u razmatranju zahteva i konačne odluke; Registrovati u SUS slučaj/šemu koristi; |  |  |  | Odluka OKR-a izmenjena i dopunjena od strane opštine Broj repatriranih lica i stranaca koji su dobili pomoć za pripremu dokumentacije za prijavljivanje u socijalne šeme i besplatnu pravnu pomoć Broj praćenih slučajeva od razmatranja zahteva do konačne odluke Postavljanje podataka o broju repatriranih lica i stranaca koji ostvaruju korist od socijalnih šema u SUS |  | Opština OKR CSR |  |  |  | OKZP ORRLIS/MUP (regionalni koordinator) KZ Odgovarajuće opštinske direkcije Agencija za besplatnu pravnu pomoć |  |  | / |  | U kontinuitetu |  |  | Izveštaji od CSR-a Izveštaji OKZP-a |
| 4.3 |  | Obezbeđivanje održivog stanovanja |  | Pratiti slučajeve koji su smešteni pod zakup od strane novog programa za reintegraciju i integraciju Savetovati i pomoći slučajevima u nevolji za prijavljivanje za socijalno stanovanje Obezbediti održivo stanovanje nakon isteka zakupa Registrovati u SUS slučaj koji je ostvario korist |  |  |  | Broj praćenih slučajeva Broj slučajeva kojima je pružena pomoć za prijavu za socijalno stanovanje Broj slučajeva kojima se obezbeđuje održivo stanovanje Podaci u SUS |  | OKZP ORRLIS/MUP (regionalni koordinator) |  |  |  | CSR Odgovarajuće opštinske direkcije Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | / |  | U kontinuitetu |  |  | Izveštaji OKZP-a o broju repatriranih lica koja su dobila održivo stanovanje |
| 4.4 |  | Psihološki tretman i psiho-socijalna pomoć za repatrirana lica i strance u nevolji; |  | Identifikovati slučajeve i procena potreba za psiho-socijalni tretman Pružanje psiho-socijalne pomoći za identifikovane osobe Praćenje slučajeva kojima se pruža psiho-socijalna pomoć Registracija podataka o slučajevima i obliku psiho-socijalne pomoći za repatrirana lica i strance Obezbeđivanje prevoza za tretman |  |  |  | Broj identifikovanih slučajeva u nevolji za psiho-socijalni tretman Broj slučajeva koji dobijaju psiho-socijalnu pomoć Broj praćenih slučajeva Broj slučajeva i podataka registrovanih u SUS |  | OKZP CSR |  |  |  | Centar za mentalno zdravlje Škole Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | / |  | U kontinuitetu |  |  | Izveštaji OKZP-a o broju repatriranih lica koja su dobila podršku i oblik psiho-socijalne pomoći Izveštaji domaćih i međunarodnih organizacija |
| 4.5 |  | Obezbeđivanje uslova stanovanja kroz renoviranje, obnovu i opremanje nameštajem kuća repatriranih lica i stranaca; |  | Savetovati repatrirana lica i strance o mogućnostima ostvarivanja koristi od šeme za renoviranje, obnovu i opremanje kuća Pomoći im da kompletiraju dosije za prijavu u ovim šemama Proslediti dosijee za razmatranje OKR-u Proslediti predmet za izvršenje u ORRLIS preko regionalnog koordinatora Registrovati slučaj i staviti dosije u SUS |  |  |  | Broj repatriranih lica i stranaca koji su informisani i kojima je pružena pomoć o mogućnostima koristi od šeme za renoviranje, obnovu i opremanje kuća; Broj slučajeva/dosijea prosleđenih za razmatranje u OKR; Broj odluka OKR-a za ovu šemu; Broj slučajeva prosleđenih u ORRLIS na izvršenje; Postavljanje podataka u SUS o broju slučajeva prijava i konačnih odluka o ostvarivanju koristi od ove šeme. |  | OKR |  |  |  | OKZP ORRLIS/MUP MŽSPPI Odgovarajuće opštinske direkcije Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | / |  | U kontinuiteti |  |  | Izveštaji OKZP-a Izveštaji ORRLIS-a Podaci od SUS-a |
| 4.6 |  | Uključivanje (informisanje) repatriranih lica i stranaca u kulturnim, socijalnim, rekreativnim i inovativnim aktivnostima; |  | Informisati i uključiti repatrirana lica i strance u kulturnim, socijalnim, rekreativnim i inovativnim aktivnostima u vašoj opštini Sarađivati sa organizacijama za realizaciju takvih aktivnosti u vašoj opštini |  |  |  | Podaci o informisanju repatriranih lica i stranaca o uključivanju u socijalnim i kulturnim aktivnostima na opštinskom nivou Podaci o saradnji sa organizacijama i projektima u cilju uključivanja repatriranih lica i stranaca u raznim aktivnostima |  | OKZP |  |  |  | ORRLIS/MUP Odgovarajuće opštinske direkcije Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu Mediji |  |  | / |  | U kontinuitetu |  |  | Izveštaji OKZP-a |
| Specifični cilj 5 |  |  |  |  |  |  | Pokazatelji za merenje ostvarljivosti cilja |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Osnova |  | Cilj 2026. |  |  | 2028. |
| Uključivanje repatrirane dece i dece stranaca u vaspitno-obrazovni sistem |  |  |  |  |  |  | Broj repatriranih i stranih učenika uključenih u odgovarajući nivo školovanja; Broj učenika koji su pohađali kurseve jezika i dopunsku nastavu; Broj slučajeva reagovanja timova za sprečavanje i reagovanje protiv napuštanja; Broj revidiranih nastavnih programa raspodeljenih u školama; Broj repatriranih odraslih i stranih lica koja su naučila da pišu i čitaju; Broj izveštaja o praćenju i proceni o uključivanju u nastavi; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% 50% 50% 10% 50% 80% |  | 100% 60% 75% 50% 60% 85% |  |  | 100% 85% 80% 80% 70% 97% |
| # |  | Mera |  | Radnje |  |  | Pokazatelji |  |  | Odgovorna institucija |  |  |  | Institucija /partner za podršku |  |  | Finansijski troškovi |  | Vremenski rokovi |  |  | Sredstva za verifikaciju |
| 5.1 |  | Uključivanje repatrirane dece i dece stranaca u odgovarajući nivo školovanja; |  | Uzeti informacije od OKZP o repatriranoj deci i deci stranaca koja se moraju uključiti u obrazovni sistem Oceniti nivo znanja repatriranih i stranih učenika Odrediti odgovarajući nivo školovanja Smestiti učenike u odgovarajuće razrede |  |  | Broj repatrirane dece i dece stranaca koja su uključena u obrazovni sistem Izveštaji o ocenjivanju obrazovnih potreba repatrirane dece i dece stranaca Izveštaji o upisivanju repatriranih i stranih učenika |  |  | ODO Škole |  |  |  | ORRLIS/MUP OKZP CSR Škole Nastavni centri Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | / |  | U kontinuitetu |  |  | Izveštaji od ODO-a Izveštaji od OKZP-a |
| 5.2 |  | Organizovanje kurseva jezika i dopunske nastave za repatriranu decu i decu stranaca; |  | Identifikovati učenike koji imaju poteškoće u upotrebi službenih jezika Organizovati kurseve jezika u školi u kojoj učenici pohađaju nastavu; Organizovati dopunsku nastavu na osnovu potreba učenika |  |  | Broj vraćenih učenika u opštini; Broj identifikovanih učenika sa poteškoćama u upotrebi službenih jezika Broj učenika koji su pohađali kurseve i dopunsku nastavu |  |  | ODO Odgovarajuća škola |  |  |  | ORRLIS/MUP OKZP Škole Nastavni centri Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | / |  | U kontinuitetu |  |  | Testovi za ocenjivanje i odgovarajući izveštaji |
| 5.3 |  | Nostrifikacija dokumenata repatriranih i stranih učenika; |  | Nostrifikovati školska dokumenta repatriranih i stranih učenika Pružati podršku u prevođenju i verifikaciji dokumentacije neophodne za nostrifikaciju |  |  | Broj učenika koji su nostrifikovali dokumente Broj slučajeva kojima je pružena pomoć u prevođenju i nostrifikaciji dokumenata |  |  | ODO MONTI |  |  |  | ORRLIS/MUP Odgovarajuća škola Nastavni centri Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | / |  | U kontinuitetu |  |  | Izveštaji ODO-a o slučajevima nostrifikacije dokumenata |
| 5.4 |  | Funkcionalizacija i osnaživanje timova za sprečavanje i reagovanje protiv napuštanja škola od strane repatrirane dece i dece stranaca; |  | Organizovati redovne sastanke sa timovima za sprečavanje i reagovanje protiv napuštanja škola Diskutovati o situaciji repatrirane dece i dece stranaca, identifikovati decu u opasnosti od napuštanja škole Preduzeti konkretne mere u saradnji sa roditeljima i školom za sprečavanje ovog fenomena Pripremiti redovne izveštaje i podeliti ih sa MONTI i ORRLIS |  |  | Broj redovnih sastanaka tima za sprečavanje i reagovanje protiv napuštanja škola od strane repatrirane dece i dece stranaca Podaci o aktivnostima i saradnji sa roditeljima i drugim akterima |  |  | Škole ODO |  |  |  | OKR OKZP Nastavni centri Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu TSRN (Tim za sprečavanje i reagovanje na nenapuštanje) |  |  | / |  | U kontinuitetu |  |  | Izveštaji od škola i ODO-a |
| 5.5 |  | Izrada i sprovođenje planova reintegracije i integracije repatriranih i stranih učenika u obrazovanje, na osnovu njihovih potreba; |  | Ocenjivanje obrazovnih znanja repatriranih i stranih učenika Identifikovanje potreba za dopunskom nastavom za repatrirane i strane učenike Izrada individualnih planova za integraciju u obrazovanje repatrirane dece i dece stranaca |  |  | Broj slučajeva ocenjivanja obrazovnih znanja repatrirane dece i dece stranaca Podaci o dopunskoj nastavi za repatrirane i strane učenike Broj repatrirane dece i dece stranaca za koje su izrađeni individualni planovi za integraciju u obrazovni sistem |  |  | Škola ODO |  |  |  | ORRLIS/MUP OKZP CSR Nastavni centri Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | / |  | U kontinuitetu |  |  | Izveštaji od škola |
| 5.6 |  | Iskorenjivanje nepismenosti kod repatriranih lica i stranaca; Organizovanje dopunske nastave za repatrirane porodice |  | Identifikovati repatrirana lica i strance koja ne znaju da pišu i čitaju Poslati listu u ORRLIS preko regionalnih koordinatora |  |  | Broj repatriranih lica i stranaca koji su nepismeni; Preduzete mere za iskorenjivanje nepismenosti kod repatriranih lica i stranaca; |  |  | OKZP ORRLIS/MUP |  |  |  | ODO CSR MONTI Škole Nastavni centri Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | / |  | U kontinuitetu |  |  | Izveštaji OKZP-a Izveštaji ORRLIS-a |
| 5.7 |  | Kontinuirano praćenje i procena sprovođenja politika uključivanja u školovanje za repatrirana lica i strance; |  | Redovno pratiti uključivanje repatrirane dece i dece stranaca u školovanje Proceniti sprovođenje politika uključivanja dece u školovanje Pripremiti izveštaje o praćenju i proslediti jednu kopiju MONTI i ORRLIS-u |  |  | Izveštaji o praćenju i proceni uključivanja repatrirane dece i dece stranaca o obrazovni sistem Kosova |  |  | ODO |  |  |  | MONTI ORRLIS/MUP OKZP Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | / |  | U kontinuitetu |  |  | Izveštaji ODO-a Izveštaji OKZP-a |
| Specifični cilj 6 |  |  |  |  |  |  |  | Pokazatelji za merenje ostvarljivosti cilja |  |  |  |  |  |  |  |  | Osnova |  | Cilj 2026. |  |  | 2028. |
| Socijalna integracija i informisanje repatriranih lica i stranaca, kao i zajednice prihvatanja |  |  |  |  |  |  |  | - Broj sastanaka organizovanih grupa sa repatriranim licima u opštinama za razmenu iskustava i uspostavljanje mreža u zajednici; - Broj aktivnosti za promovisanje procesa reintegracije; |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% 5 % |  | 30% 40% |  |  | 60% 70% |
| Br. |  | Aktivnost |  | Radnje |  |  |  | Pokazatelji |  | Odgovorna institucija |  |  |  | Institucija /partner za podršku |  |  | Finansijski troškovi |  | Vremenski rokovi |  |  | Sredstva za verifikaciju |
| 6.1 |  | Organizovanje sastanaka sa repatriranim licima i strancima za razmenu iskustava i uspostavljanje mreža u zajednici; |  | Organizovati informativne sastanke sa repatriranim licima i strancima; Diskutovati na ovim sastancima sa repatriranim licima koja imaju neku priču da podele sa drugima, za razmenu iskustava sa ostalim repatriranim licima |  |  |  | Broj organizovanih sastanaka sa repatriranim licima i strancima i zajednicom na opštinskom nivou |  | OKZP |  |  |  | Odgovarajuće opštinske direkcije ORRLIS/MUP Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | / |  | U kontinuitetu |  |  | Izveštaji OKZP-a o organizovanim sastancima i broju učesnika |
| 6.2 |  | Razmena iskustva repatriranih lica i stranaca tokom procesa integracije kroz realizaciju raznih aktivnosti; |  | Organizovati sastanke/debate i uključivati repatrirana lica i strance da podele njihove priče o migraciji sa ostalim osobama iz zajednice vaše opštine, kao preventivna mera za ilegalnu migraciju |  |  |  | Broj organizovanih sastanaka i uključivanje repatriranih lica i stranaca u cilju razmene iskustava i sprečavanja ilegalne migracije |  | OKZP |  |  |  | Odgovarajuće opštinske direkcije ORRLIS/MUP Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | / |  | U kontinuitetu |  |  | Izveštaji OKZP-a od organizovanih sastanaka/debata |
| 6.3 |  | Promovisanje novog procesa integracije i integracija kroz javno informisanje; |  | Promovisati proces reintegracije i integracije u vašoj opštini, kroz javne diskusije na lokalnim radio stanicama i televizijama |  |  |  | Broj članaka i priča u sredstvima komunikacije (Radio, TV, Internet i društvene mreže) |  | OKZP |  |  |  | Odgovarajuće opštinske direkcije ORRLIS/MUP Domaće i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | / |  | U kontinuitetu |  |  | Izveštaji i reference od masivne komunikacije |
| Specifični cilj 7 |  |  |  |  |  |  |  | Pokazatelji za merenje ostvarljivosti cilja |  |  |  |  |  |  |  |  | Osnova |  | Cilj 2026. |  |  | 2028. |
| Koordinacija između lokalnih aktera uključenih u proces reintegracije repatriranih lica i integracije stranaca |  |  |  |  |  |  |  | - Uspostavljena je praksa horizontalne interakcije na lokalnom nivou i ona je efikasna; - Unapređena je saradnja između OKZP-a i CSR-a; - Interakcija između centralnih i lokalnih aktera uključenih u reintegraciju i integraciju je unapređena; - Unapređena je saradnja i koordinacija sa civilnim društvom, međunarodnim projektima i organizacijama; |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% 40% 50% 40% |  | 60% 50% 70% 60% |  |  | 80% 80% 80% 70% |
| Br. |  |  | Aktivnost |  |  | Radnje |  | Pokazatelji | Odgovorna institucija |  |  | Institucija /partner za podršku |  |  |  |  | Finansijski troškovi |  | Vremenski rokovi |  |  | Sredstva za verifikaciju |
| 7.1 |  |  | Uspostavljanje kontakata sa svim relevantnim institucijama i organizacijama; |  |  | Kreirati bazu podataka (listu) sa kontaktima institucija i organizacija koje rade u oblasti reintegracije i integracije repatriranih lica i stranaca u opštini/regionu Uspostaviti kontakte za komunikaciju i saradnju |  | Identifikovane su organizacije i akteri koji rade u oblasti reintegracije i integracije repatriranih lica i stranaca u opštini/regionu. Uspostavljeni su kontakti sa akterima i organizacijama | OKZP |  |  | CSR Odgovarajuće opštinske direkcije ORRLIS/MUP Lokalne i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  |  |  | / |  | Kontinuitetu |  |  | Izveštaji o radu i saradnji sa partnerima |
| 7.2 |  |  | Organizovanje redovnih sastanaka između opštinskih direkcija i svih uključenih aktera na lokalnom nivou; |  |  | Organizovati redovne mesečne sastanke sa relevantnim direkcijama u vašoj opštini, razgovarati o potrebama i procesu reintegracije i integracije Najmanje jednom u tri meseca organizovati sastanke sa svim novim akterima reintegracije i integracije na lokalnom nivou |  | Broj sastanaka i Izveštaji sa sastanaka sa relevantnim direkcijama za reintegraciju i održivu integraciju repatriranih lica i stranaca Izveštaji sa sastanaka sa drugim relevantnim akterima | OKR OKZP |  |  | KZ CSR CPO Odgovarajuće opštinske direkcije ORRLIS/MUP Policija u zajednici Lokalne i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  |  |  | / |  | U kontinuitetu |  |  | Izveštaji OKZP-a |
| 7.3 |  |  | Podela analitičkih izveštaja i relevantnih informacija sa svim akterima uključenim u procese; |  |  | Podeliti redovne izveštaje sa svim opštinskim direkcijama, relevantnim za reintegraciju i integraciju. Tražiti i poslati pošaljite povratne informacije za slučajeve upućene relevantnom direktoru |  | Podela izveštaja sa relevantnim odeljenjima i drugim partnerima Podaci i izveštaji dobijeni od odgovarajućih direkcija | OKZP |  |  | KZ CSO CSR Odgovarajuće opštinske direkcije ORRLIS/MUP Policija u zajednici Lokalne i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  |  |  | / |  | U kontinuitetu |  |  | Izveštaji OKZP-a |
| Specifični cilj: 8 |  |  |  |  |  |  |  | Pokazatelji za merenje ostvarljivosti cilja |  |  |  |  |  |  |  |  | Osnova |  | Cilj 2026 |  |  | 2028. |
| Koordinacija finansijske i tehničke pomoći na opštinskom nivou za reintegraciju repatriranih lica i integraciju stranaca |  |  |  |  |  |  |  | - Povećanje nivoa koristi od donatora koji podržavaju reintegraciju na lokalnom nivou; - Broj nacrta predloga izrađenih i finansiranih od strane stranih donatora; - Povećava se broj realizovanih projekata; - Uspostavljanje adekvatnog mehanizma za koordinaciju tehničke pomoći i donacija na osnovu prioriteta strategije; - Stalno se prate projekti i inicijative koje podržavaju oblast reintegracije; |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% % % 30% % |  | 60% 30% 30% 50% 30% |  |  | 80% 50% 50% 70% 40% |
| # |  |  | Aktivnost |  |  | Radnje |  | Pokazatelji | Odgovorna institucija |  |  | Institucija /partner za podršku |  |  |  |  | Finansijski troškovi |  | Vremenski rokovi |  |  | Sredstva za verifikaciju |
| 8.1 |  |  | Identifikovanje i obezbeđivanje kontakata sa svim novim projektima za reintegraciju i integraciju; |  |  | Identifikujte nove projekte reintegracije i integracije u vašoj opštini Navedite kontakte organizacija koje sprovode projekte reintegracije i integracije u vašoj opštini |  | Podaci o projektima koji se sprovode u vašoj opštini/regionu | OKZP |  |  | KZ CSO CSR Odgovarajuće opštinske direkcije ORRLIS/MUP Lokalne i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  |  |  | / |  | U kontinuitetu |  |  | Izveštaji OKZP-a |
| 8.2 |  |  | Uspostavljanje sistema saradnje i koordinacije projekata reintegracije i integracije sa predstavnicima donatorskih organizacija i pružaocima usluga; |  |  | Kreirati bazu podataka sa svim novim projektima reintegracije i integracije u vašoj opštini i organizacijama koje ih sprovode Najmanje jednom u tri meseca organizovati sastanke sa organizacijama koje sprovode projekte reintegracije i integracije u vašoj opštinini Koordinirati aktivnosti između organizacija, izbegavati dupliranje istih usluga i rešavati nedostatke putem projekata Prijaviti slučajeve u nevolji organizacijama prema profilu i uslugama koje pružaju |  | Izveštaj o realizovanim projektima u oblasti reintegracije i integracije u vašoj opštini/regionu; Broj koordinacionih sastanaka sa projektima u vašoj opštini/regionu | OKZP |  |  | ORRLIS/MUP KZ Lokalne i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  |  |  | / |  | U kontinuitetu |  |  | Izveštaji OKZP-a |
| 8.3 |  |  | Identifikacija potreba lokalnog nivoa za projekte u oblasti reintegracije i integracije; |  |  | Identifikovati potrebe za projektima u oblasti reintegracije i integracije u vašoj opštini Informisati organizacije i donatore o vašim potrebama |  | Potrebe za reintegracijom i integracijom su identifikovane i organizacije su informisane i pozvane na saradnju | OKZP |  |  | KZ CSO CSR Odgovarajuće opštinske direkcije ORRLIS/MUP Lokalne i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  |  |  | / |  | U kontinuitetu |  |  | Izveštaji OKZP-a |
| 8.4 |  |  | Unapređenje sistema razmene informacija sa donatorima na lokalnom nivou; |  |  | Organizovati sastanke sa donatorima u vašoj opštini, najmanje jednom godišnje Predstaviti na ovim sastancima potrebe vaše opštine za donacijama u oblasti reintegracije i integracije Podeliti relevantne informacije sa donatorima u vašoj opštini |  | Izveštaj sa sastanaka sa donatorima; Podela relevantnih informacija za reintegraciju i integraciju sa donatorima i partnerima u opštini/regionu | OKZP |  |  | ORRLIS/MUP Odgovarajuće opštinske direkcije Lokalne i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  |  |  | / |  | U kontinuitetu |  |  | Izveštaji OKZP-a |
| 8.5 |  |  | Praćenje i procena realizacije projekata i tehničke pomoći; |  |  | Organizovati sastanke kako bi se razgovaralo o napretku projekata Tražiti redovne izveštaje od organizacija o sprovođenju projekata reintegracije i integracije u vašoj opštini Proceniti implementaciju projekata i njihov uticaj u rešavanju potreba opštine i/ili repatriranih lica ili stranaca |  | Broj sastanaka sa organizacijama, projektima i donatorima; Izveštaji organizacija za realizaciju projekta Procena uticaja projekata na potrebe opštine za reintegraciju i integraciju repatriranih lica i stranaca | OKZP ORRLIS/MUP |  |  | CSR KZ Lokalne i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  |  |  | / |  | U kontinuitetu |  |  | Izveštaji OKZP-a |
| Specifični cilj: 9 |  |  |  |  |  |  |  | Pokazatelji za merenje ostvarljivosti cilja |  |  |  |  |  |  | Osnova |  |  | Cilj 2026. |  |  | 2028. |  |
| Izgradnja kapaciteta institucija i razmena iskustava i dobrih praksi procesa reintegracije repatriranih lica i integracije stranaca |  |  |  |  |  |  |  | - Ojačani su kapaciteti osoblja angažovanog na implementaciji pristupa zasnovanog na potrebama i tretmanu ugroženih grupa. - Broj osoblja za reintegraciju i integraciju obučenog da identifikuje, izradi, prati i proceni projekte; - Broj relevantnog osoblja obučenog za upravljanje kvalitetom usluga; - Broj aktivnosti sprovedenih na lokalnom nivou za distribuciju dobrih opštinskih praksi |  |  |  |  |  |  | 40% 40% 30% 20% |  |  | 60% 60% 50% 50% |  |  | 80% 70% 70% 70 % |  |
| # |  |  | Aktivnost |  |  | Radnje |  | Pokazatelji | Odgovorna institucija |  |  | Institucija /partner za podršku |  |  | Finansijski troškovi |  |  | Vremenski rokovi |  |  | Sredstva za verifikaciju |  |
| 9.1 |  |  | Aktivno učešće u treninzima organizovanim za reintegraciju i integraciju; |  |  | Aktivno učestvovanje u obukama koje organizuje ORRLIS, međunarodne organizacije ili lokalne organizacije |  | Broj i tema obuka koje su pohađane | OKZP |  |  | ORRLIS/MUP OKR Lokalne i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | / |  |  | U kontinuitetu |  |  | Izveštaji OKZP-a sa sastanaka |  |
| 9.2 |  |  | Razmena iskustava između lokalnih aktera kroz zajednički rad na terenu; |  |  | Radite s vremena na vreme zajedno sa svojim kolegama u drugim opštinama, razmenjujte iskustva i dobre prakse, učite jedni od drugih o bavljenu sa specifičnim slučajevima |  | Broj sastanaka sa kolegama po funkciji | OKZP |  |  | ORRLIS/MUP CSR KZ Lokalne i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | / |  |  | U kontinuitetu |  |  | Izveštaji OKZP-a sa sastanaka |  |
| 9.3 |  |  | Organizovanje redovnih sastanaka između opština radi razmene iskustava i dobrih praksi; |  |  | Organizovati zajedničke sastanke sa opštinama vašeg regiona, ali i sa drugim opštinama Razgovarati o temama od interesa u novoj oblasti integracije Prilagoditi iskustva i dobre prakse odgovarajućih opština |  | Broj zajedničkih sastanaka i teme o kojima se razgovaralo | OKZP ORRLIS/MUP |  |  | KZ CSR Centri za mentalno zdravlje Nastavni centri Lokalne i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | / |  |  | U kontinuitetu |  |  | Izveštaji OKZP-a sa sastanaka |  |
| Specifični cilj: 10 |  |  |  |  |  |  |  | Pokazatelji za merenje ostvarljivosti cilja |  |  |  |  |  |  | Osnova |  |  | Cilj 2026. |  |  | 2028. |  |
| Sistematsko praćenje pristupa orijentisanog na potrebe za svaku kategoriju repatriranih lica i stranaca, na osnovu individualnog plana reintegracije i integracije |  |  |  |  |  |  |  | - Broj osoblja obučenog u oblasti upravljanja, praćenja i procene standardnih paketa reintegracije i integracije; - Broj relevantnog osoblja obučenog za upravljanje kvalitetom usluga; - Broj relevantnog osoblja obučenog za identifikaciju i upravljanje rizicima; |  |  |  |  |  |  | 30% |  |  | 40% |  |  | 60% |  |
| # |  |  | Aktivnost |  |  | Radnje |  | Pokazatelji | Odgovorna institucija |  |  | Institucija /partner za podršku |  |  | Finansijski troškovi |  |  | Vremenski rokovi |  |  | Sredstva za verifikaciju |  |
| 10.1 |  |  | Povećanje kvaliteta podataka u elektronskom Sistemu upravljanja slučajevima (SUS); |  |  | Registrujte sve slučajeve u SUS; Skenirati svu dokumentaciju za svaki pojedinačni slučaj i uneti je u SUS Uveriti se da su beleške tačne i potpune, za svaki slučaj |  | Broj registrovanih slučajeva u SUS Broj i vrsta dokumenata unetih u SUS Broj korekcija i dopuna u SUS-u | OKZP |  |  | ORRLIS/MUP |  |  | MUP |  |  | U kontinuitetu |  |  | SUS |  |
| 10.2 |  |  | Sistematsko praćenje korišćenja i uticaja usluga u reintegraciji i održivoj integraciji; |  |  | Pratiti slučajeve registrovane u SUS, da li su primili potrebne usluge i podneli zahteve, na osnovu potreba identifikovanih u OPP Tražiti informacije od ODO da li vraćena deca pohađaju školu Obezbediti podatke od KZ-a da li su povratnici registrovani u KZ-u kao tražioci posla i da li imaju pristup adekvatnim šemama Kontaktirati povratnike i strance koji nisu imali koristi od usluga Obezbediti informacije od menadžera slučajeva o uticaju šema na reintegraciju i održivu integraciju |  | Podaci o praćenim slučajevima Redovni izveštaji o praćenim slučajevima | OKZP ORRLIS/MUP |  |  | CSR KZ Odgovarajuće opštinske direkcije Lokalne i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  | KŽ |  |  | U kontinuitetu |  |  | SUS Izveštaji sa terena Izveštaji OKZP-a |  |
| 10.3 |  |  | Uspostavljanje mehanizma za praćenje i izveštavanje opština za implementaciju Novih opštinskih planova za održivu reintegraciju i integraciju |  |  | Izveštavanje ORRLIS-u za implementaciju plana Izveštavanje MALS-u za implementaciju plana |  | Mehanizam za praćenje i izveštavanje o sprovođenju opštinskog plana za održivu reintegraciju i integraciju repatriranih lica i stranaca | OKZP |  |  | Odgovarajuće opštinske direkcije MALS ORRLIS/MUP CSR KZ Lokalne i međunarodne organizacije sa fokusom na reintegraciju i integraciju stranaca na Kosovu |  |  |  |  |  | U kontinuitetu |  |  | Izveštaj o sprovođenju opštinskog plana |  |